## 项目里程碑计划
序号 | 项目阶段 | 任务 | 任务详情 | 开始时间 | 结束时间
1 | 合同签订 | 中标通知书 |  | 2019-06-03 | 2019-06-03
2 |  | 框架合同签订 |  | 2019-07-02 | 2019-07-02
3 |  | 各镇街合同签订 |  | 2019-07-03 | 2019-12-10
4 | 准备阶段 | 开工申请 |  | 2019-07-03 | 2019-07-03
5 |  | 项目实施方案报审表 |  | 2019-08-16 | 2019-08-16
6 |  | 项目实施方案 |  | 2019-08-06 | 2019-08-16
7 |  | 项目开发计划 |  | 2019-07-03 | 2019-07-12
8 |  | 项目启动会 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05
9 | 需求分析阶段 | 初步需求调研 |  | 2019-08-06 | 2019-08-30
10 |  | 初步数据调研 |  | 2019-08-06 | 2019-08-30
11 |  | 软件需求说明书 |  | 2019-09-04 | 2019-09-20
12 |  | 系统总体设计 |  | 2019-09-02 | 2019-09-12
13 | 设计阶段 | 初步界面设计 |  | 2019-08-23 | 2019-09-30
14 |  | 概要设计说明书 |  | 2019-09-16 | 2019-09-20
15 |  | 详细设计说明书 |  | 2019-09-23 | 2019-09-30
16 |  | 数据字典 |  | 2019-09-23 | 2019-09-30
17 |  | 数据库设计说明书 |  | 2019-09-23 | 2019-09-30
18 |  | 接口标准及开发指南 |  | 2019-09-23 | 2019-09-30
19 | 开发阶段（V1.0） | 版本规划 | V1.0：完成基础框架搭建，实现大屏端基础功能： 1.新增大屏端行政区划及切换、地图放大、缩小、复位工具、地图切换、测距工具等辅助工具功能； 2.新增大屏端环保舆情功能； 3.新增大屏端监测预警空气质量自动监测功能； 4.新增大屏端监测预警水环境监测的自动监测、饮用水源、主要河流功能； 5.新增大屏端监测预警气象监测的风流场和降雨功能； 6.新增大屏端基础数据生态规划生态红线数据； 7.新增大屏端基础数据企业、学校、医院、景点、放射源、防火点、危化点数据； 8.新增大屏端决策辅助在线标绘功能； 9.新增大屏端系统集成（系统链接）功能； | 2019-09-02 | 2019-09-03
20 |  | 需求分析 |  | 2019-09-04 | 2019-09-20
21 |  | 界面设计 |  | 2019-10-08 | 2019-10-18
22 |  | 系统基础框架搭建 |  | 2019-09-04 | 2019-09-16
23 |  | 数据收集和接入 |  | 2019-09-23 | 2019-10-25
24 |  | 系统开发 |  | 2019-10-08 | 2019-10-25
25 |  | 系统测试 |  | 2019-10-28 | 2019-11-04
26 |  | V1.0发布 |  | 2019-11-04 | 2019-11-04
27 |  | V1.0汇报演示 |  | 2019-11-05 | 2019-11-05
28 | 开发阶段（V1.1） | 版本规划 | V1.1版本更新内容： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增高分辨率屏（3936:1200）统一指挥，上下联动（事件上报）功能； 2）新增高分辨率屏绿色环保，文明生态（宣传视频播放）功能； 3）新增高分辨率屏顺德区空气质量指数概况； 4）新增高分辨率屏过去30天顺德区饮用水源水质监测功能； 5）新增环保舆情功能； 6）新增事件上报功能； 7）新增视频通话及通讯录功能； 8）新增三维漫游功能； 9）新增空气质量自动监测、降尘、降水、重金属、废气监测、污水监测功能； 10）新增水环境自动监测、主要河流、饮用水源功能； 11）新增区域环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声功能； 12）新增基础数据生态红线、地质灾害隐患点功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增事件上报功能； 2）新增视频通话及通讯录功能； | 2019-11-06 | 2019-11-07
29 |  | 需求分析 |  | 2019-11-08 | 2019-11-15
30 |  | 界面设计 |  | 2019-11-08 | 2019-11-15
31 |  | 数据收集和接入 |  | 2019-11-08 | 2019-11-22
32 |  | 系统设计和开发 |  | 2019-11-11 | 2019-11-22
33 |  | 系统测试 |  | 2019-11-25 | 2019-12-04
34 |  | V1.1发布 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04
35 |  | V1.1汇报演示 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05
36 | 开发阶段（V1.2） | 版本规划 | V1.2版本更新内容： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增镇街边界叠加、地图切换功能； 2）新增环境概况功能； 3）新增汇报统计功能； 4）新增空气质量监控黑烟车监测、餐饮油烟监测功能； 5）新增水环境监测的手工监测功能； 6）完善空气质量、水环境监测的自动监测功能； 7）新增管控调度功能； 8）新增应急预案功能； 9）新增环保库功能； 10）新增录入基础数据的建设用地、重点行业企业、土壤重点监管企业、土堆场、工业园区、环保产业、重大土壤事件、第三方监测机构、绿色创建、在建工地、水源保护区、公交站点、客运站点、内涝点、土壤固废堆场、社会消防物资信息、社会消防物资储备库、景点数据； 11）新增接入交通视频数据； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增首页消息通知功能； 2）新增工作台管控调度功能； 3）新增工作台视频连线功能； 4）新增工作台应急预案功能； 5）新增工作台环保库功能； 6）新增工作台环保服务功能； 3.环保公众网： 1）新增公众服务的公众举报、环保知识功能； 2）新增企业服务的环保诉求、行政诉讼功能； 4.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1）新增系统管理的权限管理、角色管理、用户管理功能； 2）新增通讯录管理的执法仪、部门管理、责任人管理功能； 3）新增基础数据的降水站点、建设用地、重点监管企业、重点行业企业、第三方监测机构、放射源、绿色创建、土壤事件、噪声站点、环保产业管理功能； 4）新增应急预案管理功能； 5）新增环保服务的环保库、公众举报、环保诉求管理功能； | 2019-12-05 | 2019-12-06
37 |  | 需求分析 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20
38 |  | 界面设计 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20
39 |  | 数据收集和接入 |  | 2019-12-09 | 2019-12-27
40 |  | 系统设计和开发 |  | 2019-12-09 | 2020-01-03
41 |  | 系统测试 |  | 2019-12-25 | 2020-01-07
42 |  | V1.2发布 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07
43 |  | V1.2汇报演示 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08
44 | 开发阶段（V1.3） | 版本规划 | V1.3版本更新内容： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增对接黑烟车监测、遥感监测数据； 4）新增对接标段二1个固定站监测数据和告警信息、12个站点的报表数据； 5）新增录入人口、GDP、危化点、货运站、铁路、地铁、船舶、燃气站、污水处理企业、区域用电、交通线路、渣土车清单、水闸、土地利用总体规划、畜禽养殖等数据； 6）新增录入云平台视频正式数据； 7）新增任意点搜索功能； 8）新增数据共享服务； 9）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 10）完善三维漫游功能； 11）新增集成各科室提供的系统链接； 12）新增报表分析功能； 13）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增工作台企业档案功能； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1）新增监测数据的主干河涌监测、黑臭水监测管理功能； 2）新增基础数据的渣土车、自动监测点、监测断面管理功能； 3）新增污染源档案查询功能； 4）新增任务管理功能； 5）新增系统链接管理功能； 6）优化已上线的功能； | 2020-01-03 | 2020-01-03
45 |  | 需求分析 |  | 2020-01-06 | 2020-01-17
46 |  | 界面设计 |  | 2020-01-06 | 2020-01-17
47 |  | 数据收集和接入 |  | 2020-02-01 | 2020-02-21
48 |  | 系统设计和开发 |  | 2020-02-01 | 2020-02-21
49 |  | 系统测试 |  | 2020-02-17 | 2020-02-26
50 |  | V1.3发布 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26
51 |  | V1.3汇报演示 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27
52 | 开发阶段（V1.4） | 版本规划 | V1.4版本更新内容 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增桂畔海监测数据； 2）新增对接标段一160个微型站的告警信息及决策支持服务数据； 3）新增对接顺德区应急平台应急预案数据； 4）新增查询统计功能； 5）优化已上线功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增首页定位信息功能； 2）新增实况监测功能； 3）新增企业档案功能，含督查考核、环评审批、执法统计、行政处罚、危废转移、危废申报相关业务的数据统计功能； 4）优化已上线功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1）优化已上线功能； | 2020-02-28 | 2020-02-28
53 |  | 需求分析 |  | 2020-03-02 | 2020-03-13
54 |  | 界面设计 |  | 2020-03-02 | 2020-03-13
55 |  | 数据收集和接入 |  | 2020-03-02 | 2020-03-20
56 |  | 系统设计和开发 |  | 2020-03-02 | 2020-03-20
57 |  | 系统测试 |  | 2020-03-23 | 2020-03-25
58 |  | V1.4发布 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25
59 |  | V1.4汇报演示 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26
60 | 测试阶段 | 测试计划 |  | 2019-10-08 | 2019-10-12
61 |  | 单元测试 |  | 2019-10-28 | 2020-03-25
62 |  | 集成测试 |  | 2020-01-13 | 2020-01-14
63 |  | 用户测试 |  | 2020-01-17 | 2020-04-16
64 |  | 测试用例记录 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25
65 |  | 测试分析报告 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20
66 | 集成与上线交付阶段 | 集成安装部署 | 待定，需要政数局提供服务器； | 2020-01-13 | 2020-01-14
67 |  | 系统割接上线 | 待定，需要政数局提供服务器； | 2020-01-15 | 2020-01-17
68 |  | 等保测评证书 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31
69 | 培训阶段 | 培训计划 |  | 2020-03-02 | 2020-03-03
70 |  | 培训手册 |  | 2020-03-04 | 2020-03-06
71 |  | 系统培训 |  | 2020-03-09 | 2020-03-13
72 |  | 培训记录 |  | 2020-03-09 | 2020-03-13
73 |  | 培训签到表 |  | 2020-03-09 | 2020-03-13
74 | 验收阶段（初验） | 初验工作方案 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
75 |  | 初验申请表 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10
76 |  | 试运行计划 |  | 2020-01-16 | 2020-01-17
77 |  | 项目初验 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17
78 |  | 验收意见（含专家验收签字表） |  | 2020-02-17 | 2020-02-17
79 |  | 初验验收报告 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17
80 | 试运行阶段 | 系统试运行 | 待定，需要政数局提供服务器； | 2020-01-18 | 2020-04-17
81 | 验收阶段（终验） | 试运行记录 | 待定，需要政数局提供服务器； | 2020-01-18 | 2020-04-17
82 |  | 试运行报告 | 待定，需要政数局提供服务器； | 2020-04-17 | 2020-04-17
83 |  | 用户手册 |  | 2020-02-01 | 2020-03-31
84 |  | 系统安装维护手册 |  | 2020-03-27 | 2020-04-03
85 |  | 接口详细设计说明书 |  | 2020-03-27 | 2020-04-03
86 |  | 应用软件安装程序及说明 |  | 2020-03-27 | 2020-04-03
87 |  | 应急方案 |  | 2020-03-27 | 2020-04-03
88 |  | 项目建设总结报告 |  | 2020-03-27 | 2020-04-03
89 |  | 终验申请表 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01
90 |  | 终验验收方案 |  | 2020-03-23 | 2020-03-27
91 |  | 售后服务承诺函 |  | 2020-03-23 | 2020-03-27
92 |  | 项目终验 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18
93 |  | 验收意见（含专家验收签字表） |  | 2020-04-18 | 2020-04-18
94 |  | 终验验收报告 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18
95 |  | 项目付款申请表 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19
96 |  | 用户使用意见书（报告） |  | 2020-03-23 | 2020-03-27

## V1.0开发计划
完成情况 | 序号 | V1.0： | [5 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 任务 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
已完成 | 1 | 需求调研、分析 | 国家排污许可证数据分析 | 全国排污许可证管理信息平台-公开端 |  |  |  |  | 彭毅 | 2019-10-12 | 2019-10-14
已完成 | 2 |  | 环保舆情 | 环保舆情网址 |  |  |  |  | 罗鸿良 | 2019-10-11 | 2019-10-11
延后 | 3 |  | 大气污染预报模型 | 标段一污染模型
已完成 | 4 |  |  | 基于大数据分析预测模型 |  |  |  |  | 彭毅 | 2019-10-15 | 2019-10-17
延后 | 5 |  |  | 周边区域污染扩散影响模型
进行中 | 6 |  | 水污染预报模型 | [5 empty] | 彭毅
延后 | 7 |  | 溯源模型研究 | 大气污染溯源模型
延后 | 8 |  |  | 水环境污染溯源模型
已完成 | 9 |  | 3D漫游 | 确认范围（工业园） |  |  |  |  | 林欣欣 | 2019-10-14 | 2019-10-18
进行中 | 10 |  |  | 确定合作伙伴 |  |  |  |  | 林欣欣、李孟光 | 2019-10-14 | 2019-10-25
延后 | 11 |  |  | 构建3D模型 |  |  |  |  | 李孟光
已完成 | 12 |  | APP | 进一步调研的计划（先与商务沟通） |  |  |  |  | 林欣欣 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 冲突：客户期望APP与我们想推的功能 Peter回复可以思考一下，这个方向是对的，要和Mark多讨论一下
已完成 | 13 |  |  | 初步需求分析与梳理 |  |  |  |  | 花文婷、罗鸿良 | 2019-10-18 | 2019-11-30
进行中 | 14 |  |  | 需求分析与梳理、原型制作 |  |  |  |  | 花文婷 | 2019-10-31 | 2019-11-01
进行中 | 15 |  |  | 梳理需求列表 |  |  |  |  | 花文婷 | 2019-11-04 | 2019-11-04
已完成 | 16 |  | 大屏端 | 新增大屏界面按实际尺寸调整需求 |  |  |  |  | 罗鸿良 | 2019-10-31 | 2019-10-31
延后 | 17 |  | 对企业、公众的服务 | [5 empty] | 罗鸿良
进行中 | 18 | 美术设计 | UI调整 | 大屏端 |  |  |  |  | 朱露、罗鸿良 | 2019-10-10 | 2019-11-08 | 10月14日协助美术设计V1.0版本已完成；（接下来增加白板等功能和细化其他版本模块）
进行中 | 19 |  |  |  | 新增大屏界面按实际尺寸调整需求（全屏展示） |  |  |  | 朱露 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 待朱露、鸿良确认；
进行中 | 20 |  |  | APP端 |  |  |  |  | 朱露、罗鸿良 | 2019-10-10 | 2019-11-15 | 待朱露、鸿良确认；
进行中 | 21 |  |  | PC端 |  |  |  |  | 朱露、罗鸿良 | 2019-10-10 | 2019-11-22 | 待朱露、鸿良确认；
已完成 | 22 | 系统设计 | 整体建设方案 | [5 empty] | 罗鸿良 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 整体建设方案完成PA4
延后 | 23 |  | 概要设计 | [5 empty] | 罗鸿良
进行中 | 24 |  | V1.0数据库设计 | [5 empty] | 彭毅、罗鸿良、江海鹏、陈培滨、黄逸帆 | 2019-10-11 | 2019-10-25
进行中 | 25 |  | V1.0接口设计 | [5 empty] | 彭毅、罗鸿良、江海鹏、陈培滨、黄逸帆 | 2019-10-11 | 2019-10-25
已完成 | 26 | 集成方案 | [6 empty] | 罗鸿良 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 待鸿良确认；
已完成 | 27 | 版本规划 | [6 empty] | 罗鸿良、彭毅、林欣欣 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 已完成V1.0版本规划
已完成 | 28 | 开发环境配置与部署 | 大数据中心（ESDB）搭建 | [5 empty] | 区英伟
已完成 | 29 |  | 测试服务器部署 | [5 empty] | 区英伟
进行中 | 30 |  | 网络环境测试 | [5 empty] | 区英伟
已完成 | 31 |  | VPN环境测试 | [5 empty] | 区英伟
进行中 | 32 |  | 网络事宜协调跟进 | [5 empty] | 区英伟、罗鸿良、林欣欣 | - | 2019-11-04
已完成 | 33 |  | 132部署ESDB | [5 empty] | 区英伟 | - | 2019-10-30
未开始 | 34 |  | 132部署PG数据库及Redis | [5 empty] | 区英伟 | 2019-10-31 | 2019-10-31
已完成 | 35 | 系统开发 | 系统代码工程构建 | 上位机框架搭建（TCP） |  |  |  |  | 彭毅 | 2019-10-10 | 2019-10-11
已完成 | 36 |  |  | 大屏后端服务 |  |  |  |  | 罗鸿良 | 2019-10-11 | 2019-10-12
已完成 | 37 |  |  | 大屏前端服务 |  |  |  |  | 李孟光 | 2019-10-11 | 2019-10-12
未开始 | 38 |  |  | PC端后端服务 |  |  |  |  | 罗鸿良 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 待技术平台部10月底提供；
未开始 | 39 |  |  | PC端前端服务 |  |  |  |  | 罗鸿良 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 待技术平台部10月底提供；
已完成 | 40 |  |  | Pipeline插件 |  |  |  |  | 罗鸿良 | 2019-10-11 | 2019-10-12
进行中 | 41 |  | 数据采集 | 标段一大气监测数据 | HTTP协议 |  |  |  | 江海鹏 | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 没有测试数据，待提供数据，预计两周后； 用模拟数据测试；
进行中 | 42 |  |  | 标段二水监测数据 | TCP协议 |  |  |  | 陈培滨 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 待部署测试； 待提供测试数据；
进行中 | 43 |  |  | 监测站大气监测数据 | 数据库 |  |  |  | 江海鹏 | 2019-10-17 | 2019-10-25
进行中 | 44 |  |  | 监测站饮水源监测数据 | 数据库 |  |  |  | 陈培滨 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 待部署测试；
待验证 | 45 |  |  | 全国排污许可证_企业数据分析 |  |  |  |  | 黄逸帆 | 2019-10-15 | 2019-10-25
已完成 | 46 |  |  | 在采集过程中计算AQI数据、等级 |  |  |  |  | 江海鹏 | 2019-11-01 | 2019-11-01
进行中 | 47 |  |  | 顺德区景点基本数据查找与录入ESDB； |  |  |  |  | 区英伟 |  | 2019-11-01
进行中 | 48 |  |  | 放射源数据查找与录入ESDB； |  |  |  |  | 区英伟 |  | 2019-11-01
已完成 | 49 |  | 大屏端 | 头部工具栏 | 行政区划及切换 |  |  |  | 吕振辉 | 2019-10-14 | 2019-10-14
已完成 | 50 |  |  |  | 地图放大、缩小、复位工具 |  |  |  | 李孟光
已完成 | 51 |  |  |  | 地图切换 |  |  |  | 吕振辉 | 2019-10-15 | 2019-10-15
延后 | 52 |  |  |  | 通讯录 |  |  |  | 吕振辉
已完成 | 53 |  |  |  | 测距工具 |  |  |  | 吕振辉 | 2019-10-15 | 2019-10-15
进行中 | 54 |  |  | 环保舆情 | 对接一键通 |  |  |  | 梁润雄、李孟光 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 数据已提交bingle处理； 先下载本地数据演示；
延后 | 55 |  |  | 事件上报 |  |  |  |  | 梁润雄、李孟光
已完成 | 56 |  |  | 监测预警 | 系统默认展示空气质量自动勾选自动检测功能，主要目的不会一上来空空的内容。 |  |  |  | 李孟光 |  | 2019-11-01
待验证 | 57 |  |  |  | 空气质量 | 自动监测后端服务 |  |  | 江海鹏 | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 没有测试数据，待提供数据，预计两周后； 用模拟数据测试；
待验证 | 58 |  |  |  |  | 自动监测前端应用 |  |  | 梁润雄 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 待对接接口；
待验证 | 59 |  |  |  |  | 自动检测->色斑图【后端接口】 | 据时间轴/要素类型/时间筛选/检测站点查看色斑图 |  | 江海鹏 | 2019-10-31 | 2019-11-01
待验证 | 60 |  |  |  |  | 自动检测->色斑图【前端交互】 |  |  | 吕振辉 | 2019-11-01 | 2019-11-01
待验证 | 61 |  |  |  |  | 自动检测->站点分布图【后端接口】 | 根据时间轴/要素类型/时间筛选/检测站点查看分布图 |  | 陈培滨 | - | 2019-10-30
待验证 | 62 |  |  |  |  | 自动检测->站点分布图【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | - | 2019-11-01
已完成 | 63 |  |  |  |  | 自动检测->站点统计【后端接口】 | 根据时间轴/要素类型/时间筛选/检测站点查看质量检测站点统计和质量检测站点列表 |  | 江海鹏 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | AQI保留整数，其他要素保留两位小数点；
已完成 | 64 |  |  |  |  | 自动检测->站点统计【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | 2019-11-01 | 2019-11-01
已完成 | 65 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【后端接口】 | 站点天气实况详情（温度、湿度、风向、风速、风级） |  | 江海鹏 | - | 2019-10-30
已完成 | 66 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | - | 2019-11-01
已完成 | 67 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【后端接口】 | 站点各空气质量要素监测值列表(AQI/PM2.5/PM10/SO2/NO2/CO/O3) |  | 江海鹏 | 2019-10-30 | 2019-10-30
已完成 | 68 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | - | 2019-11-01
已完成 | 69 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【后端接口】 | 站点周边污染相关企业（5/10/20公里范围）列表/图片 |  | 黄逸帆 | 2019-10-31 | 2019-10-31
已完成 | 70 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【前端交互】 |  |  | 吕振辉 | 2019-10-31 | 2019-11-01
待验证 | 71 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【后端接口】 | 站点各空气质量要素变化趋势图（过去6天+今天时况） |  | 江海鹏 | 2019-10-30 | 2019-10-30
待验证 | 72 |  |  |  |  | 自动检测->点击检测站【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | 2019-10-31 | 2019-10-31
待调试 | 73 |  |  |  | 水监测 | 自动监测后端服务 |  |  | 陈培滨 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 标段二，V1.0暂定用测试数据演示；
待调试 | 74 |  |  |  |  | 自动监测前端应用 |  |  | 梁润雄 | 2019-10-14 | 2019-10-16
已完成 | 75 |  |  |  |  | 自动检测->站点分布图【后端接口】 | 1：根据检测站点类型/时间轴 查看站点分布图 |  | 陈培滨 | - | 2019-10-30
已完成 | 76 |  |  |  |  | 自动检测->站点分布图【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | - | 2019-10-30
待验证 | 77 |  |  |  |  | 自动检测【后端接口】 | 1：根据检测站点类型/时间轴 统计I-V类，伪V类数量 2：根据水质监测列表 |  | 陈培滨 | - | 2019-10-30
待验证 | 78 |  |  |  |  | 自动检测【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | - | 2019-10-30
已完成 | 79 |  |  |  |  | 自动检测->站点详情【后端接口】 | 1：站点详情 2：监测数据列表；3：检测统计 |  | 陈培滨 | - | 2019-10-30
已完成 | 80 |  |  |  |  | 自动检测->站点详情【前端交互】 |  |  | 梁润雄 | - | 2019-10-30
进行中 | 81 |  |  |  |  | 饮用水源后端服务 |  |  | 陈培滨 | 2019-10-23 | 2019-10-25
待调试 | 82 |  |  |  |  | 饮用水源前端服务 |  |  | 梁润雄 | 2019-10-16 | 2019-10-18
进行中 | 83 |  |  |  |  | 主要河流后端服务 |  |  | 陈培滨 | 2019-10-23 | 2019-10-25
待调试 | 84 |  |  |  |  | 主要河流前端服务 |  |  | 梁润雄 | 2019-10-18 | 2019-10-22
延后 | 85 |  |  |  |  | 内河流后端服务 |  |  | 陈培滨 | 2019-10-23 | 2019-10-25
延后 | 86 |  |  |  |  | 内河流前端服务 |  |  | 梁润雄 | 2019-10-22 | 2019-10-24
已完成 | 87 |  |  |  |  | 水环境数据对接ESDB |  |  | 陈培滨 | - | 2019-10-30
延后 | 88 |  |  |  | 噪声 | 道路交通后端服务
延后 | 89 |  |  |  |  | 道路交通前端服务
延后 | 90 |  |  |  |  | 区域环境后端服务
延后 | 91 |  |  |  |  | 区域环境前端服务
延后 | 92 |  |  |  |  | 功能区后端服务
延后 | 93 |  |  |  |  | 功能区前端服务
已完成 | 94 |  |  |  | 气象监测 | 风流场（效果图） |  |  | 吕振辉 | 2019-10-16 | 2019-10-16
待调试 | 95 |  |  |  |  | 降雨 |  |  | 吕振辉 | 2019-10-17 | 2019-11-04
进行中 | 96 |  |  | 决策辅助 | 在线标绘 |  |  |  | 李孟光 | 2019-10-14 | 2019-11-04 | 等应急厅做完再拿过来调整；
延后 | 97 |  |  |  | 应急预案
延后 | 98 |  |  |  | 环保四库
进行中 | 99 |  |  | 基础数据 | 水环境 | 排污入河口 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 待部署测试；
待验证 | 100 |  |  |  | 生态规划 | 生态红线 |  |  | 吕振辉、李孟光 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 文件太大，需要搭建服务；
已完成 | 101 |  |  |  | 基础信息 | 学校 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
已完成 | 102 |  |  |  |  | 医院 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
延后 | 103 |  |  |  |  | 人口 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
延后 | 104 |  |  |  |  | 经济 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
进行中 | 105 |  |  |  |  | 应急储备 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
进行中 | 106 |  |  |  |  | 放射源 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
延后 | 107 |  |  |  |  | 火险点 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
进行中 | 108 |  |  |  |  | 防火点 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
已完成 | 109 |  |  |  |  | 危化点 |  |  | 江海鹏、陈培滨 | 2019-10-25 | 2019-10-28
待调试 | 110 |  |  |  | 前端应用 |  |  |  | 吕振辉 | 2019-10-21 | 2019-10-23
待调试 | 111 |  |  | 系统集成 | 系统链接 |  |  |  | 吕振辉 | 2019-10-23 | 2019-10-23
已完成 | 112 |  |  | 获取接口时间 |  |  |  |  | 李孟光 | 2019-10-31 | 2019-10-31
待验证 | 113 |  |  | 前端去掉天气状况字段，因为没有数据 |  |  |  |  | 李孟光 | 2019-10-31 | 2019-10-31
待验证 | 114 |  |  | 整理站点分布图标大小 |  |  |  |  | 陈培滨 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 提供图片
延后 | 115 |  |  | 根据水站点，根据项目计算等级 |  |  |  |  | 陈培滨 | 2019-10-31 | 2019-10-31
进行中 | 116 |  |  | 基础数据->企业->点位分布图并能查看详细信息 | 【后端接口】 |  |  |  | 黄逸帆 | 2019-10-31 | 2019-11-01
进行中 | 117 |  | 一键通APP | 开通服务号、配置菜单、开通原有功能 |  |  |  |  | 吕振辉、李孟光 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 系统外网地址
进行中 | 118 |  |  | 事件上报 |  |  |  |  | 吕振辉、李孟光 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 系统外网地址
延后 | 119 |  | PC端 | 基础数据 | 噪声数据
延后 | 120 |  |  | 知识库管理
进行中 | 121 |  | 发布候选版本V1.0.1RC | 发布候选版本V1.0.1RC |  | 输出《版本更新说明》 |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25
进行中 | 122 | 系统测试 | 测试方案 | 测试方案 |  |  |  |  | 邓武 | 2019-10-14 | 2019-10-15
进行中 | 123 |  | 测试用例 | 测试用例 |  | 输出《V1.0测试用例》及更新《通用测试用例》 |  |  | 邓武 | 2019-10-16 | 2019-10-18
未开始 | 124 |  | 测试环境配置 | 测试环境配置 |  | 输出《测试环境说明》 |  |  | 邓武
进行中 | 125 |  | 【测试环境】V1.0.1RC测试 | 【测试环境】V1.0.1RC测试 | 功能测试 | 测试V1.0版本 |  |  | 彭毅 | - | 2019-11-05
进行中 | 126 |  |  |  |  | 准备空气质量数据 |  |  | 黄逸帆 | 2019-10-31 | 2019-10-31
待验证 | 127 |  |  |  |  | 准备水环境数据 |  |  | 陈培滨 | 2019-10-30 | 2019-10-30
延后 | 128 |  |  |  |  | 输出《功能测试报告》
进行中 | 129 |  |  |  | 缺陷修复 |  |  |  | ALL开发 | 2019-11-01 | 2019-11-05
延后 | 130 |  | 集成安装部署 | 输出《网络与服务器设备信息表》
延后 | 131 |  | 集成测试 | 输出《集成测试报告》
延后 | 132 | 系统上线 | 割接方案 | 输出《割接方案》
延后 | 133 |  | 部署手册 | 输出《部署手册》
延后 | 134 |  | V1.0割接上线
延后 | 135 |  | 【正式环境】上线测试 | 输出《上线测试报告》
延后 | 136 |  | 更新用户手册 | 输出《用户手册》
延后 | 137 |  | 更新维护手册 | 输出《维护手册》
延后 | 138 | 发布值班 | 系统升级后值班安排
进行中 | 139 | 项目汇报 | 汇报界面功能 | [5 empty] | 林欣欣 | - | 2019-11-04
进行中 | 140 |  | 汇报PPT准备 | [5 empty] | 林欣欣 | - | 2019-11-04

## V1.1开发计划
完成情况 | 序号 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
进行中 | 1 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 阶段: 需求分析; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 需求理解; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 黑烟车 |  | 戚莲花、彭毅、罗鸿良
未开始 | 2 | [12 empty] | 待提供数据； | bar: V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务
进行中 | 3 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 餐饮油烟
延后 | 4 | bar: V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务
进行中 | 5 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 土壤环境监测
进行中 | 6 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 管控调度 |  |  |  |  | 需要约执法大队沟通；
进行中 | 7 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 应急响应 |  |  |  |  | 需要约执法大队沟通；
未开始 | 8 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 污染源企业数据（污染源档案里所有的模块资料）
未开始 | 9 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 标段一大气预报模型接入？
未开始 | 10 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 大气科的大气预报模型接入？
未开始 | 11 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 大气溯源模型细化
未开始 | 12 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 水污染扩散模型
未开始 | 13 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 会商视图统计报表（监测数据+业务统计）
未开始 | 14 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 一键通工作台应用
进行中 | 15 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 微信公众微服务-公众用户
进行中 | 16 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 微信公众微服务-企业用户
已完成 | 17 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 原型方案; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【V1.1评审意见调整】降水、降尘、生态红线、地质灾害点 |  | 戚莲花、罗鸿良 | 2019-11-13 | 2019-11-14
进行中 | 18 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【V1.2】任务内容原型方案 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-22
已完成 | 19 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 数据沟通; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【村改办】 |  | 罗鸿良、林欣欣
进行中 | 20 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【自然资源局】
进行中 | 21 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【城乡水利局】
进行中 | 22 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【环保内部】
已完成 | 23 | 美术设计 | UI设计 | 【V1.1评审意见调整】降水、降尘、生态红线、地质灾害点 | 【美术设计】 | V1.1评审意见调整 |  |  |  |  | 朱露 | 2019-11-13 | 2019-11-14
已完成 | 24 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【V1.1评审意见调整】（主题标签、图例、三维视图、其他）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【美术设计】 |  |  | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 已发给朱露《1113-设计要点.txt》
未开始 | 25 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【V1.2设计】任务内容设计; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【美术设计】
未开始 | 26 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【V1.2设计】评审意见调整; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【美术设计】
已完成 | 27 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 阶段: 系统设计; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 大屏端; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 页面设计评审; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统设计】 | 1 | ALL | 2019-11-12 | 2019-11-12
已完成 | 28 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 接口规范调整（V1.0接口调整）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统设计】 | 1 | 陈培滨、黄逸帆、江海鹏、吕振辉、梁润雄 | 2019-11-13 | 2019-11-13
已完成 | 29 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 业务功能流程设计; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统设计】 | 2 | 陈培滨、黄逸帆、江海鹏、吕振辉、梁润雄 | 2019-11-14 | 2019-11-15
已完成 | 30 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 数据库设计; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统设计】 |  | 陈培滨、黄逸帆、江海鹏 | 2019-11-14 | 2019-11-15
已完成 | 31 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 接口设计; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统设计】 |  | 陈培滨、黄逸帆、江海鹏 | 2019-11-14 | 2019-11-15
已完成 | 32 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 接口、数据库、功能流程设计评审; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统设计】 | 1 | ALL | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 11月16日安排加班
进行中 | 33 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 设计评审意见调整接口; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统设计】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 详情: 与一键通的交互流程（通讯录、事件上报、应急响应等） |  | 黄逸帆 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 标红的未完成；
已完成 | 34 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 详情: 生态红线接口； 功能区噪声统计、详情接口； 排污入河口接口、水环境周边公里企业解耦 |  | 黄逸帆 | 2019-11-18 | 2019-11-19
进行中 | 35 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 详情: 水监测视频格式； 三维漫游企业与站点接口、大屏水监测返回格式； 在线监测详情值对应的状态调整； |  | 陈培滨 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 标红的未完成；
待验证 | 36 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 详情: 降尘统计列表排序接口、降尘统计接口； 降水统计接口； 区域噪声、交通噪声统计接口； 高分辨率屏大气接口； 三维漫游天气实况接口； 空气质量影响分析接口； |  | 江海鹏 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 标红的未完成；
待验证 | 37 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 详情: 在YAPI上建立接口更新说明接口 |  | 江海鹏 | 2019-11-18 | 2019-11-19
进行中 | 38 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 详情: 重金属表、内河水、主要河流、饮用水源详情的全屏效果； |  | 梁润雄 | 2019-11-18 | 待定
已完成 | 39 | 系统开发 | 大屏端 | 【高分辨率屏】整体页面布局 | 【前端交互】 | 高分辨率屏 |  |  |  |  | 李孟光 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 1127完成；
待调试 | 40 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【高分辨率屏】统一指挥，上下联动（事件上报）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 1127完成；
待调试 | 41 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 1202下周一提供接口；
待验证 | 42 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【高分辨率屏】绿色环保，文明生态（宣传视频播放）（要能全屏）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 1127完成；
已完成 | 43 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【高分辨率屏】顺德区空气质量指数概况; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 1127完成；
已完成 | 44 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 1127完成；
已完成 | 45 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【高分辨率屏】过去30天顺德区饮用水源水质监测; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 1127完成；
已完成 | 46 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 1127完成；
已完成 | 47 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【系统标题】系统标题修改为“顺德区村级工业园环境质量监控平台”; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 一级模块: 系统标题 |  | 梁润雄 | 2019-11-14 | 2019-11-14
待验证 | 48 |  |  | 【环保舆情】环保舆情详情页面调优 | 【前端交互】 | 环保舆情 | 环保舆情 | 环保舆情 |  |  | 梁润雄 | 2019-11-14 | 2019-11-14
待调试 | 49 |  |  | 【事件上报】事件上报列表 | 【前端交互】 | 事件上报 | 事件上报 | 事件上报 |  |  | 吕振辉 | 2019-11-19 | 2019-11-22
进行中 | 50 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 1202下周一提供接口；
待调试 | 51 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【事件上报】事件上报事件地图点位图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 1202下周一提供接口；
进行中 | 52 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 1202下周一提供接口；
待调试 | 53 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【事件上报】事件上报事件详情（处理列表）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 1202下周一提供接口；
进行中 | 54 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 1202下周一提供接口；
待调试 | 55 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【事件上报】事件上报事件视频通话; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 1202下周一提供接口；
待调试 | 56 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【事件上报】事件上报事件信息互动（包括历史记录）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 1203下周一提供接口；
进行中 | 57 |  |  | 【通讯录】通讯录-部门架构-列表（查询、导出、信息交流、视频通话） | 【前端交互】 | 工具栏 | 视频通话 | 通讯录 |  |  | 梁润雄 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 1202下周一提供接口； 需要https协议；
进行中 | 58 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 1202下周一提供接口； 需要https协议；
进行中 | 59 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【通讯录】通讯录-群组-列表（查询、导出、信息交流、视频通话）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 1202下周一提供接口； 需要https协议；
进行中 | 60 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 1202下周一提供接口； 需要https协议；
进行中 | 61 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【视频通话】视频通话-发起会话; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 发起会话 |  | 梁润雄 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 1202下周一提供接口； 需要https协议；
进行中 | 62 |  |  | 【三维漫游】三维漫游-三维地图接入 | 【前端交互】 |  | 三维漫游 | 三维漫游 | 默认定位为屏幕中央经纬度，范围为以此点为中心5公里范围三维视图 |  | 李孟光 | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 待提供地图数据；
待验证 | 63 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【三维漫游】三维漫游-污染源企业点位图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-25 | 2019-11-28
待验证 | 64 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-20 | 2019-11-20
待验证 | 65 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【三维漫游】三维漫游-监测站点位图（水、大气）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 1202下周一完成；
待验证 | 66 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 1202下周一完成；
待验证 | 67 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【三维漫游】三维漫游-气象实况展示; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-25 | 2019-11-28
待验证 | 68 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-18 | 2019-11-20
待验证 | 69 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【三维漫游】三维漫游-降雨实况模拟场景; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 1202下周一完成；
待调试 | 70 |  |  | 【大气自动监测】影响分析村居、人口、GDP、面积 | 【前端交互】 | 监测预警 | 空气质量 | 自动监测 |  |  | 梁润雄 | 2019-11-19 | 2019-11-20
进行中 | 71 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 1203下周二完成；
待调试 | 72 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【大气自动监测】色斑图数据生成; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 1202下周一完成；
已完成 | 73 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【大气自动监测】监测点要素监测预报曲线图样式; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-19 | 2019-11-20
待验证 | 74 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【大气自动监测】以监测点为中心的周边公里数的三维视图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 1202下周一完成；
待验证 | 75 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降尘】降尘地图监测点位图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 降尘 |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22
待验证 | 76 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-27
待验证 | 77 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降尘】降尘统计概况列表; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-22 | 2019-11-22
待验证 | 78 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 79 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降尘】降尘监测点详情（可导出）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-22 | 2019-11-22
待验证 | 80 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 81 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降水】降水地图监测点位图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 降水 |  | 吕振辉 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 11月23日安排加班
待验证 | 82 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-27
待验证 | 83 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降水】降水统计概况列表; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 11月23日安排加班 1129完成
待验证 | 84 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班 1129完成
待验证 | 85 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降水】降水监测点详情（可导出）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 11月23日安排加班 1129完成
待验证 | 86 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班 1129完成
待验证 | 87 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【重金属】重金属地图监测点位图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 重金属 |  | 梁润雄 | 2019-11-21 | 2019-11-21
待验证 | 88 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 1127完成；
待验证 | 89 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【重金属】重金属各要素监测列表; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-21 | 2019-11-21
待验证 | 90 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019/11/8开始有时间在此模块 1127完成；
待验证 | 91 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【重金属】重金属各要素变化趋势图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-21 | 2019-11-21
待验证 | 92 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019/11/8开始有时间在此模块 1127完成；
已完成 | 93 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【废气监测】污染源在线监测废气监测排放口地图监测点位图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 废气监测 |  | 吕振辉 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1127完成；
已完成 | 94 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 1127完成；
待验证 | 95 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【废气监测】污染源在线排放口监测类型控制分布展示; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1127完成；
待验证 | 96 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
待验证 | 97 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【废气监测】污染源在线监测废气监测状态占比图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1127完成；
待验证 | 98 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
待验证 | 99 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【废气监测】镇街企业废气排放监测状态统计图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1127完成；
待验证 | 100 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
待验证 | 101 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【废气监测】对应排放口的监测详情; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1127完成；
待验证 | 102 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
已完成 | 103 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【污水监测】污水监测点分布图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 二级模块: 水环境; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 污水监测 |  | 吕振辉 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1127完成；
已完成 | 104 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 1127完成；
待验证 | 105 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【污水监测】根据企业类型进行控制分布展示; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1127完成；
待验证 | 106 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
待验证 | 107 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【污水监测】污水排放口监测状态比重图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1127完成；
待验证 | 108 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
待验证 | 109 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【污水监测】镇街企业污水排放监测状态统计图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1127完成；
待验证 | 110 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
待验证 | 111 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【污水监测】对应时次对应排放口的监测详情; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1127完成；
待验证 | 112 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1127完成；
待验证 | 113 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【自动监测】水质等级定类计算及污河数据提供接口; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 自动监测 |  | 陈培滨 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 1127完成；
进行中 | 114 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【自动监测】视频监测（要加全屏功能）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 11月23日安排加班
进行中 | 115 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-20 | 2019-11-21
待验证 | 116 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【主要河流】统计概况; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 主要河流 |  | 梁润雄 | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 11月23日安排加班
待验证 | 117 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-20 | 2019-11-21
待验证 | 118 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【饮用水源】统计概况; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 饮用水源 |  | 梁润雄 | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 11月23日安排加班
待验证 | 119 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-20 | 2019-11-21
待验证 | 120 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【区域环境噪声】区域噪声监测点分布图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 二级模块: 噪声环境; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 区域环境 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 121 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-19
待验证 | 122 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【区域环境噪声】年度昼间、夜间区域环境噪声的各镇街的统计概况列表（可导出）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 123 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 124 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【区域环境】年度昼间、夜间区域环境噪声的各镇街的统计概述; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 125 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 126 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【区域环境噪声】年度昼间、夜间区域环境噪声的各镇街的平均等效声级柱状图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 127 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 128 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【区域环境】监测点位的监测详细数据列表; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 129 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 130 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【道路交通噪声】道路交通噪声监测点分布图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 道路交通 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 131 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-27
待验证 | 132 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【道路交通噪声】年度昼间、夜间道路交通噪声的各镇街的统计概况列表（可导出）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 133 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 134 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【道路交通噪声】年度昼间、夜间道路交通噪声的各镇街的平均等效声级柱状图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 135 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 136 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【道路交通噪声】年度昼间、夜间道路交通噪声的各镇街的平均等效声级比例图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 137 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 138 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【道路交通噪声】监测点位的监测详细数据列表; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 139 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 11月23日安排加班
待验证 | 140 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【功能区噪声】功能区噪声监测点分布图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 功能区 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 141 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-27
待验证 | 142 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【功能区噪声】季度功能区噪声监测达标率概况; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 143 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 11月23日安排加班
待验证 | 144 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【功能区噪声】季度功能区噪声监测点监测详情; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-11-20 | 2019-11-23
待验证 | 145 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 11月23日安排加班
已完成 | 146 |  |  | 【生态红线】生态红线类型选择控制图层展示 | 【前端交互】 | 基础数据 | 基础信息 | 生态红线 |  |  | 梁润雄 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 1127完成；
已完成 | 147 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-27 | 2019-11-28
已完成 | 148 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【生态红线】生态红线统计概况; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-26 | 2019-11-27
已完成 | 149 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-27 | 2019-11-28
已完成 | 150 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【生态红线】生态红线信息详情; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-11-26 | 2019-11-27
已完成 | 151 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-27 | 2019-11-28
已完成 | 152 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【地质点】地质点分布图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 地质点 |  | 吕振辉 | 2019-11-27 | 2019-11-27
已完成 | 153 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-22
已完成 | 154 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【地质点】地质点信息详情; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-27 | 2019-11-27
已完成 | 155 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-22 | 2019-11-22
已完成 | 156 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【排污入河口】排污入河口分布图; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 排污入河口 |  | 吕振辉 | 2019-11-27 | 2019-11-27
已完成 | 157 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-22
已完成 | 158 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【排污入河口】排污入河口信息详情; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-11-27 | 2019-11-27
已完成 | 159 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-22 | 2019-11-22
待调试 | 160 |  |  | 【权限控制】登录 | 【前端交互】 | 系统鉴权 | 菜单功能权限 | 功能权限 |  |  | 吕振辉 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 1203下周二完成；
待调试 | 161 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 三级模块: 功能权限 |  | 黄逸帆 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 1203下周二完成；
待调试 | 162 |  | APP端 | 【事件上报】事件上报应用 | 【前端交互】 | 工作台 | 事件上报 | 事件上报 |  |  | 吕振辉 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 1202下周一部署；
待调试 | 163 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 1202下周一调试；
进行中 | 164 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: PC端; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【系统管理】opp应急领域重用模块; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 1202下周一部署；
进行中 | 165 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 大数据中心; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【废气在线监测数据】废气在线监测数据采集入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 1204周三完成；
进行中 | 166 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【污水在线监测数据】污水在线监测数据采集入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 1204周三完成；
已完成 | 167 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【地质灾害点数据】地质灾害点excel数据入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 采集是否需要另建工程；
已完成 | 168 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【空气质量微型站数据】标段一空气质量数据采集联调入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-18 | 2019-11-20
已完成 | 169 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降水数据】手工入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27
已完成 | 170 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【降尘数据】手工入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27
已完成 | 171 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【区域噪声数据】手工入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27
已完成 | 172 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【道路交通噪声数据】手工入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-11-22 | 2019-11-27
已完成 | 173 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【功能区噪声数据】手工入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-23 | 2019-11-23
待调试 | 174 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【污河监测数据】采集入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 1203下周二完成；
进行中 | 175 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【重金属数据】采集入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1204周三完成；
已完成 | 176 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【排污入河口】排污入河口数据入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-11-27 | 2019-11-28
已完成 | 177 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【生态红线数据】生态红线shp字段数据入库; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【后端服务】 |  |  | 2019-11-27 | 2019-11-28
进行中 | 178 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 阶段: 系统集成; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 系统网络; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【系统网络】测试环境网络开通申请及测试（与APP一键通的互通（80端口），污染源在线监测的互通）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统网络】 |  | 罗鸿良 | 2019-11-18 | 2019-11-22
进行中 |  | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【安全证书】SSL安全证书配置（一键通互通的要求）; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统安全】 |  | 陈培滨 | 2019-11-25 | 2019-11-28
已完成 |  | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【系统网络】132和129通过199访问外网; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统网络】 |  | 区英伟 | 2019-12-03 | 2019-12-03
已完成 |  | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【系统网络】132上建立共享服务，129可读写; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统网络】 |  | 区英伟 | 2019-12-03 | 2019-12-03
已完成 |  | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【系统网络】验证互联网可访问199的80端口; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统网络】 |  | 区英伟 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 经沟通，80端口需要进行备案，因是测试环境暂不备案，以端口7010端口替代使用
已完成 | 179 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 【系统网络】测试环境网络到监测站大气、水数据库的网络; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统网络】 |  | 区英伟 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | IP由19.200.136.178修改为19.200.136.127
进行中 | 180 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 阶段: 测试阶段; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 测试用例 |  | 邓武 | 2019-11-19 | 2019-11-20
进行中 | 181 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 功能测试; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 1114：环保舆情； 1120：空气质量-自动监测； 1121：高分辨率屏； 1121：重金属； 1122：大屏+APP：事件上报； 1123：降水； 1123：噪声-功能区； 1125：水环境自动监测+主要河流+饮用水源； 1126：通讯录； 1126：污水监测； 1127：降尘； 1127：噪声-区域环境+道路交通； 1127：地质点+排污入河口； 1128：三维漫游； 1128：生态红线； 1129：废气监测； |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-29
未开始 | 182 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 缺陷修复 |  | ALL开发 | 2019-11-20 | 2019-11-29
未开始 | 183 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 阶段: 系统上线; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: V1.1上线 |  | 罗鸿良 | 2019-11-29 | 2019-11-29
未开始 | 184 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 阶段: 阶段汇报; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 出差安排 |  | 待安排 | 2019-11-25 | 2019-11-29
已完成 | 185 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 项目文档; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《项目开发计划》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 林欣欣 | 2019-11-19 | 2019-11-19
已完成 | 186 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《软件需求说明书》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 戚莲花 | 2019-11-16 | 2019-11-16
已完成 | 187 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《系统总体设计》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 罗鸿良 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 188 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《概要设计说明书》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 罗鸿良 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 189 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《详细设计说明书》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 罗鸿良 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 190 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《数据字典》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 罗鸿良 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 191 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《数据库设计说明书》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 罗鸿良 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 192 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《接口标准及开发指南》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 罗鸿良 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 193 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《测试计划》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 邓武 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 194 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《单元测试》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 邓武 | 2019-11-18 | 2019-11-19
延后 | 195 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《集成测试》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 邓武 | 2019-11-18 | 2019-11-19
延后 | 196 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《用户测试》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 邓武 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 197 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《测试用例记录》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 邓武 | 2019-11-18 | 2019-11-19
已完成 | 198 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 《测试分析报告》; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务类型: 【系统文档】 |  | 邓武 | 2019-11-18 | 2019-11-19
进行中 | 199 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 项目例会; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 周例会：1115、1120、1122； |  | ALL | 2019-11-15 | 2019-11-29
未开始 | 200 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 日例会：1125~1129； |  | ALL | 2019-11-15 | 2019-11-29
未开始 | 201 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 子系统: 项目汇报; V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 汇报PPT |  | 林欣欣 | 2019-11-25 | 2019-11-29
未开始 | 202 | V1.1： 大屏端（高分辨率、事件上报、通讯、大气监测、水监测、噪声监测、地质灾害点、生态红线调整、登录）， APP（事件上报） 任务: 月度汇报(整个体系) |  | 彭毅、罗鸿良、戚莲花、林欣欣 | 待定 | 待定

## V1.2.1RC开发计划
完成情况 | 序号 | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 阶段: 需求分析; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 原型方案; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【工业园】dwg文件转shp文件 |  | 彭毅 | 2019-12-11 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【执法仪管理】字段确认 |  | 罗鸿良 | 2019-12-11 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【公众信访管理】字段确认 |  | 戚莲花 | 2019-12-11 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保诉求管理】字段确认 |  | 戚莲花 | 2019-12-11 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【重大土壤事件】字段确认 |  | 罗鸿良 | 2019-12-11 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【第三方监测机构】字段确认 |  | 罗鸿良 | 2019-12-11 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【绿色创建】字段确认 |  | 罗鸿良 | 2019-12-11 | 2019-12-11
进行中 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 数据沟通; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【气象数据】相关数据购买事宜 |  | 彭毅 | 2019-12-13 | 2019-12-13
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 阶段: 美术设计; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 大屏端; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【管控调度】管控调度评审意见调整 |  | 朱露 | 2019-12-10 | 2019-12-10
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: I顺德; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【企业服务】环保诉讼评审意见调整 |  | 朱露 | 2019-12-10 | 2019-12-10
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 阶段: 系统设计; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 系统设计; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【nutzboot框架】基础框架搭建；; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | 罗鸿良 | 2019-12-10 | 2019-12-10
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【pipeline-job框架】处理复杂逻辑计算的数据同步框架；; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | 罗鸿良 | 2019-12-10 | 2019-12-10
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【应急重用沟通】OPP重用：权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、应急响应、知识库; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 详情: 提供系统管理、通讯录模块 |  | 彭毅、罗鸿良 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 刘勇华明确时间为：12月18提供
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【应急重用沟通】服务重用; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】 |  | 彭毅、罗鸿良
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【APP页面设计评审】与Peter; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | ALL
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【页面设计评审】团队内部评审; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | ALL | 2019-12-12 | 2019-12-12
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【数据库设计】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | 柯文烯、李跃、江海鹏、黄逸帆、陈培滨 | 2019-12-10 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【接口设计】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【交互流程设计】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | 李孟光、梁润雄、吕振辉 | 2019-12-10 | 2019-12-11
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【设计评审】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | ALL | 2019-12-12 | 2019-12-12
已完成 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【根据评审意见调整设计】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【系统设计】 |  | ALL | 2019-12-13 | 2019-12-13
已完成 |  | 系统开发 | 大屏端 | 【系统登录】登录、退出 | 【前端交互】 | 系统鉴权 |  |  |  |  | 吕振辉 | 2019-12-10 | 2019-12-10
延后 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆
延后 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【系统权限】功能、按钮等权限控制; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光
延后 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆
待验证 |  |  |  | 【镇街边界】地图上叠加各镇街的边界 | 【前端交互】 | 系统工具 | 系统工具 | 镇街边界 |  |  | 李孟光 | 2019-12-11 | 2019-12-11
待验证 |  |  |  | 【黑烟车】黑烟车地图监测点位图 | 【前端交互】 | 监测预警 | 空气环境 | 黑烟车 |  |  | 梁润雄 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\大气科\佛山市合能物联公司 《黑烟车抓拍系统数据接口对接文档V1.1.docx》和《黑烟车信息记录.txt》
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-12 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【黑烟车】概况：黑烟车类型占比图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-11 | 2019-12-13
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-12 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【黑烟车】概况：镇街黑烟车分担率图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-11 | 2019-12-13
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-12 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【黑烟车】详情：基本信息; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-11 | 2019-12-13
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-12 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【黑烟车】详情：视频播放及历史列表; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-11 | 2019-12-13
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-12 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【黑烟车】详情：黑烟车列表及导出列表; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-11 | 2019-12-13
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-12 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【餐饮油烟】餐饮地图监测点位图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 餐饮油烟 |  | 梁润雄 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\大气科\佛山市合能物联公司 《顺德环保大气数据V2.doc》
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【餐饮油烟】概况：餐饮清洁等级占比图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-14 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-13 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【餐饮油烟】概况：各镇街餐饮清洁等级分担率图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-14 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-13 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【餐饮油烟】详情：监测数据详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-14 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-13 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【自动监测】空气质量站点列表导出功能; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 自动监测 |  | 梁润雄 | 2019-12-14 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【建设用地】建设用地地图监测点位图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 二级模块: 土壤环境; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 建设用地 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\规划科 《土壤重点监管企业清单.xls》和《建设用地场地调查结果（模版）.xls》和《重点行业企业调查结果（模版）.xls》
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【建设用地】建设用地概况及用地占比图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【建设用地】地块监测信息详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【重点行业企业】重点行业企业地块地图监测点位图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 重点行业企业 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【重点行业企业】重点行业企业用地概况及用地占比图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【重点行业企业】重点行业企业用地监测信息详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【土壤重点监管企业】土壤重点监管企业地图监测点位图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 土壤重点监管企业 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【土壤重点监管企业】土壤重点监管企业用地概况及用地占比图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【土壤重点监管企业】土壤重点监管企业用地监测信息详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  |  |  | 【土堆场】土堆场点位图 | 【前端交互】 | 基础数据 | 大气环境 | 土堆场 |  |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\区住房城乡建设和水利局 《2019年河道管理范围内临时砂石场审批登记表.xlsx》（经纬度自行查找）
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【土堆场】土堆场详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【工业园区】工业园分布图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 二级模块: 基础信息; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 工业园区 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\村改办
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆/王柱 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【工业园区】工业园详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆/王柱 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保产业】点位分布图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 环保产业 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\科教科 《环保产业法人单位信息.xls》和《环保产业信息说明.txt》
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保产业】环保企业详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-16 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【重大土壤事件】点位分布图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 重大土壤事件 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 重大土壤事件（无资料）：事件名称、事件级别、经度、纬度、事件地点、处理情况、负责人、联系电话、备注
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【重大土壤事件】详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-16 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【第三方监测机构】机构分布图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 第三方监测机构 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\科教科《2019年社会化环境监测机构名单汇总_5-8_.xls》
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【第三方监测机构】机构详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-16 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【绿色创建】绿色点位分布图; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 绿色创建 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 绿色创建（无资料）：名称、类型（绿色学校、绿色社区、绿色医院、绿色饭店）、建立时间、经度、纬度、地址、负责人、联系电话、简介
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【绿色创建】绿色点详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-16 | 2019-12-16
待验证 |  |  |  | 【管控调度】调度圈选工具 | 【前端交互】 | 决策辅助 | 管控调度 | 管控调度 |  |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【管控调度】调度历史纪录及详情; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【管控调度】影响分析及地图基础数据叠加; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 黄逸帆/陈培滨 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【管控调度】影响分析导出结果; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆/王柱/陈培滨 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【管控调度】企业黑清单; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【管控调度】随机抽查任务; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【管控调度】专项抽查任务; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-17
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【应急预案】应急预案统计概况; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 二级模块: 应急预案; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 应急预案 |  | 吕振辉 | 2019-12-11 | 2019-12-14
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【应急预案】启动应急预案; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-11 | 2019-12-14 | 1225提测；
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保库】类型、文档展示，下载; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 二级模块: 环保库; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 三级模块: 环保库 |  | 吕振辉 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 1224提测；
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-11 | 2019-12-14
进行中 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: APP端; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【首页消息（重用）】各类事件的提醒：任务派发、下达，消息提醒等; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 消息 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
进行中 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【首页消息（重用）】实现通讯录中好友的消息互动、视频通话等互动; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【工作台管控调度】实现任务的流转：任务接收、处理，查看等；; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 工作台 |  | 姚亚莲 | 2019-12-11 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【工作台环保库】环保知识库; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-16 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-11 | 2019-12-14 | 1224提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【工作台视频连线（重用）】实现与顺德环保指挥中心电脑大屏端实现视频通话，并发送文字、语音、图片、短视频、定位等信息; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-10 | 2019-12-10
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-10 | 2019-12-10
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【工作台应急响应】实现应急事件的流转：应急响应、接收等；; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-11 | 2019-12-14 | 1225提测；
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 公众网; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【公众服务】公众信访; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 详情: 公众可填报反馈环境意见，包括录入、选项、拍照上传 |  | 姚亚莲 | 2019-12-17 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-13 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【公众服务】环保知识（重用APP环保库）; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 详情: 嵌入佛山市生态环境局顺德分局官网上两个栏目的模块页面，不需设计与开发 |  | 姚亚莲 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 1224提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【企业服务】环保诉求; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 详情: 可提交环保诉求的附件文档类（通过输入框，也可以上传附件），针对诉求的反馈进行满意度打分 |  | 姚亚莲 | 2019-12-17 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-13 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【企业服务】环保诉讼; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 详情: 针对企业违法的统计分析，给出一定时间范围内的各镇街不同案件类型的数量占比或案件数量排名前五的案件类型 |  | 姚亚莲 | 2019-12-17 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-13 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: PC端; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【权限管理（重用）】应急模块重用; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 系统管理 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：刘勇华、庄杰贤
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【角色管理（重用）】应急模块重用; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：刘勇华、庄杰贤
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【用户管理（重用）】应急模块重用; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：刘勇华、庄杰贤
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【绿色创建管理】增、删、改、查、导入、导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 数据管理 |  | 吕振辉 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【第三方监测机构】增、删、改、查、导入、导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【土壤事件管理】增、删、改、查、导入、导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保产业管理】增、删、改、查、导入、导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 1225提测；
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【通讯录（重用）】应急模块重用; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 通讯录 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：刘勇华、庄杰贤
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保库】类型管理，文档的增、删、改、查、导入、导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 环保库 |  | 吕振辉 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：刘勇华、庄杰贤
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【应急预案（重用）】应急预案管理，责任人管理; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 应急预案 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：刘勇华、庄杰贤
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【执法仪管理】增、删、改、查、导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 执法仪 |  | 李孟光 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆/王柱 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保举报管理】查看、删除/导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 环保举报 |  | 姚亚莲 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【环保诉求管理】查看、删除/导出; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 一级模块: 环保诉求 |  | 梁润雄 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 1225提测；
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 1225提测；
进行中 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 大数据中心; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【黑烟车】对接大气科系统; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-12 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【餐饮油烟】对接大气科系统; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-13 | 2019-12-14
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【基础数据】工业园数据; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆/王柱 | 2019-12-13 | 2019-12-16
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【基础数据】土堆场数据; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-17 | 2019-12-18
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 阶段: 系统集成; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【应急重用沟通】服务重用-部署; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：谢开勇
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【应急重用沟通】OPP重用-部署; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【功能重用】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 对接人：刘勇华、庄杰贤
进行中 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 阶段: 测试阶段; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 测试用例 |  | 邓武 | 2019-12-16 | 2019-12-20
进行中 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 功能测试 |  | 邓武/贺芳 | 2019-12-16 | 2019-12-20
进行中 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 缺陷修复; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【V1.1版本bug修复】 |  | ALL
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【空气质量-自动监测】色斑图调优; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-10 | 2019-12-11
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【空气质量-自动监测】空气六要素色斑图及影响分析调整; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-10 | 2019-12-10
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-10 | 2019-12-11
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【标段一大气数据对接】剩余32站点对接; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-10 | 2019-12-11
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【大气标准站对接】顺德监测站数据库对接调试; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-10 | 2019-12-11
待调试 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【标段二水监测视频】对接剩余的11个水监测视频; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-16 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【水环境-自动监测】站点详情监测数据全屏，要素选择与表格列的显示问题; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-18 | 2019-12-18
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【饮用水标准站对接】顺德监测站数据库对接调试; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-10 | 2019-12-11
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【事件上报】事件上报的信息交流、视频对接; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-10 | 2019-12-11
待验证 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【三维漫游】监测站接口重新对接（包括水监测站等接入）; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-10 | 2019-12-11
延后 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 【三维漫游】天气实况接口改造; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 |  |  | 水监测点无气象数据，故待购买气象数据后统一改造
延后 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏
未开始 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 阶段: 系统上线; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: V1.2.1上线 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-31
未开始 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 阶段: 阶段汇报; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 加班安排 |  | ALL | 2019-12-14 | 2019-12-14
未开始 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 出差安排
未开始 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 项目例会; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 1）周例会 2）日例会
未开始 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 子系统: 项目汇报; V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 汇报PPT
未开始 |  | V1.2：大屏端（土壤环境、应急预案、管控调度、环保四库）+PC端（权限管理、角色管理、用户管理、通讯录、环保四库）+APP（基本功能、环保库、应急预案、管控调度） 任务: 月度汇报(整个体系)

## V1.2.2RC开发计划
完成情况 | 序号 | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
待验证 |  | 需求分析 | 数据沟通 | 【大气科数据】地图数据（待分析） | 【环保局】 | 大气科 |  |  |  |  | 李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【督查科数据】第三方考核（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 督查科 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【固废科】土壤固废堆场数据（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 固废科; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【规划科】资金使用情况数据（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 规划科; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 对镇街环保工作的奖励资金 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环评科】环境统计数据（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 环评科; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 作为污染源档案的某个业务方向的数据信息 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环评科】总量减排（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环评科】国家级工业园区（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【执法大队】证后管理数据（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 执法大队; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 作为污染源档案的某个业务方向的数据信息 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【执法大队】应急预案备案（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 作为污染源档案的某个业务方向的数据信息 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【执法大队】案件信息（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 作为污染源档案的某个业务方向的数据信息 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水科】饮用水源保护区shp文件（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 水科; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【交通局】公交站点、客运数据（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【交通局】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 交通局; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  |  |  | 【消防大队】社会消防物资（待分析） | 【政数局】 | 政数局 | 消防大队 |  | 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【交通局】水路运输情况（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 二级模块: 交通局; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【交通局】公交站点（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【交通局】公路运输情况（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【应急局】危险化学品安全使用许可证核发（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 二级模块: 应急局; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 作为污染源档案的某个业务方向的数据信息 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【住建水利局】污水处理费欠费信息（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 二级模块: 住建水利局 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【住建水利局】企业供气（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【住建水利局】排水、吸水污水处理企业（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【顺控发展】企业用水（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 二级模块: 顺控发展 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【市监局】工商企业数据（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 二级模块: 环保局 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环保局】企业环保设施及运营（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环保局】企业产污排污数据（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环保局】企业监管（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环保局】企业相关生产情况（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【海事处】防污应急装备(待分析); V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【海事处】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 海事处 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【住建水利局】内涝点（待分析）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【住建水利局】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 住建水利局; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【住建水利局】河涌河道shp（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【住建水利局】在建工地（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【自然资源局】底下管网; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【自然资源局】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 自然资源局; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 暂做基础数据叠加，可做溯源分析使用 |  | 林欣欣、李孟光 | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【自然资源局】村居、面积; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 作为影响分析使用 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【自然资源局】土地规划; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 详情: 做基础数据叠加 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【自然资源局】坐标转换工具（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【自然资源局】三维地图 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【自然资源局】地图瓦片（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【自然资源局】行政区划（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段一数据】设备告警数据; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【标段一】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 科迪隆 |  | 林欣欣、彭毅、江海鹏 | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段一数据】AQI数据 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段一数据】参考平台（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段一数据】决策服务数据 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段二数据】常规站数据（包括流量在线）；; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【标段二】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 宇星科技 |  | 林欣欣、彭毅、陈培滨 | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段二数据】视频数据；（待分析）缺少常规站 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段二数据】报表数据； |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【标段二数据】参考平台；（待分析） |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-19
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 需求沟通
未开始
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 阶段: 美术设计; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: UI设计; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【评审调整】 |  | 朱露
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 系统设计; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【页面设计评审】
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【数据库设计】着重于污染源档案数据库表设计 |  | 柯文烯 |  |  | 参考资料：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\已有系统资料\环保一期截图《环保一期系统截图（8个系统）.docx》和02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\顺德区智慧环保一期工程项目终验文档《16.3.数据库设计说明书（482）.doc》
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【接口设计】 |  | ALL | 2019-12-25 | 2019-12-26
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【交互流程设计】 |  | ALL | 2019-12-25 | 2019-12-26
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【设计评审】 |  | ALL | 2019-12-27 | 2019-12-27
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【根据评审意见调整设计】 |  | ALL | 2019-12-27 | 2019-12-27
待验证 |  | 系统开发 | 大屏端 | 【地图切换】以自然资源局提供的正式地图数据和大气科提供的高精度地图数据 | 【前端交互】 | 系统工具 |  |  |  |  | 李孟光 | 2019-12-26 | 2019-12-27
延后 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【三维漫游】三维地图接入; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 系统工具 |  | 李孟光 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 基于提供的API开发，需要学习成本（IE）
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环境概况】大气概况（包括弹窗详情）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 环境概况 |  | 吕振辉 | 2019-12-31 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-27 | 2019-12-31
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【环境概况】水环境概况（包括弹窗详情）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-31 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【监测视频】政数局视频云平台对接展示; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 监测视频 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-04 | 0108下午提测； 后端人员由陈培滨修改为李跃资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\行政服务中心《HLS_Demo使用手册.doc》《VISS平台与客户端间非媒体类接口_新.doc》《VISS视频监控平台HLS接口.pdf》《VISS视频设备列表.xls》
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-07
待验证 |  |  |  | 【水环境-手工监测】水系及监测分布图 | 【前端交互】 | 监测预警 | 水环境 | 手动监测 |  |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-手工监测】各镇街水环境质量统计柱状图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-手工监测】水监测列表（包括比例与导出功能）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-手工监测】河涌或者河道的监测详情-关联河涌展示; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-手工监测】河涌或者河道的监测详情-基本信息及过去12个月变化曲线; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-手工监测】河涌或者河道的监测详情-水质监测断面水质列表; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-手工监测】河涌或者河道的监测详情-周边污染源状况（包括企业维度和行业维度）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-手工监测】监测断面详情时间段选择; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水环境-自动监测】萤石云平台控制摄像头画面移动; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 自动监测 |  | 梁润雄 | 2019-12-27 | 2020-01-04 | 资料地址：https://open.ys7.com/doc/zh/book/index/device_ptz.html 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【风流场】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 二级模块: 气象; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 风流场 |  | 李孟光 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【降雨】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 降雨 |  | 李孟光 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  |  |  | 【工地】在建工地 | 【前端交互】 | 基础数据 | 空气质量 | 工地 |  |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\区住房城乡建设和水利局《在建群体工程信息_工业_.xls》 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水源保护区】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 水源保护区 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\水科资料《顺德区饮用水源保护区矢量图20191101.zip》
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【公交】公交站点分布图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 公交 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\区交通运输局
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【公交】公交站点详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【客运站】客运站点分布图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 客运站 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【客运站】客运站点详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【内涝点】点分布图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 内涝点 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\区住房城乡建设和水利局《顺德区易涝点情况表.xls》
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【内涝点】点详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【土壤固废堆场】点分布图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 土壤固废堆场 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\固废科《顺德区典型固废堆存场所环境污染现状调查评估调查名单.doc》
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【土壤固废堆场】点详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【社会消防物资信息】点分布图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 社会消防物资信息 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\行政服务中心《区政数局15项数据查询接口调用文档.docx》
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【社会消防物资信息】点详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【社会消防物资储备库】点分布图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 社会消防物资储备库 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【社会消防物资储备库】点详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【景点】点分布图; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 三级模块: 景点 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\自行收集资料\基础数据《顺德景点.xlsx》
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【景点】点详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏/李跃/王柱 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【汇报统计】生态环境大数据中心总览; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 汇报统计（左右屏） |  | 李孟光 | 2019-12-30 | 2020-01-02
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-27 | 2019-12-31
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【汇报统计】水质监测断面去年同月变化情况; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-30 | 2020-01-02
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【汇报统计】当月各镇街断面水质情况; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-30 | 2020-01-02
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【汇报统计】全区当前空气质量（AQI+6要素）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-30 | 2020-01-02
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-27 | 2019-12-31
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【汇报统计】过去30天全区空气质量6要素趋势变化曲线; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-30 | 2020-01-02
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-27 | 2019-12-31
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【汇报统计】过去30天全区首要污染物占比; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2019-12-30 | 2020-01-02
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-27 | 2019-12-31
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: APP端（一键通）; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【首页-消息】应急预案的消息-跳转到详情; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 0106提测
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【首页-消息】管控调度的消息-消息提醒; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 0107提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【首页-消息】事件上报的消息-消息提醒; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 |  |  | 0106提测
延后 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: PC端; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【主干河涌数据管理】包括市、区主干河涌监测数据管理; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 一级模块: 数据管理 |  | 姚亚莲 | 2019-12-30 | 2020-01-03
延后 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱/李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-08 | 02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\水科资料《（市数据）顺德区主干河涌市监测数据.xlsx》《（区数据）顺德区主干河涌区监测数据.xlsx》
延后 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【桂畔海水系数据管理】桂畔海水系监测数据的管理; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2019-12-30 | 2020-01-03
延后 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱/李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【降水管理】站点/监测数据; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 大屏端已完成功能
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱/李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【放射源管理】监测数据; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱/李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【建设用地管理】包括建设用地、重点行业企业地块、土壤重点监管企业用地的管理; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【噪声管理】站点管理; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱/李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【噪声管理】监测数据管理; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0106提测
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱/李跃 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0106提测
待调试 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 大数据中心; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【空气质量预报数据】数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【国家站区域站气象天气实况】数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【气象降雨数据】数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-27 | 2020-01-03
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【社会消防物资信息】数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【社会消防物资储备库】数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2019-12-27 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【内涝点】数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-01-04 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【工地】在建工地数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-01-04 | 2020-01-06
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【固废堆场】固废堆场采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-01-04 | 2020-01-06
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【公交站点】公交站点采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-04 | 2020-01-06 | 1月8日完成
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【客运站】客运站数据采集入库; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-04 | 2020-01-06 | 1月8日完成
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【排污证数据】爬取企业排污限值信息; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-27 | 2019-01-03 | 负责人由黄逸帆调整为柯文烯；
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【排污证数据】爬取排放口受纳自然水体信息; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2019-12-27 | 2019-01-03 | 负责人由黄逸帆调整为柯文烯，1月7日完成
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 【水系数据】合并主河道；合并河涌；建立河涌与监测断面的关系；建立河道与河涌关系；建立河涌、河道与企业关系；SHP数据导入至ESDB；; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2019-12-27 | 2019-01-03 | 1月8日完成
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 阶段: 系统集成; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 系统网络; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 对接环保专网事宜 |  |  |  |  | 政数局行服网络管理员：075722835606 电信专网负责人：张李民 13316312368 佛山在线：许伟聪 13929949740
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 高分辨率投影仪器方案 |  |  |  |  | 咨询人：联通刘保伟，微信号：isma_gshn
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 收集需要访问的IP和端口，申请开通
待验证 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 阶段: 问题沟通; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 问题沟通; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 重金属数据源断缺数据问题 |  | 罗鸿良
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 污水站数据源断缺数据问题 |  | 罗鸿良
进行中 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 标段二水监测视频对接账号还不是企业账号 |  | 彭毅
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 阶段: 测试阶段; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 测试用例
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 功能测试
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 缺陷修复
未开始
未开始
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 阶段: 系统上线; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: V1.2.2上线 |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-08
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 阶段: 阶段汇报; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 出差安排
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 项目例会; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 1）周例会 2）日例会
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 子系统: 项目汇报; V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 汇报PPT
未开始 |  | V1.2.2：手工监测+环境概况+统计视图+数据管理 任务: 月度汇报(整个体系)

## V1.2.3RC开发计划
完成情况 | 序号 | V1.2.3RC：优化+bug修复 | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 需求分析; V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 原型方案
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 数据沟通
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 美术设计; V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: UI设计; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【评审调整】
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 系统设计; V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 系统设计; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【页面设计评审】
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【数据库设计】
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【接口设计】
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【交互流程设计】
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【设计评审】
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【根据评审意见调整设计】
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 系统开发; V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 大屏端; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-事件上报】事件上报详情隐藏伤亡信息; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-监测预警】标志数据来源方式; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-时间轴】时间轴优化样式; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-POI图标】POI图标需要增加明显度; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-管控调度】随机抽查任务，人员组合算法优化; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-管控调度】任务可设置任务时间; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-图例展示】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-中英+单位+状态标志】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄、吕振辉 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-数据图表统一】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄、吕振辉、李孟光 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-数据时间说明】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄、吕振辉、李孟光 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: APP端; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-事件上报】事件上报-我要汇报，图片上传提交没响应; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-事件上报】事件上报-我要汇报和汇报详情，隐藏掉“伤亡”信息; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-07 | 2020-01-08
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【系统优化-事件上报】事件上报-汇报记录，下拉选项无法选择所有类型bug问题; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-07 | 2020-01-08
延后 |  |  | PC端 | 【基本信息管理-监测断面信息管理】 | 【前端交互】 | 基本信息管理 | 监测断面信息管理
延后 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【后端服务】
延后 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【基本信息管理-自动监测站管理】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】; V1.2.3RC：优化+bug修复 二级模块: 自动监测站管理
延后 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【后端服务】
延后 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【基本信息管理-降尘采样点位管理】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】; V1.2.3RC：优化+bug修复 二级模块: 降尘采样点位管理
延后 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【后端服务】
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【基本信息管理-降水采样点位管理】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】; V1.2.3RC：优化+bug修复 二级模块: 降水采样点位管理
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【后端服务】
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【基本信息管理-环境噪声信息管理】; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【前端交互】; V1.2.3RC：优化+bug修复 二级模块: 环境噪声信息管理
待验证 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务类型: 【后端服务】
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 大数据中心; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【大气自动监测数据】数据采集重构
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【数据更新】降尘数据
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【数据更新】降水数据
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【数据更新】噪声数据
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 【数据更新】地表水监测数据（饮用水源、主要河流、内河水）
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 系统集成; V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 系统网络; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 对接环保专网事宜 |  |  |  |  | 政数局行服网络管理员：075722835606 电信专网负责人：张李民 13316312368 佛山在线：许伟聪 13929949740
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 高分辨率投影仪器方案 |  |  |  |  | 咨询人：联通刘保伟，微信号：isma_gshn
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 正式服务器申请事宜
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 收集需要访问的IP和端口，申请开通
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 测试阶段; V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 测试用例
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 功能测试
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 缺陷修复; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 把gitlab上的bug修复
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 系统上线; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: V1.2.3上线
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 阶段: 阶段汇报; V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 出差安排
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 项目例会; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 1）周例会 2）日例会
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 子系统: 项目汇报; V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 汇报PPT
未开始 |  | V1.2.3RC：优化+bug修复 任务: 月度汇报(整个体系)

## V1.3.1开发计划
完成情况 | 序号 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
已完成 | 1 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 阶段: 工作目标; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: V1.3整体任务-需求分析; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 空气质量溯源 |  | 彭毅
已完成 | 2 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 黑臭水数据对接 |  | 戚莲花
已完成 | 3 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 数据接入（村居、渣土车、家禽养殖、船舶、水闸、货运站）; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 加油站已在目前的危化点信息有（招标文档没有要求）； |  | 戚莲花、罗鸿良 |  | 2020-02-07
已完成 | 4 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 菜单、操作与数据等权限控制 |  | 罗鸿良 |  | 2020-02-05
已完成 | 5 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 标段二其他数据-日报月报 |  | 彭毅
已完成 | 6 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 政数局视屏云平台正式对接 |  | 戚莲花
已完成 | 7 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 任意点搜索 |  | 罗鸿良
已完成 | 8 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 阶段: 美术设计; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: UI设计; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 汇报统计、设计规范等 |  | 朱露 |  | 2020-02-04
延后 | 9 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 阶段: 系统设计; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 系统设计-V1.3.1; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【页面设计评审】 |  | 罗鸿良 |  | 2020-02-04
延后 | 10 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【数据库设计】 |  | 罗鸿良 |  | 2020-02-04
延后 | 11 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【接口设计】 |  | 罗鸿良 |  | 2020-02-04
延后 | 12 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【交互流程设计】 |  | 罗鸿良 |  | 2020-02-04
延后 | 13 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【设计评审】 |  | 罗鸿良 |  | 2020-02-04
延后 | 14 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【根据评审意见调整设计】 |  | 罗鸿良 |  | 2020-02-04
待验证 | 15 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 阶段: 系统开发; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 大屏端; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【任意点搜索】点、线、面; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 参考应急厅项目 任意面搜索延后；
待验证 | 16 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 17 |  |  | 【水环境-自动监测-日报月报】 | 【前端交互】 | 监测预警 | 水环境 | 自动监测 |  |  | 林诗诗、李孟光 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 2月6日晚上部署； 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\标段二_水检测_宇星科技\顺德多站日报月报报表参数.txt
待验证 | 18 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-01-14 | 2020-02-05
待验证 | 19 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【水环境-手工监测-黑臭水】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 三级模块: 手工监测 |  | 林诗诗、李孟光 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2月4日完成接口； 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\水科资料\黑臭水体
待验证 | 20 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-01-14 | 2020-02-04
待验证 | 21 |  |  | 【水闸】水闸点分布及详情 | 【前端交互】 | 基础数据 | 水环境 |  | 只需要基本信息：名称、经度、纬度、水闸级别、建成日期、排水许可信息（此字段没数据）； |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\自行收集资料\水闸资料
待验证 | 22 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 23 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【入河排污口】“排污口”名称修改为“入河排污口”; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-07
待验证 | 24 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【污水处理企业】点分布及详情; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\业务分析\政数局云平台接口调用文档_分析版_v_3.docx
待验证 | 25 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 26 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【畜禽养殖】点分布及详情; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 二级模块: 基础数据 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 资料地址：02开发库/03开发文档/01需求/需求调研/调研资料/客户提供资料/区农业农村局/顺德区畜禽基本情况调查表.xls、顺德区畜禽养殖场.xls
待验证 | 27 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 28 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【其他】防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-07
待验证 | 29 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-07
待验证 | 30 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【其他】渣土车清单; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 相关字段：所属区域、车牌、种类、用途、联系人、联系人电话 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 数据来自OPP管理
待验证 | 31 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 32 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【其他】交通线路; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 即交通局提供的公交线路信息，相关字段：线路许可号、线路种类、线路代码、线路名称、途径路线、使用单位名称 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 资料地址:02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\区交通运输局
待验证 | 33 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-04
待验证 | 34 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【铁路】点分布及详情; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 即高铁站、火车站信息，相关字段：站名、地址、经度、纬度、简介等 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 数据自行查找
待验证 | 35 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 36 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【地铁】点分布及详情; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 相关字段：站名、所属线路、运营时间、地址、经度、纬度 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 37 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 38 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【货运站】点分布及详情; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 即货运公司，相关字段：名称、地址、联系人、联系电话、经度、纬度、简介 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 39 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-03
待验证 | 40 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【燃气站】点分布及详情; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 资料地址：02开发库/03开发文档/01需求/需求调研/调研资料/客户提供资料/顺德区港华燃气有限公司/佛山市顺德区港华燃气有限公司对接清单.xls
待验证 | 41 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-04
待验证 | 42 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【危化点】数据修改为来自政数局接口; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 优先以政数局局数据（查看是否包括应急局提供的加油站数据）； |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 1、资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\区应急管理局\ 加油站.et 2、资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\行政服务中心\ 政数局云平台接口调用文档v_3.docx
待验证 | 43 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-04
待验证 | 44 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【应急储备】暂时隐藏此功能; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-07
待验证 | 45 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【系统集成】修改为灵活配置; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 一级模块: 系统集成; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 来自OPP管理 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\顺德区村级工业园区环境质量监控平台_业务对接清单_内部_20200113PA49.xls
已完成 | 46 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: PC端; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【系统名称】修改系统名称：顺德区村级工业园区环境质量监控平台¦信息数据服务平台; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-01-14 | 2020-02-07
待验证 | 47 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【主干河涌数据管理】包括市、区主干河涌监测数据管理; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-01-14 | 2020-02-07 | 0205晚上部署；
待验证 | 48 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 需要培滨提供导入接口； 0204晚上部署；
待验证 | 49 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【黑臭水】黑臭水监测数据管理; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-01-14 | 2020-02-07 | 0205晚上部署；
待验证 | 50 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 0204晚上部署；
待验证 | 51 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【任务管理】管控调度; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-06 | 黑白名单、应急响应管理、汇报管理（事件上报）待决策领域开发后再重用；
待验证 | 52 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 黑白名单、应急响应管理、汇报管理（事件上报）待决策领域开发后再重用；
待验证 | 53 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【链接管理】链接管理; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 为大屏端的系统集成中的链接进行配置管理 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-04
待验证 | 54 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-01-14 | 2020-02-04
待验证 | 55 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【渣土车】渣土车清单管理; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 详情: 所属区域、车牌、种类、用途、联系人、联系人电话 |  | 吕振辉 | 2020-01-14 | 2020-02-07 | 不做POI地图打点
待验证 | 56 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-01-14 | 2020-02-07
待验证 | 57 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【基本信息管理-监测断面信息管理】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 一级模块: 基本信息管理; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 二级模块: 监测断面信息管理 |  | 姚亚莲 | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 0205晚上部署；
待验证 | 58 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 0204晚上部署；
待验证 | 59 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【基本信息管理-自动监测站管理】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 二级模块: 自动监测站管理 |  | 姚亚莲 | 2020-01-14 | 2020-02-07 | 0205晚上部署；
待验证 | 60 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-01-14 | 2020-02-07 | 后端2月3日完成；0204晚上部署；
待验证 | 61 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【基本信息管理-降尘采样点位管理】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 二级模块: 降尘采样点位管理 |  | 姚亚莲 | 2020-01-14 | 2020-02-07 | 0205晚上部署；
待验证 | 62 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-01-14 | 2020-02-05 | 0204晚上部署；
已完成 | 63 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 大数据中心; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: giftdaily风向风速预报数据采集入库（08和20时次，24小时数据）; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-01-14 | 2020-02-07
已完成 | 64 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【交通线路】交通局数据库数据采集; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-03
已完成 | 65 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【污水处理企业】排水、吸水、污水企业数据采集; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-01-14 | 2020-02-07
已完成 | 66 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 【标段二日报月报数据】标段二水监测日报、月报数据采集; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-01-14 | 2020-02-05
已完成 | 67 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 阶段: 测试阶段; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 测试用例 |  | 邓武 | 2020-02-06 | 2020-02-06
已完成 | 68 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 测试环境-功能测试; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 了解数据验证测试方法、制定测试计划 |  | 邓武 | 2020-02-04 | 2020-02-04
已完成 | 69 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: V1.3.1功能测试 |  | 邓武 | 2020-02-05 | 2020-02-12
待验证 | 70 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 缺陷修复; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: OPP重用bug问题修复 |  | 黄逸帆、蔡晓妹 | 2020-02-06 | 2020-02-12
已完成 | 71 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 主要水道、主干河涌SHP查找完整 |  | 黄逸帆 | 2020-02-03 | 2020-02-12
延后 | 72 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 大气自动监测数据中断 |  | 江海鹏 | 2020-02-03 | 2020-02-12
进行中 | 73 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: V1.3.1缺陷修复 |  | ALL开发 | 2020-02-03 | 2020-02-12
已完成 | 74 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 阶段: 系统上线; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 测试环境-V1.3.1上线 |  | 罗鸿良、林欣欣 | 2020-02-12 | 2020-02-12
已完成 | 75 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 阶段: 阶段汇报; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 项目例会; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 日例会： 1）早会（9:15-9:30） 2）复盘（17:30-18:00） |  | ALL | 2020-02-03 | 2020-02-12
进行中 | 76 | V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 子系统: 项目汇报; V1.3.1里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增水环境-手工监测-黑臭水数据； 2）新增水环境-自动监测-日报、月报； 3）新增录入危化点、货运站、铁路、地铁、燃气站、污水处理企业、交通线路、渣土车清单、水闸、畜禽养殖、防污应急装备、公路运输情况、水路运输情况数据； 4）新增任意点搜索功能； 5）优化已上线的功能； 2.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增任务管理-管控调度任务管理功能； 2)新增基础数据-渣土车清单管理、河涌信息管理、黑臭水信息管理、监测断面信息管理、降尘采样点位管理功能； 3)新增监测数据-河涌监测、黑臭水监测、断面监测、自动监测功能； 4) 新增链接管理功能； 5）优化已上线的功能； 任务: 周报（每周五） |  | 林欣欣 | 2020-02-07 | 2020-02-14

## V1.3.2开发计划
完成情况 | 序号 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
已完成 | 1 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 工作目标; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: V1.3整体任务-需求分析; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 污染源档案（结合污普数据/全国排污许可证信息/环保一期/工商企业信息/执法检查数据（行政处罚资料）） |  | 戚莲花、罗鸿良 |  | 2020-02-21
延后 | 2 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业档案】排污税数据分析 |  | 罗鸿良、戚莲花 |  | 2020-02-21
已完成 | 3 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 企业黑清单 |  | 罗鸿良、戚莲花 |  | 2020-02-21
延后 | 4 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 环保一期各类数据对接 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
延后 | 5 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 标段一设备异常告警信息 |  | 江海鹏
延后 | 6 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 标段一决策服务数据 |  | 江海鹏
已完成 | 7 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 标二固定站杨滘站数据 |  | 陈培滨 |  | 2020-02-14
延后 | 8 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 标二固定站陈村水厂数据 |  | 陈培滨
延后 | 9 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 标二水质专题图数据 |  | 陈培滨 |  |  | 刘经理回复预计月底提供接口；
延后 | 10 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 黑烟车优化跟进 |  | 戚莲花
延后 | 11 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 遥感数据接入 |  | 戚莲花
延后 | 12 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 区应急管理平台对接 |  | 戚莲花
延后 | 13 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 省突发应急平台：企业已通过应急预案相关结果信息 |  | 戚莲花
延后 | 14 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 数据接入（土地控制性规划、区域用电） |  | 戚莲花
延后 | 15 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 数据共享（提供给智慧顺德） |  | 彭毅
已完成 | 16 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: VOCs总量指标管理; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 流程+原型+接口 |  | 彭毅 |  | 2020-02-13
已完成 | 17 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 需求分析; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 原型方案; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 企业污染源档案-大屏端 |  | 戚莲花、罗鸿良 | 2020-02-03 | 2020-02-14
已完成 | 18 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 企业污染源档案包括-PC端 |  | 戚莲花、罗鸿良 | 2020-02-17 | 2020-02-20
已完成 | 19 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 企业污染源档案包括-APP端 |  | 戚莲花、罗鸿良 | 2020-02-17 | 2020-02-18
已完成 | 20 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 大气、水设备异常告警 |  | 罗鸿良 | 2020-02-03 | 2020-02-07
已完成 | 21 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 美术设计; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: UI设计; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 企业污染源档案-大屏端 |  | 朱露 | 2020-02-05 | 2020-02-14
延后 | 22 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 企业污染源档案包括-PC端 |  | 朱露
已完成 | 23 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 企业污染源档案包括-APP端 |  | 朱露 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2月21日中午完成
已完成 | 24 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 大气、水设备异常告警 |  | 朱露 | 2020-02-05 | 2020-02-07
已完成 | 25 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 云视频鉴权界面 |  | 朱露 | 2020-02-05 | 2020-02-07
已完成 | 26 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【页面设计评审】-外部 |  | 朱露、戚莲花、罗鸿良、林欣欣 | 2020-02-14 | 2020-02-17
已完成 | 27 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【页面设计评审】-内部 |  | ALL | 2020-02-17 | 2020-02-17
已完成 | 28 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 系统设计; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 系统设计-V1.3.2; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【数据库设计】污染源档案（企业生命周期）数据库表结构设计; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 整合污普数据、排污许可证、环境统计、环保一期等数据来源 |  | 罗鸿良、柯文烯 | 2020-02-10 | 2020-02-13
已完成 | 29 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【接口设计】 |  | ALL | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2月20日早上9：40
已完成 | 30 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【交互流程设计】 |  | ALL | 2020-02-19 | 2020-02-20
已完成 | 31 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【设计评审】 |  | ALL | 2020-02-19 | 2020-02-20
已完成 | 32 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【根据评审意见调整设计】 |  | ALL | 2020-02-19 | 2020-02-20
延后 | 33 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 系统开发; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 大屏端; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【三维地图】接入三维地图，叠加站点和企业; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 | 5 | 李孟光 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 需要开通端口； 2月27日一起部署；
延后 | 34 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【三维地图】飞行漫游降雨效果; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 | 4 | 李孟光 | 2020-02-24 | 2020-02-27
延后 | 35 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【三维地图】天气实况; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 李孟光 | 2020-02-28 | 2020-02-28
待验证 | 36 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【大气污染溯源】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 二级模块: 空气质量; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 三级模块: 自动监测 |  | 梁润雄 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 资料地址：02开发库\03开发文档\02设计\02概要设计\溯源 海鹏2月10日完成风速的接口； 逸帆2月7日完成模型；
待验证 | 37 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 模型开发 |  | 黄逸帆 | 2020-02-05 | 2020-02-07
待验证 | 38 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 数据对接 |  | 黄逸帆 | 2020-02-07 | 2020-02-22
待验证 | 39 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 风速接口开发 |  | 江海鹏 | 2020-02-05 | 2020-02-10
待验证 | 40 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 真实数据联调 |  | 江海鹏 | 2020-02-17 | 2020-02-21
已完成 | 41 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【视频监控】云视频二次鉴权; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2月11日部署；
已完成 | 42 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-06 | 2020-02-06
已完成 | 43 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境】水环境溯源-行业企业; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-13 | 2020-02-14
已完成 | 44 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-12 | 2020-02-12
已完成 | 45 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境】设备异常告警; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-10 | 2020-02-10
已完成 | 46 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-06 | 2020-02-07
延后 | 47 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【大气环境】设备异常告警; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定
延后 | 48 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定
延后 | 49 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【土地控制性规划】SHP文件面分布; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 待定 | 待定 | 资料申请中
延后 | 50 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 待定 | 待定
延后 | 51 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【其他】区域用电; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 待定 | 待定 | 资料申请中
延后 | 52 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 待定 | 待定
已完成 | 53 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【菜单、操作与数据等权限控制】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-02-10 | 2020-02-13
已完成 | 54 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 需要邓武梳理权限表之后调整；
已完成 | 55 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【系统优化】依据顺德环保走查报告进行页面优化; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 资料地址：02开发库\03开发文档\02设计\00UI设计\《20200204 顺德环保走查报告.pptx》
已完成 | 56 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【报表分析】汇报统计报表; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 林诗诗 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2月11日早上完成；
已完成 | 57 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【行业】行业数据接口服务; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\环评科\污普相关数据\《国民经济行业分类注释_2017年网络版_.xlsx》
待验证 | 58 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业点分布图; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-02-17 | 2020-02-21
待验证 | 59 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-19 | 2020-02-21
待验证 | 60 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业检索及统计图; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-02-17 | 2020-02-21
待验证 | 61 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-19 | 2020-02-21
待验证 | 62 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之基本概况及变更记录; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-02-17 | 2020-02-21
待验证 | 63 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-19 | 2020-02-21
待验证 | 64 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之全国排污证（除了执行报告）; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-02-17 | 2020-02-21
待验证 | 65 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 执行报告需要在公开端爬取
待验证 | 66 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之污普; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄/姚亚莲 | 2020-02-18 | 2020-02-24 | 亚莲：农业源、集中式
待验证 | 67 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-19 | 2020-02-21
待验证 | 68 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之环境统计; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-18 | 2020-02-21
待验证 | 69 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-19 | 2020-02-21
延后 | 70 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之环评审批; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 71 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-19 | 2020-02-21
延后 | 72 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之信访投诉; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 73 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-19 | 2020-02-22
延后 | 74 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之现场执法; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 75 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-24 | 2020-02-21
延后 | 76 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之信用评价; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 77 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\行政服务中心\重点污染源环境保护信用管理环保诚信企业_环保警示企业_环保严管企业信息
延后 | 78 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之污染源报告; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 待定
延后 | 79 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 1、企业档案-行政处罚 2、公众服务(i顺德app) -行政诉讼 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\执法大队\2019年全区行政处罚数据_年度汇总_-佛山市行政处罚工作明细表_1-12月_ 2020年全区行政处罚数据-佛山市行政处罚工作明细表_1月_
延后 | 80 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之行政处罚; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 81 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃
延后 | 82 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之危废固废; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 83 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱
延后 | 84 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-企业详情之环境考核与督查; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 85 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃
待验证 | 86 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【管控调度】管控调度黑企业清单-环评审批、排污许可证、信用评价、信访投诉、污染溯源、督察考核、行政处罚; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-22 | 2020-02-26
待验证 | 87 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】基础数据-区域圈选企业打点; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-25 | 2020-02-25
待验证 | 88 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-25 | 2020-02-25
待验证 | 89 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境】企业点详情修改-自动监测; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-26 | 2020-02-26
待验证 | 90 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-26 | 2020-02-26
延后 | 91 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: PC端; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 污染源档案; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲
延后 | 92 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯、王柱、陈培滨、李跃
延后 | 93 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: APP端; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 污染源档案; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉
延后 | 94 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯、王柱、陈培滨、李跃
延后 | 95 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 数据共享服务; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【大气监测数据】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 |  |  | 升级esdbV2.0版本，可支持
延后 | 96 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境监测数据】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
延后 | 97 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 大数据中心; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保一期接口】环评审批; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\业务分析\《企业档案信息_环保一期接口+云平台_内部方案20200104.docx》
延后 | 98 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保一期接口】信访投诉; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-24
延后 | 99 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保一期接口】现场执法; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-24
延后 | 100 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保一期接口】环境考核与督查; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-24
延后 | 101 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保一期接口】企业信用评价; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-17
延后 | 102 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保一期接口】两违备案; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-24
延后 | 103 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保一期接口】双达标企业基本信息; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-17
延后 | 104 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【省固废管理平台数据接口】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-25
已完成 | 105 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【政数局】信用评价数据录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-20 | 2020-02-21
延后 | 106 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【标段一大气设备告警】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定
已完成 | 107 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【标段二水设备告警】; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-06 | 2020-02-07
延后 | 108 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【企业】数据归整-污染源数据分析，规范、ETL采集; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 区英伟 | 2020-01-13 | 2020-02-14
已完成 | 109 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【村居】数据采集; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-12 | 2020-02-12
已完成 | 110 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【云视频】交通视频采集; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-12 | 2020-02-13
已完成 | 111 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【污染源档案】企业基本概况，基本字段、关键字段及多数据源共同字段的梳理、定义; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-14 | 2020-02-16
已完成 | 112 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【污染源档案】集成企业数据入库; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-18 | 2020-02-18
已完成 | 113 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【全国排污证】分析互联网段排取数据是否能满足客户需求; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-14 | 2020-02-14
已完成 | 114 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【全国排污证】排污证word文档信息解释采集方案; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-16 | 2020-02-16
已完成 | 115 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【全国排污证】排污证word文档信息字段定义规范; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-17 | 2020-02-20
已完成 | 116 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【全国排污证】排污证word文档信息信息录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-17 | 2020-02-20
已完成 | 117 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【污普数据】污普工业源数据字段定义、数据录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 区英伟 | 2020-02-14 | 2020-02-18
已完成 | 118 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【污普数据】污普农业源数据字段定义、数据录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-14 | 2020-02-17
已完成 | 119 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【污普数据】污普生活源数据字段定义、数据录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-14 | 2020-02-17
已完成 | 120 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【污普数据】污普移动源数据字段定义、数据录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-14 | 2020-02-17
已完成 | 121 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【污普数据】污普集中式数据字段定义、数据录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-14 | 2020-02-17
已完成 | 122 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环境统计】环境统计数据字段定义、数据录入; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-14 | 2020-02-14
已完成 | 123 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【数据云平台】重点排污企业; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-18 | 2020-02-20
已完成 | 124 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【数据云平台】排水许可信息; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-18 | 2020-02-20
已完成 | 125 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【数据云平台】供气信息; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-18 | 2020-02-20
已完成 | 126 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 测试阶段; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 测试用例; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: V1.3.2测试用例 |  | 邓武 | 2020-02-11 | 2020-02-20
已完成 | 127 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 测试环境-功能测试; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 数据测试（除了缺数据的部分）; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 大气自动监测数据测试 |  | 邓武 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 15个监测站的数据由于网络不通暂未测试；
已完成 | 128 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 水环境自动监测数据测试 |  | 贺芳 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 监测站的污水的数据由于网络不通，暂未测试；
已完成 | 129 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 详情: 水环境手工监测数据测试 |  | 贺芳 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 城镇内河没有数据，暂未测试；
已完成 | 130 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: V1.3.2功能测试 |  | 邓武、贺芳 | 2020-02-11 | 2020-02-26
已完成 | 131 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 系统优化 （试运行意见）; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【环保概况】环保概况-水环境详情页面，增加时间段查询统计（限制为同年）; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 林诗诗 | 2020-02-12 | 2020-02-12
已完成 | 132 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 133 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境-自动监测】监测站点详情的监测数据表格，以颜色凸显定类项目、并排列在前。; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 134 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 135 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境-手工监测】监测断面详情的监测数据表格，以颜色凸显定类项目、并排列在前。; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 136 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 137 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境-手工监测】河流概况详情的市、区、监测站均在断面类别统计图旁增加可切换的断面是否达标统计柱图。; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 138 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 139 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境-手工监测】河流概况详情的数据监测列表的“首要污染物”字段名修改为“定类项目”，数据值可能不止1个。; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 140 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 141 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境-手工监测】监测站的数据源中“甘竹溪”河流名称应为“西江干流”，断面叫“甘竹滩”。; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-10 | 2020-02-11
已完成 | 142 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【水环境-自动监测】测点类型错误：微型站新涌和安利在地图标注的位置与实际的有偏离; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-11 | 2020-02-11
已完成 | 143 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 【空气质量-自动监测】测点缺失：国控站缺少，仅有容桂测点，缺少苏岗测点；缺少省控点世纪莲；测点类型错误：伦教测点为省控点；顺峰山点不属于杏坛镇，而是属于大良街道，地图标示位置错误; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 除了“缺少杏坛、陈村、均安、北滘点位”的问题，其他2月11日晚上部署；
已完成 | 144 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 缺陷修复; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: V1.3.2缺陷修复 |  | ALL | 2020-02-14 | 2020-02-26
延后 | 145 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 系统集成; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 系统网络; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 梳理正式环境需要申请的网络及验证网络 |  | 罗鸿良、区英伟 | 2020-02-17 | 2020-02-25
已完成 | 146 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 系统上线; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 正式环境搭建; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 检查服务器配置 |  | 区英伟 | 2020-02-17 | 2020-02-17
延后 | 147 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: JDK、Nginx、Tomcat、PG、Redis安装及配置 |  | 区英伟
延后 | 148 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: ESDB安装及配置 |  | 区英伟
延后 | 149 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 系统软件部署测试 |  | 区英伟
延后 | 150 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 正式环境-功能测试; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 测试已上线的所有功能 |  | 邓武、贺芳
已完成 | 151 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 测试环境-V1.3.2上线 |  | 罗鸿良 | 2020-02-26 | 2020-02-26
已完成 | 152 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 阶段: 阶段汇报; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 项目例会; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 日例会： 1）早会（9:15-9:30） 2）复盘（17:30-18:00） |  | ALL | 2020-02-14 | 2020-02-27
已完成 | 153 | V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 子系统: 项目汇报; V1.3.2里程碑目标： 1.大屏端顺德区村级工业园区环境质量监控平台： 1）新增污染源企业档案； 2）新增空气质量-自动监测-大气污染源溯源功能； 3）新增水环境-手工监测-行业企业数据； 5）新增水环境-自动监测-设备异常告警功能； 6）新增空气质量-自动监测-设备异常告警功能； 7）新增云平台交通视频二次鉴权功能，对接视频正式数据； 8）新增菜单、操作与数据等权限控制功能； 9）新增报表分析功能； 10）完善三维漫游功能； 11）优化已上线的功能； 2.APP端环保“一键通”： 1）新增企业污染源档案； 2）优化已上线的功能； 3.PC端顺德区村级工业园区环境质量监控平台信息数据服务平台： 1)新增企业污染源档案查询功能； 2）优化已上线的功能； 任务: 周报（每周五） |  | 林欣欣 | 2020-02-21 | 2020-02-28

## V1.4开发计划
完成情况 | 序号 | V1.4： | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
已完成 | 1 | V1.4： 阶段: 工作目标; V1.4： 子系统: V1.4整体任务-需求分析; V1.4： 任务: 桂畔海数据分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 2 | V1.4： 任务: 黑烟车数据分析 |  | 陈培滨 |  | 2020-03-03
延后 | 3 | V1.4： 任务: 遥感数据分析 |  | 陈培滨 |  | 待定 | 资料申请中
已完成 | 4 | V1.4： 任务: APP首页定位信息功能分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 5 | V1.4： 任务: APP首页实时AQI指数 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 6 | V1.4： 任务: APP督查考核功能分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
待确定 | 7 | V1.4： 任务: APP扣分功能 |  | 戚莲花 |  | 2020-03-13
已完成 | 8 | V1.4： 任务: 资金使用情况需求分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 9 | V1.4： 任务: 【企业档案】排污税数据分析 |  | 罗鸿良、戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 10 | V1.4： 任务: APP、PC端【运维平台订单管理】需求分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 11 | V1.4： 任务: PC端【全国排污许可证数据管理】需求分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
延后 | 12 | V1.4： 任务: 环保一期接口分析 |  | 戚莲花、陈培滨 |  | 2020-03-27
已完成 | 13 | V1.4： 任务: 云平台数据 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 14 | V1.4： 任务: 【标段一】设备异常告警信息分析 |  | 江海鹏 | 2020-02-24 | 2020-02-25
已完成 | 15 | V1.4： 任务: 【标段二】水质专题图数据分析 |  | 陈培滨 |  | 2020-03-09
延后 | 16 | V1.4： 任务: 【标段二】固定站陈村水厂数据 |  | 陈培滨 |  | 待定 | 资料申请中
延后 | 17 | V1.4： 任务: 【标段一】决策服务数据 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定 | 资料申请中，标一反馈预计4月份需要提供；
延后 | 18 | V1.4： 任务: 区应急管理平台环保预案数据对接分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-03 | 资料申请中
已完成 | 19 | V1.4： 任务: 省突发应急平台-企业已通过应急预案相关结果信息分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-03-09
延后 | 20 | V1.4： 任务: 数据分析（审计局人口、GDP数据） |  | 陈培滨、江海鹏 |  | 2020-03-27
延后 | 21 | V1.4： 任务: 数据分析（自然资源局土地控制性规划） |  | 戚莲花 |  | 待定
延后 | 22 | V1.4： 任务: 数据分析（供电局区域用电） |  | 戚莲花 |  | 待定
已完成 | 23 | V1.4： 任务: 数据共享-ESDBV2.0-（提供给智慧顺德）需求分析 |  | 彭毅、陈培滨、江海鹏 |  | 2020-03-06
延后 | 24 | V1.4： 任务: 大气【挂图作战】数据服务需求分析 |  | 戚莲花、陈培滨 |  | 2020-04-03
已完成 | 25 | V1.4： 任务: VOCs总量指标管理需求分析; V1.4： 详情: 流程+原型+接口 |  | 彭毅 |  | 2020-02-13 | 新增需求，签订确认单后安排V1.4开发；
延后 | 26 | V1.4： 任务: 【入河排污口审批流程】需求分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-03-27 | 新增需求，签订确认单后安排V1.5开发；
延后 | 27 | V1.4： 任务: 三线一单数据分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-03 | 新增需求，签订确认单后安排V1.5开发；
延后 | 28 | V1.4： 任务: 大屏端经纬度筛选需求分析，筛选某个经纬度是否属于生态红线、水源保护区、三线一单内的点，如果在范围内，则高亮提示； |  | 戚莲花 |  | 2020-04-03 | 新增需求，签订确认单后安排V1.5开发；
延后 | 29 | V1.4： 任务: APP端【实况监测】需求分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-03 | 新增需求，签订确认单后安排V1.5开发；
延后 | 30 | V1.4： 任务: APP端【统计分析】需求分析（环评审批、执法统计、行政处罚、危废转移、危废申报相关业务的数据统计） |  | 戚莲花 |  | 2020-04-03 | 新增需求，签订确认单后安排V1.5开发；
延后 | 31 | V1.4： 任务: 智慧环保“双随机”监管需求分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-03-27 | 新增需求，签订确认单后安排V1.5开发；
已完成 | 32 | V1.4： 阶段: 需求分析; V1.4： 子系统: 原型方案; V1.4： 任务: APP督查考核功能 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-28
已完成 | 33 | V1.4： 任务: APP、PC端运维平台订单管理 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-25
已完成 | 34 | V1.4： 任务: PC端全国排污许可证数据管理 |  | 戚莲花 |  | 2020-02-20
已完成 | 35 | V1.4： 阶段: 美术设计; V1.4： 子系统: UI设计; V1.4： 任务: APP督查考核功能 |  | 朱露 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 36 | V1.4： 任务: APP端运维平台订单管理 |  | 朱露 | 2020-02-26 | 2020-02-26
已完成 | 37 | V1.4： 任务: 【页面设计评审】 |  | 莲花、培滨 | 2020-02-26 | 2020-02-28
已完成 | 38 | V1.4： 任务: 【评审调整】 |  | 朱露 | 2020-02-26 | 2020-03-03
已完成 | 39 | V1.4： 任务: 基础数据图标设计 |  | 朱露
已完成 | 40 | V1.4： 任务: 应急响应-各科室、分局图标设计 |  | 朱露 | 2020-03-20 | 2020-03-20
已完成 | 41 | V1.4： 阶段: 系统设计; V1.4： 子系统: 系统设计; V1.4： 任务: 【数据库设计】VOCs总量指标管理 |  | 陈培滨、黄逸帆 | 2020-03-04 | 2020-03-05
已完成 | 42 | V1.4： 任务: 【接口设计】 |  | ALL | 2020-03-02 | 2020-03-06
已完成 | 43 | V1.4： 任务: 【交互流程设计】 |  | ALL | 2020-03-02 | 2020-03-06
已完成 | 44 | V1.4： 任务: 【设计评审】 |  | ALL | 2020-03-02 | 2020-03-06
已完成 | 45 | V1.4： 任务: 【根据评审意见调整设计】 |  | ALL | 2020-03-02 | 2020-03-06
已完成 | 46 | V1.4： 阶段: 系统开发; V1.4： 子系统: 大屏端; V1.4： 任务: 【三维地图】接入三维地图，叠加站点和企业; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 5 | 李孟光 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 需要开通端口； 2月27日一起部署；
已完成 | 47 | V1.4： 任务: 【三维地图】飞行漫游降雨效果; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 3 | 李孟光 | 2020-02-24 | 2020-02-27
已完成 | 48 | V1.4： 任务: 【三维地图】天气实况; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 李孟光 | 2020-02-24 | 2020-02-27
延后 | 49 | V1.4： 任务: 【三维地图】企业筛选-默认显示排污证企业，可选择不同数据源的企业信息、点击可查看详细; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 4 | 梁润雄 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 三维企业筛选功能已有的图层接口不适用，需要后端再给接口；
延后 | 50 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-25 | 2020-03-26
延后 | 51 | V1.4： 任务: 【三维地图】点击对应的POI，展示空气质量、水环境监测站的详情; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 3 | 梁润雄 | 2020-03-27 | 2020-03-31
延后 | 52 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
已完成 | 53 | V1.4： 任务: 【三维地图】地形模型、设备模型、建筑模型; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光
已完成 | 54 | V1.4： 任务: 【大气环境】设备异常告警; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 55 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-25 | 2020-02-25
延后 | 56 | V1.4： 任务: 【大气污染溯源】修改污染物与AQI各要素的对应关系配置表; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 大气溯源全国排污证副本的污染物种类和大气6要素对照关系问题如下： 1）PM2.5和PM10是对应颗粒物？ 2）O3是对应臭气浓度？ 3）SO2是对应二氧化硫？ 4）NO2（二氧化氮），数据只有氮氧化物，是对应这个？ 5）CO是对应一氧化碳？ 6）其它如挥发性有机物、苯这些是不是不用关联？
延后 | 57 | V1.4： 任务: 【黑烟车】正式数据对接; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-10 | 2020-03-10
延后 | 58 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯、陈培滨 | 2020-03-09 | 2020-03-26
已完成 | 59 | V1.4： 任务: 【桂畔海】打点图片、河涌图层; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 60 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-03 | 2020-03-06
已完成 | 61 | V1.4： 任务: 【桂畔海】概况页面，包括各街镇水环境统计（可以切换类别和达标）和水环境水质监测; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 62 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-03 | 2020-03-06
已完成 | 63 | V1.4： 任务: 【桂畔海】点详情、河涌详情; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 64 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-03 | 2020-03-06
延后 | 65 | V1.4： 任务: 【土地控制性规划】SHP文件面分布; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 资料申请中
延后 | 66 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 | 待定 | 待定
延后 | 67 | V1.4： 任务: 【其他】区域用电; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 待定 | 待定 | 待定 | 资料申请中
延后 | 68 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 | 待定 | 待定
已完成 | 69 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之环评审批（环保一期）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 70 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-19 | 2020-02-21
已完成 | 71 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之信访投诉（环保一期）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 72 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-19 | 2020-02-22
已完成 | 73 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之现场执法（环保一期）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 74 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-24 | 2020-02-24
已完成 | 75 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之信用评价（环保一期）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\行政服务中心\重点污染源环境保护信用管理环保诚信企业_环保警示企业_环保严管企业信息
已完成 | 76 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-20 | 2020-02-24
已完成 | 77 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之行政处罚（执法大队数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1、企业档案-行政处罚 2、公众服务(i顺德app) -行政诉讼 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\执法大队\2019年全区行政处罚数据_年度汇总_-佛山市行政处罚工作明细表_1-12月_ 2020年全区行政处罚数据-佛山市行政处罚工作明细表_1月_
已完成 | 78 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-24 | 2020-02-24
已完成 | 79 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之危废固废（省固废平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 80 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-17 | 2020-02-27
已完成 | 81 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之环境考核与督查（环保一期）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 82 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-17 | 2020-02-24
已完成 | 83 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之应急预案（环保一期）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 84 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-04 | 2020-03-04
已完成 | 85 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之应急预案（省应急平台的企业应急预案备案表）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 用省应急平台的企业应急预案备案表替换保环保一期的数据；
已完成 | 86 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-10 | 2020-03-10
已完成 | 87 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之环保税（税务局数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 88 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-03 | 2020-03-03
延后 | 89 | V1.4： 任务: 【空气质量】VOCs总量控制（大气科数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-01 | 2020-04-01
延后 | 90 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-17 | 2020-03-17
已完成 | 91 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之VOCs信息（大气科数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 92 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-09 | 2020-03-12
已完成 | 93 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之危险化学品安全使用许可证核发（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 94 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 接口无数据；
延后 | 95 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之排放污染物许可证信息（省证已废止，改为系统上不展示）（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-04-02
延后 | 96 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 接口无数据；省证已废止，改为系统上不展示；
已完成 | 97 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之工商信息（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 98 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 99 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之供气信息（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 100 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 101 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之重点排污企业（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 102 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 103 | V1.4： 任务: 【基础数据】其他-污水处理欠费信息（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 104 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨、江海鹏 | 2020-03-05 | 2020-03-19 | 需要加分页
已完成 | 105 | V1.4： 任务: 【基础数据】其他-企业用水信息（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 接口无数据；
已完成 | 106 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 107 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之全国排污证-污染物信息（环评科数据）; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 108 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-02 | 2020-03-02
延后 | 109 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之全国排污证-监督执法信息（互联网公开端数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-02 | 2020-04-02
延后 | 110 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-03 | 2020-04-03
延后 | 111 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-其他-排水许可信息（云平台数据）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-02 | 2020-04-02
延后 | 112 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-20 | 2020-03-20
已完成 | 113 | V1.4： 任务: 【企业】在“企业”基础信息表，默认展示国家排污许可证的企业; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-13 | 2020-03-13
已完成 | 114 | V1.4： 任务: 【空气质量】大气溯源-行业企业; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-02 | 2020-03-02
已完成 | 115 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 116 | V1.4： 任务: 【空气质量】自动监测-企业点详情修改; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-03-02
已完成 | 117 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-27 | 2020-02-28
延后 | 118 | V1.4： 任务: 【空气质量】自动监测-时间筛选要增加未来时次的AQI预报; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-25 | 2020-03-26
延后 | 119 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 监测站，未来三天站点数据（打点图，色斑图） | 1 | 江海鹏 | 2020-03-20 | 2020-03-20
延后 | 120 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 大气溯源增加未来三天溯源结果 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-03-25 | 2020-03-25
延后 | 121 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 影响分析，支持未来三天 | 0.5 | 江海鹏 | 2020-03-23 | 2020-03-23
延后 | 122 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 三天预报格点数据配置图形引擎 | / | 江海鹏 | 2020-03-23 | 2020-03-23
已完成 | 123 | V1.4： 任务: 【空气质量】自动监测AQI指数去掉冒泡框，只保留数字; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-16 | 2020-03-16
延后 | 124 | V1.4： 任务: 【空气质量】调整自动监测污染物浓度限值划分方式; V1.4： 任务类型: 【前端交互】; V1.4： 详情: 从污染物指数调整成污染物浓度（站点数据，色斑图，影响分析） | 0.5 | 梁润雄 | 2020-03-26 | 2020-03-26
延后 | 125 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 整色斑图，图例加上aqi外其他六要素；影响分析调整对应图例 | 1.5 | 江海鹏 | 2020-03-24 | 2020-03-25
已完成 | 126 | V1.4： 任务: 【水环境】周边污染企业，河涌和站点关系表重新根据新企业表匹配数据; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 127 | V1.4： 任务: 【水环境】企业点详情修改-手工监测; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-03-02
已完成 | 128 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 129 | V1.4： 任务: 【水环境】自动监测-水质专题图; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-16 | 2020-03-16
已完成 | 130 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-10 | 2020-03-10
延后 | 131 | V1.4： 任务: 【管控调度】管控调度黑企业清单-执行报告、清洁生产、应急预案备案、污染源监测报告; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 除了污染源监测报告，其他已完成； 污染源监测报告接口待提供；
待确定 | 132 | V1.4： 任务: 【管控调度】任务详情增加检查类型、扣分、是否合格字段（需求待定）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 |  |  | 需求待确认；
待确定 | 133 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆
待确定 | 134 | V1.4： 任务: 【管控调度】任务反馈-当扣分不合格，有消息提醒功能（需求待定）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 |  |  | 需求待确认；
待确定 | 135 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆
延后 | 136 | V1.4： 任务: 【影响分析/专题分析】空气质量-自动检查-影响分析-人口、GDP/管控调度-专题分析-人口、GDP; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-07 | 2020-04-07
延后 | 137 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-26 | 2020-03-26
已完成 | 138 | V1.4： 任务: 【数据报表】生态环境大数据中心总览数据对接正式数据; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-11 | 2020-03-11
已完成 | 139 | V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 柯文烯 | 2020-03-11 | 2020-03-11
已完成 | 140 | V1.4： 任务: 【优化】大屏端-所有弹窗要加全屏按钮、优化不能关闭的问题； -优先做企业档案；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 3.11做完企业档案全屏
延后 | 141 | V1.4： 任务: 【优化】大屏端-环保概况；管控调度-任务定制；加全屏按钮；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-02-27 | 2020-02-27
已完成 | 142 | V1.4： 任务: 【优化】大屏端-企业档案-点击二维码跳转到新页面；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-11 | 2020-03-11
已完成 | 143 | V1.4： 任务: 【数据报表】按1008*1200这个分辨率开发图形界面即可适配左右两边的屏幕; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-16 | 2020-03-18
已完成 | 144 | V1.4： 任务: 【数据报表】左右两侧图表【当月各镇街断面水质情况、过去30天全区空气质量变化曲线、过去30天全区首要污染物占比】进行时间选择；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 1.5 | 姚亚莲 | 2020-03-20 | 2020-03-25
已完成 | 145 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-20 | 2020-03-25
已完成 | 146 | V1.4： 任务: 【数据报表】左右两屏在效果上进行动态展示；例如：每3-5分钟，图表动态变化；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 1.5 | 姚亚莲 | 2020-03-20 | 2020-03-25
待验证 | 147 | V1.4： 子系统: PC端; V1.4： 任务: 【企业污染源档案】企业概况的批量导出（可按字段选择导出）、列表查询、详情，支持按镇街（下拉框）、企业名称（关键词检索）条件查询; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 2 | 姚亚莲 | 2020-03-03 | 2020-03-04
待验证 | 148 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-27 | 2020-02-28
延后 | 149 | V1.4： 任务: 【企业污染源档案】全国排污许可证的新增、导入许可证、批量导出（可按字段选择导出）、列表查询（包括企业总表、双公示信息、执法信息、企业详细信息，支持发证时间、企业名称的检索）、详情、删除、批量删除、修改、导出企业二维码成word文档; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 4 | 姚亚莲 | 2020-03-06 | 2020-03-27
延后 | 150 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨、李跃、江海鹏 | 2020-03-02 | 2020-03-26 | 海鹏：负责批量导入-更新； 培滨：负责后续调整；
延后 | 151 | V1.4： 任务: 【企业污染源档案】全国排污许可证-监督执法信息导入新增、批量导入、批量导出、列表查询、详情、删除、批量删除、修改; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-03 | 2020-04-03
延后 | 152 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-02 | 2020-04-02
待验证 | 153 | V1.4： 任务: 【企业污染源档案】环境统计的新增、批量导入、批量导出、列表查询、详情、删除、批量删除、修改; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 2 | 姚亚莲 | 2020-03-03 | 2020-03-04
待验证 | 154 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 李跃 | 2020-03-03 | 2020-03-03
延后 | 155 | V1.4： 任务: 【任务管理】应急预案; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 蔡晓妹
延后 | 156 | V1.4： 任务: 【任务管理】事件上报; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 蔡晓妹
已完成 | 157 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】运维管理-添加远程监控和运维角色，添加运维管理一级菜单，该菜单下增加远程控制和工单管理二级菜单; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱、陈培滨 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 配置目录；
已完成 | 158 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】运维管理-远程控制（将zabbix平台以iframe形式嵌入）; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱、陈培滨 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 配置目录；
已完成 | 159 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 1. 在支持引擎服务器上安装zabbix，初始化zabbix（本周内） |  | 区英伟 | 2020-03-09 | 2020-03-11
已完成 | 160 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 1. 在支持引擎服务器上安装zabbix，初始化zabbix（本周内） |  | 区英伟 | 2020-03-09 | 2020-03-11
已完成 | 161 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 1. 在支持引擎服务器上安装zabbix，初始化zabbix（本周内） |  | 区英伟 | 2020-03-09 | 2020-03-11
已完成 | 162 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 1. 在支持引擎服务器上安装zabbix，初始化zabbix（本周内） |  | 区英伟 | 2020-03-09 | 2020-03-11
已完成 | 163 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 1. 在支持引擎服务器上安装zabbix，初始化zabbix（本周内） |  | 区英伟 | 2020-03-09 | 2020-03-11
待验证 | 164 | V1.4： 任务类型: 【前端交互】; V1.4： 详情: 运维考核 | 0.5 | 姚亚莲 | 2020-03-19 | 2020-03-19
待验证 | 165 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】; V1.4： 详情: 运维考核 | 0.5 | 区英伟 | 2020-03-20 | 2020-03-20
已完成 | 166 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】运维管理-远程控制-登录; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 167 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】运维管理-工单管理 反馈列表条件查询、问题新增、问题反馈、反馈详情、删除、导出; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-06 | 2020-03-10
已完成 | 168 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-03-03 | 2020-03-09
已完成 | 169 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】【权限】运维管理 1.只有远程监控角色的用户才有【运维管理-远程控制】菜单权限 2.只有运维角色才有工单管理的删除、回复和查看所有记录操作，其它角色只能查看自己录入记录; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-10 | 2020-03-12
待验证 | 170 | V1.4： 任务: 【VOCs】总量台账管理; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-10 | 2020-03-13
待验证 | 171 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-06 | 2020-03-12
待验证 | 172 | V1.4： 任务: 【VOCs】明细详情; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-13 | 2020-03-16
待验证 | 173 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-06 | 2020-03-12
待验证 | 174 | V1.4： 任务: 【VOCs】告警阈值配置（单位：吨），当VOCs剩余可用量低于配置阈值时，有提醒; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-13 | 2020-03-13
待验证 | 175 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-06 | 2020-03-12
待验证 | 176 | V1.4： 任务: 【VOCs】提供对接环保一期的接口，包括鉴权认证接口、申请排放量预减方案接口、生效排放量预减方案接口，并与环保一期进行对接联调; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-16 | 2020-03-16
待验证 | 177 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-06 | 2020-03-12
已完成 | 178 | V1.4： 任务: 【桂畔海】基础数据; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-10 | 2020-03-10
已完成 | 179 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 180 | V1.4： 任务: 【桂畔海】监测数据; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-10 | 2020-03-10
已完成 | 181 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-03-09 | 2020-03-09
延后 | 182 | V1.4： 任务: 【监控平台】后台统计每个用户访问某个菜单的日志，包括记录字段：当前用户、操作时间、平台类型（大屏、PC、APP）、操作模块（菜单）、操作日志内容描述等; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-27 | 2020-03-27
延后 | 183 | V1.4： 任务: 【监控平台】管理系统添加系统统计使用情况菜单，支持时间段、模块、用户、账号等条件查询点击率模块（菜单）、操作日志内容描述等； 某个模块被打开次数/系统被打开次数; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-08 | 2020-04-08
延后 | 184 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-01 | 2020-04-02
延后 | 185 | V1.4： 任务: 【权限管理】权限管理优化; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-26 | 2020-03-27
延后 | 186 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-26 | 2020-03-26
已完成 | 187 | V1.4： 子系统: APP端; V1.4： 任务: 【首页】地图根据当前定位，展示周边5（待确定）公里的企业点; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-02-28 | 2020-03-06
已完成 | 188 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 189 | V1.4： 任务: 【首页】当前位置天气实况; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-03 | 2020-03-04
已完成 | 190 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-03 | 2020-03-03
已完成 | 191 | V1.4： 任务: 点击首页地图定位上的某家企业或【管控调度】的某家企业，进入以下页面，对应大屏端“企业概况”页面展示关键字段（根据后端接口设计而定）即可，点击“查看详情”进入跟大屏端一致的详情页面; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-02-28 | 2020-03-04
已完成 | 192 | V1.4： 任务: 【首页】实时AQI; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-03 | 2020-03-04
已完成 | 193 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-03 | 2020-03-03
延后 | 194 | V1.4： 任务: 【首页】企业筛选; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 195 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
已完成 | 196 | V1.4： 任务: 【企业档案】企业搜索; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 | 1.5 | 吕振辉 | 2020-02-25 | 2020-02-26
已完成 | 197 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 198 | V1.4： 任务: 【企业档案】企业搜索-最近搜索接口; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 199 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 柯文烯 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 200 | V1.4： 任务: 【企业档案】企业概况; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-02-25 | 2020-02-27
已完成 | 201 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 202 | V1.4： 任务: 【企业档案】全国排污许可证; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-02-26 | 2020-02-27
已完成 | 203 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 204 | V1.4： 任务: 【优化】大屏端-企业档案-点击二维码跳转到新页面；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 205 | V1.4： 任务: 【企业档案】污普; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 206 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-02 | 2020-03-02
已完成 | 207 | V1.4： 任务: 【企业档案】环境统计; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-02-27 | 2020-02-27
已完成 | 208 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-02-27 | 2020-02-28
已完成 | 209 | V1.4： 任务: 【企业档案】环评审批; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 210 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 211 | V1.4： 任务: 【企业档案】信访投诉; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 212 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 213 | V1.4： 任务: 【企业档案】现场执法; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 214 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 215 | V1.4： 任务: 【企业档案】信用评价; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 216 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-26 | 2020-02-26
已完成 | 217 | V1.4： 任务: 【企业档案】行政处罚; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 218 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 219 | V1.4： 任务: 【企业档案】危废固废; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 220 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-26 | 2020-02-26
已完成 | 221 | V1.4： 任务: 【企业档案】环境考核与督查; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 222 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 223 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之应急预案（环保一期）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-06 | 2020-03-06
已完成 | 224 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-04 | 2020-03-04
已完成 | 225 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之应急预案（省应急平台的企业应急预案备案表）; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 用省应急平台的企业应急预案备案表替换保环保一期的数据；
已完成 | 226 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-10 | 2020-03-10
已完成 | 227 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之环保税; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-06 | 2020-03-06
已完成 | 228 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-03 | 2020-03-03
已完成 | 229 | V1.4： 任务: 【企业】基础数据-企业详情之Vocs信息; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-03-13
已完成 | 230 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-09 | 2020-03-12
已完成 | 231 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】工作台-运维管理-反馈列表查询; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-04 | 2020-03-05
已完成 | 232 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-03-04 | 2020-03-04
已完成 | 233 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】工作台-运维管理-问题反馈; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-04 | 2020-03-05
已完成 | 234 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-03-04 | 2020-03-04
已完成 | 235 | V1.4： 任务: 【运维管理系统】工作台-运维管理-反馈详情; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-03-06 | 2020-03-06
已完成 | 236 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-03-04 | 2020-03-04
待确定 | 237 | V1.4： 任务: 【统计分析】工作台-统计分析之危废固废; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 范围外，先不处理
待确定 | 238 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 239 | V1.4： 任务: 【统计分析】工作台-统计分析-督查考核; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-03 | 2020-03-05
已完成 | 240 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 李跃 | 2020-03-05 | 2020-03-05
已完成 | 241 | V1.4： 任务: 【统计分析】工作台-统计分析之使用资金; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-03 | 2020-03-05
已完成 | 242 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-04 | 2020-03-04
待确定 | 243 | V1.4： 任务: 【管控调度】任务反馈页面添加扣分功能; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 |  |  | 需求待确认；
待确定 | 244 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆
已完成 | 245 | V1.4： 任务: 【优化】APP-应急响应、事件上报、督查考核字体太小，需要适当调大; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲、梁润雄 | 2020-03-11 | 2020-03-18
待验证 | 246 | V1.4： 子系统: 数据共享服务; V1.4： 任务: 【ESDB数据共享】分析列出能共享的数据、列出哪些共享的数据是在PG的、PG数据拷贝到ESDB等; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-03 | 2020-03-10
待验证 | 247 | V1.4： 任务: 配置大气和水环境两个用户，分别给与对应数据表的查询权限; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-10 | 2020-03-11
待验证 | 248 | V1.4： 任务: 大气和水监测数据中的基础站点数据迁移到esdb; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-11 | 2020-03-11
待验证 | 249 | V1.4： 任务: 【企业档案数据共享】企业集成表；需要细分数据源；; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文稀、江海鹏 | 2020-03-09 | 2020-03-13
延后 | 250 | V1.4： 任务: 对接挂图作战（待大气科确认）; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定 | 资料申请中
待验证 | 251 | V1.4： 任务: 对接智慧顺德需要共享的数据：水环境报表数据（日周月季年报）、大气方面（暂跟企业集成表一致）; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-09 | 2020-03-13
待验证 | 252 | V1.4： 任务: 大气污染溯源的结果列表; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-09 | 2020-03-13
已完成 | 253 | V1.4： 任务: 整理数据文档和用户使用文档; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-13 | 2020-03-19
已完成 | 254 | V1.4： 子系统: 大数据中心; V1.4： 任务: 【标段一大气设备告警】; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\标段一_大气监测_科迪隆\科迪隆佛山顺德区报警接口说明
已完成 | 255 | V1.4： 任务: 【标段二水质专题图】; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-10 | 2020-03-10
已完成 | 256 | V1.4： 任务: 【桂畔海数据】; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-03 | 2020-03-06
已完成 | 257 | V1.4： 任务: 【黑烟车数据】; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 问题已反馈
已完成 | 258 | V1.4： 任务: 【行政处罚】录入19年1-12月、20年1月份数据; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 1、企业档案-行政处罚 2、公众服务(i顺德app) -行政诉讼 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\执法大队\2019年全区行政处罚数据_年度汇总_-佛山市行政处罚工作明细表_1-12月_ 2020年全区行政处罚数据-佛山市行政处罚工作明细表_1月_
已完成 | 259 | V1.4： 任务: 【环保税】数据录入; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\税务局\环保税采集申报数据_2019.10.25
已完成 | 260 | V1.4： 任务: 【降水】录入2018年-2019年数据; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\监测站\降水数据\2019全年降水记录(2) 表3-17 2018年顺德区降水原始数据表
已完成 | 261 | V1.4： 任务: 【降尘】录入2018年-2019年数据; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\监测站\降尘数据\2019年1-12月顺德区降尘监测原始数据报表 2018年顺德区降尘监测原始数据报表（2月开始不监测苏岗、容桂）(1)
已完成 | 262 | V1.4： 任务: 【噪声】2019年第四季度功能区噪声数据; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\监测站\噪声数据\2019年第四季度功能区噪声新表
已完成 | 263 | V1.4： 任务: 【资金使用情况】数据录入-给镇街用于环保基础设施建设的补助资金（一次性）; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-28 | 2020-02-28
已完成 | 264 | V1.4： 任务: 【资金使用情况】数据录入-责任制考核奖励资金（一年一次）; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-03 | 2020-03-03
已完成 | 265 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】环评审批; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 字段很多为空，部分经纬度字段也为空，
已完成 | 266 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】信访投诉; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 部分字段数据为空
已完成 | 267 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】现场执法记录; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 部分字段数据为空
已完成 | 268 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】环境考核与督查; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 部分字段数据为空，没有2019年的数据；
已完成 | 269 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】企业信用评价; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-17
已完成 | 270 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】两违备案; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 没新数据，只有监测站录入一共1000多条数据；
已完成 | 271 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】双达标企业基本信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 测试数据，无2018年之后数据
已完成 | 272 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】材料收集企业信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-25 | 2020-03-02
已完成 | 273 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】放射源管理; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-25 | 2020-02-28
延后 | 274 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】环境监测及质量评价（lims）; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定 | 申请中，待提供；
已完成 | 275 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】污染源报告统计; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 276 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】污染源档案; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-28 | 2020-02-27 | 排污许可证基本信息的社会信用代码为空； 组织机构代码信息无数据；
已完成 | 277 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】大气污染精准管控; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-25 | 2020-03-02
已完成 | 278 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】生态创建; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 只有老数据
已完成 | 279 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】行政处罚; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-09 | 2020-03-09
已完成 | 280 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】公众服务器; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 应急预案备案信息 接口：没有2018年之后的数据的接口； 应急事件信息 接口：可能只有测试数据；
已完成 | 281 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】督查考核系统; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 无数据，子系统没有在使用；
已完成 | 282 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】危废固废管理; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 无2018年之后的数据； 客户实际上没有使用的系统，建议先按接口文档说明对接，但系统上不展示；
已完成 | 283 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】清洁生产; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 系统只有测试数据
无需开发 | 284 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】VOCs排污管理; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 在做新的系统了，再接旧系统的没有必要，所以没有做对接，待梁科长确认是否对接
无需开发 | 285 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】环保产业管理; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 该子系统已废除；
已完成 | 286 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】规范化排污口管理; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-13 | 2020-03-13
无需开发 | 287 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】移动业务应用及后台管理子系统; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 该子系统已废除；
无需开发 | 288 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】环境保护规划管理子系统; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 该子系统已废除；
无需开发 | 289 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】污染源总量控制管理子系统; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 该子系统已废除；
无需开发 | 290 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】环保注册师管理子系统; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 该子系统已废除；
无需开发 | 291 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】排污申报与排污收费管理子系统; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 该子系统已废除；
无需开发 | 292 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】综合查询分析和GIS展示子系统; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 待定 |  |  | 是业务系统数据的集中展示，需要确认有什么基础业务数据是需要对接的，待梁科长确认是否对接
已完成 | 293 | V1.4： 任务: 【环保一期接口】生态创建; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 无数据
已完成 | 294 | V1.4： 任务: 【省固废管理平台数据接口】; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 王柱 | 2020-02-06 | 2020-02-26
已完成 | 295 | V1.4： 任务: 【数据云平台】危险化学品安全使用许可证核发; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-24 | 2020-02-24
已完成 | 296 | V1.4： 任务: 【数据云平台】污水处理费欠费信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-26 | 2020-02-26
已完成 | 297 | V1.4： 任务: 【数据云平台】企业用水信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-24 | 2020-02-25
已完成 | 298 | V1.4： 任务: 【数据云平台】排放污染物许可证信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-24 | 2020-02-24
已完成 | 299 | V1.4： 任务: 【数据云平台】工商登记信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-02-24 | 2020-02-24
已完成 | 300 | V1.4： 任务: 【数据云平台】供气信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-02 | 2020-03-02
已完成 | 301 | V1.4： 任务: 【数据云平台】排水、吸水、污水处理企业; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-02 | 2020-03-02
已完成 | 302 | V1.4： 任务: 【全国排污许可证】找出缺少许可证的12家企业; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 有证企业共430家，环评科提供的数据只有419家企业的数据；
已完成 | 303 | V1.4： 任务: 【VOCs】excel数据录入; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-03-03 | 2020-03-12
已完成 | 304 | V1.4： 任务: 【企业档案】省应急平台的企业应急预案备案表; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 资料地址：02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\执法大队\ 应急预案备案表_已备案_-20200306.xls
已完成 | 305 | V1.4： 任务: 【企业】排污证-采集互联网公开端二维码数据替换word的二维码；; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 | 1 | 柯文烯 | 2020-03-23 | 2020-03-23
延后 | 306 | V1.4： 任务: 【企业】排污证-采集互联网公开端的监督执法信息; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 柯文烯 | 2020-04-01 | 2020-04-01
延后 | 307 | V1.4： 任务: 【人口、GDP】数据采集; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-27 | 2020-03-27
延后 | 308 | V1.4： 任务: 【空气质量】19年空气质量监测数据采集; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\监测站\2019年1_12月空气质量监测数据.rar
已完成 | 309 | V1.4： 阶段: 测试阶段; V1.4： 子系统: 测试用例; V1.4： 任务: V1.4测试用例 |  | 邓武 | 2020-02-27 | 2020-03-12
已完成 | 310 | V1.4： 子系统: 测试环境; V1.4： 任务: V1.4功能测试 |  | 邓武 | 2020-02-27 | 2020-04-02
延后 | 311 | V1.4： 任务: 数据测试; V1.4： 详情: 大气自动监测数据测试 |  | 邓武 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 15个监测站的数据由于网络不通暂未测试；
延后 | 312 | V1.4： 详情: 水环境自动监测数据测试 |  | 贺芳 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 监测站的污水的数据由于网络不通，暂未测试；
延后 | 313 | V1.4： 详情: 水环境手工监测数据测试 |  | 贺芳 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 城镇内河没有数据，暂未测试；
已完成 | 314 | V1.4： 子系统: 缺陷修复; V1.4： 任务: V1.4bug修复 |  | ALL | 2020-02-27 | 2020-04-02
已完成 | 315 | V1.4： 任务: 【企业】搜索-水污染物、大气污染物、年废水排放量、年废气排放量搜索功能异常; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-03-10 | 2020-03-10
延后 | 316 | V1.4： 任务: 【空气质量】自动监测-存在颜色与站点的等级不对应的问题；（演示时间3月12日15:00左右是否数据等级例如：50划分存在错误），色斑图绿色、冒泡黄色； 建议：是否其它模块也排查一下; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1.色斑图是由站点数据插值而成的格点数据 2.插值之后的结果数据，与站点的实际数据不完全一样，因为受到周围站点数据和距离的影响，数值会有上下的浮动，如： 50插值后的结果为51，或者49 3.在遇到临界值，如：50，会出现站点上的色块颜色与色斑图不一致
已完成 | 317 | V1.4： 任务: 【地图】电子地图放大后地图瓦片显示不对应；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2020-03-13 | 2020-03-25
已完成 | 318 | V1.4： 任务: 【三维】谷歌浏览器上可以跳转到IE浏览器的三维地图; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-16 | 2020-03-18
已完成 | 319 | V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-16 | 2020-03-16
已完成 | 320 | V1.4： 任务: 【三维】IE也需要全屏，演示时不能全屏；; V1.4： 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-20 | 2020-03-20
已完成 | 321 | V1.4： 任务: 【数据报表】过去30天全区首要污染物占比的数据不正确，只有PM2.5的数据; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-20 | 2020-03-23
延后 | 322 | V1.4： 任务: 【空气质量-自动监测】缺少杏坛、陈村、均安、北滘点位；; V1.4： 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定 | 申请网络19.200.136.153中；
已完成 | 323 | V1.4： 阶段: 系统集成; V1.4： 子系统: 系统网络; V1.4： 任务: 梳理正式环境需要申请的网络及验证网络 |  | 区英伟 | 2020-02-17 | 2020-03-18
已完成 | 324 | V1.4： 任务: 网络申请 |  | 林欣欣 | 2020-03-09 | 2020-03-20
已完成 | 325 | V1.4： 任务: 【正式环境】集成方案 |  | 区英伟 | 2020-02-26 | 2020-02-28
已完成 | 326 | V1.4： 任务: 【正式环境】集成方案及网络申请表评审 |  | 陈培滨、彭毅、罗鸿良、区英伟 | 2020-02-28 | 2020-03-06
已完成 | 327 | V1.4： 任务: 【正式环境】集成方案调整 |  | 区英伟 | 2020-02-28 | 2020-03-06
延后 | 328 | V1.4： 任务: 【测试环境】： 1、监测站数据库19.200.136.127:1433（大气与饮用水自动监测数据）目前没法链接； 2、污染源监测数据19.202.174.129和19.202.174.132不能访问19.200.136.212的80端口； 3、监测站大气监测数据：19.202.174.129和19.202.174.132不能访问19.200.136.153； |  | 区英伟、陈培滨、江海鹏、林欣欣 | 2020-03-20 | 2020-03-27
已完成 | 329 | V1.4： 阶段: 系统上线; V1.4： 子系统: 正式环境搭建; V1.4： 任务: 检查服务器配置 |  | 区英伟 | 2020-02-17 | 2020-02-17
已完成 | 330 | V1.4： 任务: 【服务器】更新测试环境每台服务器部署的应用、端口对应表 |  | 陈培滨 | 2020-02-19 | 2020-02-24
已完成 | 331 | V1.4： 任务: 【服务器】整理具体哪些工程部署哪台服务器上的对应表，并汇总培滨的应用、端口对应表； |  | 区英伟 | 2020-02-19 | 2020-02-24
已完成 | 332 | V1.4： 任务: 【服务器】服务器部署图 |  | 区英伟 | 2020-02-19 | 2020-02-28
已完成 | 333 | V1.4： 任务: 【服务器】整理负载均衡器具体需求 |  | 区英伟 | 2020-02-19 | 2020-02-28
已完成 | 334 | V1.4： 任务: JDK、Nginx、Tomcat、PG、Redis安装及配置 |  | 区英伟 | 2020-02-18 | 2020-03-13
已完成 | 335 | V1.4： 任务: 升级ESDB、ESDB安装及配置 |  | 区英伟 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 升级esdbV2.0版本，可支持
已完成 | 336 | V1.4： 任务: 割接方案 |  | 区英伟 | 2020-03-12 | 2020-03-13
延后 | 337 | V1.4： 任务: 部署手册 |  | 区英伟 | 2020-03-19 | 2020-03-25
延后 | 338 | V1.4： 任务: 系统割接上线-系统软件部署测试 |  | 区英伟 | 2020-03-19 | 2020-03-26
延后 | 339 | V1.4： 子系统: 正式环境-功能测试; V1.4： 任务: 测试已上线的所有功能 |  | 邓武 | 2020-03-26 | 2020-04-02
已完成 | 340 | V1.4： 子系统: 测试环境-V1.4上线; V1.4： 任务: 测试环境-V1.4上线 |  | 区英伟、陈培滨 | 2020-04-02 | 2020-04-02
延后 | 341 | V1.4： 子系统: 正式环境-V1.4上线 |  | 陈培滨 | 2020-03-25 | 2020-04-02
延后 | 342 | V1.4： 子系统: 使用请统计; V1.4： 任务: 统计分析各单位的使用情况 |  | 林欣欣、陈培滨、邓武 | 2020-03-23 | 2020-03-25
延后 | 343 | V1.4： 子系统: 项目演示稿; V1.4： 任务: 准备一份5-10分钟的项目演示稿，主要用于以后顺德环保局向外介绍展示本系统； |  | 邓武
已完成 | 344 | V1.4： 子系统: 等保测评; V1.4： 任务: 机构联系、测评方向、系统确认、合同签署 |  | 谢北霞、林欣欣 |  | 2020-03-25
延后 | 345 | V1.4： 任务: 文档准备 |  | 区英伟、陈培滨、林欣欣、谢北霞 | 2020-03-20 | 待定
延后 | 346 | V1.4： 任务: 问题整改 |  | 陈培滨等 | 待定 | 待定
延后 | 347 | V1.4： 任务: 联通提供服务器及机房测评报告（三级） |  | 林欣欣 | 待定 | 待定
延后 | 348 | V1.4： 任务: 数鹏通获取测评报告（二级） |  | 谢北霞、林欣欣 | 待定 | 待定
已完成 | 349 | V1.4： 子系统: 项目例会; V1.4： 任务: 1）周例会 2）日例会 |  | ALL
已完成 | 350 | V1.4： 子系统: 项目汇报; V1.4： 任务: 汇报PPT |  | 林欣欣
已完成 | 351 | V1.4： 任务: 周报（每周五） |  | 林欣欣
已完成 | 352 | V1.4： 任务: 月度汇报(整个体系)

## 1.5开发计划
完成情况 | 序号 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
延后 | 1 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 工作目标; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: V1.5整体任务-需求分析; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【标段一】决策服务数据 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定 | 资料申请中
已完成 | 2 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【标段二】固定站陈村水厂数据 |  | 陈培滨 | 2020-04-01 | 2020-04-03
延后 | 3 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 遥感数据分析 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定 | 资料申请中
延后 | 4 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 数据接入（自然资源局土地控制性规划） |  | 陈培滨、戚莲花 | 待定 | 待定 | 资料申请中
延后 | 5 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 数据接入（供电局区域用电） |  | 陈培滨、戚莲花 | 待定 | 待定 | 资料申请中
已完成 | 6 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 数据分析（审计局人口、GDP数据） |  | 江海鹏、陈培滨 | 2020-03-23 | 2020-03-30
延后 | 7 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 区应急管理平台环保预案数据对接分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-17 | 资料申请中
已完成 | 8 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 环保一期环境监测及质量评价（lims）接口分析 |  | 陈培滨、戚莲花 | 2020-04-01 | 2020-04-13
已完成 | 9 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【挂图作战】数据服务需求分析 |  | 江海鹏 | 2020-02-27 | 2020-04-10
已完成 | 10 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 智慧环保“双随机”监管需求分析 |  | 戚莲花、陈培滨 |  | 2020-04-17 | 结合应急厅双随机需求梳理方案，@培滨预计4月2日提供初步方案； 存在范围争议，梁科长希望在一期范围内简单优化； 范围外的新 增需求，需签订需求确认单；
已完成 | 11 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【入河排污口审批流程】需求分析 |  | 戚莲花、陈培滨 |  | 2020-04-17 | 新增需求，需签订需求确认单；
已完成 | 12 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 三线一单数据分析 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-17 | 新增需求，需签订需求确认单；
已完成 | 13 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 大屏端经纬度筛选需求分析，筛选某个经纬度是否属于生态红线、水源保护区、三线一单内的点，如果在范围内，则高亮提示； |  | 戚莲花 |  | 2020-04-17 | 新增需求，需签订需求确认单；
延后 | 14 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 监测数据查询统计 |  | 戚莲花 |  | 待定 | 存在范围争议，部分统计需求可能需要在一期实现； 新增需求，需签订需求确认单；
延后 | 15 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: APP端【实况监测】需求分析 |  | 戚莲花 |  | 待定 | 梁科长3月27日回复该需求延后，不在一期实现； 新增需求，需签订需求确认单；
延后 | 16 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: APP端【统计分析】需求分析（环评审批、执法统计、行政处罚、危废转移、危废申报相关业务的数据统计） |  | 戚莲花 |  | 待定 | 梁科长3月27日回复该需求延后，不在一期实现； 新增需求，需签订需求确认单；
延后 | 17 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 环评（排污证数据联通+审评工具+总量管控+执行报告） |  | 戚莲花 |  | 待定 | 新增需求，需签订需求确认单；
待确定 | 18 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 事件上报业务流程调整 |  | 戚莲花、陈培滨 |  | 待定 | 待定；
待确定 | 19 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 应急预案业务流程调整 |  | 戚莲花、陈培滨 |  | 待定 | 待定；
待确定 | 20 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 管控调度业务流程调整 |  | 戚莲花、陈培滨 |  | 待定 | 待定；
延后 | 21 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 新建监测站（46个水+32个气）对接 |  | 陈培滨 |  | 待定 | 新增需求，
延后 | 22 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 旧的监测站改造3个 |  | 陈培滨 |  | 待定 | 新增需求，
已完成 | 23 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 需求分析; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 原型方案; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 管控调度 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-10
已完成 | 24 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 河排污口审批 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-17
已完成 | 25 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 三线一单 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-17
已完成 | 26 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 美术设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: UI设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: APP端-双随机监管; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 【设计相关】顺德环保-双随机安排 04-09 周四： 【PC】执法人员分组、管控调度任务列表， 【大屏】管控调度历史列表、POI点-企业完成督查任务、企业档案-移动执法 04-10 周五：【PC】管控调度任务下发、更换企业或人员 04-13 周一：【PC】管控调度任务检查结果、检查模板管理 04-14 周二：执法检查APP |  | 朱露 | 2020-04-13 | 2020-04-14
已完成 | 27 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: PC端-双随机监管 |  | 朱露 | 2020-04-09 | 2020-04-13
已完成 | 28 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 大屏端-双随机监管 |  | 朱露 | 2020-04-09 | 2020-04-09
已完成 | 29 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【评审调整】 |  | 朱露 | 2020-04-14 | 2020-04-16
已完成 | 30 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 系统设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【页面设计评审】 |  | 陈培滨
已完成 | 31 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【数据库设计】 |  | 陈培滨
已完成 | 32 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【接口设计】 |  | 陈培滨 | 2020-04-22 | 2020-04-22
已完成 | 33 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【交互流程设计】 |  | 陈培滨
已完成 | 34 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【设计评审】 |  | 陈培滨
已完成 | 35 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【根据评审意见调整设计】 |  | 陈培滨
已完成 | 36 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统开发; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 大屏端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【三维地图】企业筛选-默认显示排污证企业，可选择不同数据源的企业信息、点击可查看详细; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-19 | 2020-04-07
已完成 | 37 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
已完成 | 38 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【三维地图】空气质量-自动监测-三维漫游; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 点击某个空气质量监测站，在详情页面也进入三维地图，打开三维地图默认展示以该站点为圆心的三维漫游场景，根据用户选择展示周围5/10/15公里的企业；这里的三维漫游入口和导航栏三维漫游入口默认展示的内容不同 | 1 | 梁润雄 | 2020-04-21 | 2020-04-22
已完成 | 39 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-20 | 2020-04-20
已完成 | 40 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【三维地图】天气实况; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-07 | 2020-04-08
延后 | 41 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【三维地图】性能优化; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定
已完成 | 42 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】自动监测-大气污染溯源; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 梳理目前溯源方案 |  | 江海鹏 |  |  | V1.5暂不更新，后续需要逸帆、培滨、海鹏、亮哥出方案； 大气溯源全国排污证副本的污染物种类和大气6要素对照关系： 1）PM2.5和PM10是对应颗粒物； 2）O3对应臭气浓度； 3）SO2对应二氧化硫； 4）NO2对应数据氮氧化物； 5）CO对应一氧化碳； 6）其它如挥发性有机物、苯暂不用关联；
延后 | 43 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 调整网格 |  | 黄逸帆 | 2020-04-01 | 2020-05-08
延后 | 44 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 根据大气污染源溯源结果绘制色斑图 |  | 黄逸帆 | 2020-04-07 | 2020-05-08
延后 | 45 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 更新溯源方案文档 |  | 江海鹏 | 2020-05-09 | 2020-05-09
延后 | 46 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【黑烟车】正式数据对接（大气科数据）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 华云回复：没有黑烟视频数据是因为视频还在转换格式 需要等一段时间后格式转换完就有数据了，没有视频的暂时不对接
延后 | 47 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨、柯文烯 | 2020-03-09 | 待定
已完成 | 48 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】VOCs总量控制（大气科数据）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 权限先不配置给客户；
已完成 | 49 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-03-17 | 2020-04-08
已完成 | 50 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业】基础数据-企业详情-排放污染物许可证信息（云平台数据）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 接口无数据；省证已废止，改为系统上不展示；
已完成 | 51 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-04 | 2020-03-04
已完成 | 52 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业】基础数据-企业详情-全国排污证-监督执法信息（互联网公开端数据）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-21 | 2020-04-29
已完成 | 53 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-04-16 | 2020-04-26 | 增加分页
已完成 | 54 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业】基础数据-企业详情-排污税排放量; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 0.5 | 梁润雄 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\税务局\环保税采集申报数据_2019第四季度.xls、污染物排放量计算公式.txt、中华人民共和国环境保护税法（中华人民共和国主席令第61号）.doc
已完成 | 55 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 需要根据污染物排放量计算公式计算排放量： 计税依据X污染当量值=污染物排放量； |  | 柯文烯 | 2020-04-15 | 2020-04-15
无需开发 | 56 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业】基础数据-企业详情-环境监测及质量评价（环保一期数据）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
无需开发 | 57 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
已完成 | 58 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业】基础数据-企业详情-企业概况-变更记录; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文稀 | 2020-04-20 | 2020-04-20
已完成 | 59 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据】基础数据-其他-排水许可信息（云平台数据）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-02 | 2020-04-02
已完成 | 60 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-20 | 2020-03-20
已完成 | 61 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据】基础数据-其他-渣土车; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-10 | 2020-04-10
已完成 | 62 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-08 | 2020-04-10
已完成 | 63 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【水环境】新涌、安利、陈村水厂、杨滘站; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-01 | 2020-04-08
已完成 | 64 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 待提供正式数据；
已完成 | 65 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】自动监测-时间筛选要增加未来时次的AQI预报; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-25 | 2020-03-26
已完成 | 66 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 监测站，未来三天站点数据（打点图，色斑图） | 1 | 江海鹏 | 2020-03-20 | 2020-03-20
已完成 | 67 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 大气溯源增加未来三天溯源结果 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-03-25 | 2020-03-25
已完成 | 68 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 影响分析，支持未来三天 | 0.5 | 江海鹏 | 2020-03-23 | 2020-03-23
已完成 | 69 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 三天预报格点数据配置图形引擎 | / | 江海鹏 | 2020-03-23 | 2020-03-23
已完成 | 70 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】调整自动监测污染物浓度限值划分方式; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 从污染物指数调整成污染物浓度（站点数据，色斑图，影响分析） 图例加上aqi外其他六要素；影响分析调整对应图例 |  | 姚亚莲 | 2020-03-26 | 2020-03-26
已完成 | 71 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 整色斑图，图例加上aqi外其他六要素；影响分析调整对应图例 | 1.5 | 江海鹏 | 2020-03-24 | 2020-03-25
已完成 | 72 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】-自动监测-色斑图调整：; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 1、分为两种绘图，可以选择叠加任意一种色斑图到地图上： 1）监测站提供的17个站：国控站、省控站、市控站、区控站、粤港联网； 2）标一提供的160个站：微型站； 2、所有站点可以按类型选择叠加在地图上； |  | 梁润雄 | 2020-04-01 | 2020-04-01
已完成 | 73 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-30 | 2020-03-30
已完成 | 74 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【数据报表】优化; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 4个报表前端优化； |  | 姚亚莲 | 2020-03-31 | 2020-04-28 | 1）AQI及6要素取值规则： 1、遵循“四舍六入五成双”的规则: （1）被修约的数字小于5时，该数字舍去； （2）被修约的数字大于5时，则进位； （3）被修约的数字等于5时，要看5前面的数字，若是奇数则进位，若是偶数则将5舍掉，即修约后末尾数字都成为偶数；若5的后面还有不为“0”的任何数，则此时无论5的前面是奇数还是偶数，均应进位。 例如，24.5取值为24、25.5取值为26、24.55取值为24.5； 2、AQI指数、PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的值不能有小数点，都取整数值； 3、CO浓度值可以保留一位小数点； 2）时间段筛选功能去掉；
已完成 | 75 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 1、【当月各镇街断面水质表】改为屏幕自动轮播12张图，代表12个月； |  | 陈培滨 | 2020-02-29 | 2020-02-29
已完成 | 76 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 2、【顺德区空气质量实况（AQI）】 1）数据源：改为两个国控站的AQI和6要素的实况数据，直接对接华云提供的数据； 2）展示内容、顺序： （1）当天AQI和6要素实况数据； | 1 | 江海鹏 | 2020-04-22 | 2020-04-23
已完成 | 77 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 3、【过去30天全区空气质量变化曲线】 1）数据源：改为10个镇街标准站的过去30天的AQI和6要素的数据，直接对接华云提供的数据； 2）展示内容、顺序及报表名称： （1）冬季（11月~次年4月）展示顺序：AQI>PM2.5>PM10>O3>NO2>SO2>CO; （2）夏季（5月~10月）：展示顺序：AQI>O3>PM2.5>PM10>NO2>SO2>CO; （3）报表名称根据展示的内容变化：“顺德区过去30天AQI/6要素变化曲线”； 3）展示效果： （1）动态绘制曲线，逐条动态画出； （2）按展示顺序轮播切换展示AQI和6要素的7张变化曲线图； （3）每种变化曲线图展示全区单要素单条曲线； （4）不需要时间筛选功能； |  | 江海鹏 | 2020-04-22 | 2020-04-23
已完成 | 78 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 4、【过去30天全区首要污染物占比】 1）数据源： (1)【全区首要污染物全年累计占比】改为是两个国控站的顺德区首要污染物当年占比数据，直接对接华云提供的数据；(即年初到昨天的数据) （2）【10个镇街空气质量上月排行】对接华云科技提供的上月10个镇街AQI数据； 2）展示内容： （1）全区首要污染物全年累计占比+全区全年AQI优良天数; （2）10个镇街AQI降序上月排行柱形图; 4）展示效果： （1）【全区首要污染物全年累计占比】和【10个镇街空气质量上月排行】轮播展示，切换频率为15~30S； （2）【全区首要污染物全年累计占比】改为饼图展示，不需要时间筛选功能； |  | 江海鹏 | 2020-04-22 | 2020-04-23
无需开发 | 79 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度】管控调度-黑企业清单-污染源监测报告; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 待定 | 待定
待验证 | 80 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度】任务下发调整; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲、吕振辉、梁润雄 |  | 2020-05-08 | 振辉的专项任务下发-执法人员需调整
待验证 | 81 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆
待验证 | 82 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业】基础数据-企业标签-增加环评审批、信访投诉、移动执法、信用评价、行政处罚、危废固废、环境考核与督查、应急预案、环保税、危险化学品安全使用许可证、工商信息、供气信息、重点排污企业、VOCs信息的筛选条件+执法大队提供的5个标签，检索相关接口做调整; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 0.5 | 梁润雄 | 2020-04-25 | 2020-04-26
待验证 | 83 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 1 | 陈培滨 | 2020-04-24 | 2020-04-26
待验证 | 84 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度】 1.任务状态进行中调整为未完成；列表应包括任务名称、企业名称执法时间、任务来源、任务类型、任务状态，操作包含查看；增加3个查询条件：企业标签、执法时间、任务名称（关键字检索），做分页；列表需要增加全屏展示效果，企业名称能全部看到 3.镇街反馈提醒功能; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 吕振辉 | 2020-04-27 | 2020-05-07
待验证 | 85 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-04-22 | 2020-05-06
待验证 | 86 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 2.查看详情，包含基本信息、检查结果（处理意见和检查内容2选1，检查内容能查看历史监察记录）、镇街反馈；镇街反馈支持多次反馈; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-04-21 | 2020-05-07
待验证 | 87 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-04-22 | 2020-05-06
待验证 | 88 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度】切换到历史任务列表，地图叠加企业打点图层，点击详情，展示企业档案详情，自动定位到移动执法，可查看到该企业相关的任务详情及检查结果; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 梁润雄 | 2020-04-27 | 2020-04-28
待验证 | 89 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 陈培滨 | 2020-04-25 | 2020-04-26
延后 | 90 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【执法统计图】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定
延后 | 91 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定
已完成 | 92 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【影响分析/专题分析】空气质量-自动检查-影响分析-人口、GDP/管控调度-专题分析-人口、GDP; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-16 | 2020-04-16
已完成 | 93 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-26 | 2020-04-16
已完成 | 94 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【全屏展示】大屏端-环保概况、管控调度-任务定制添加全屏按钮；; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-31 | 2020-03-31
已完成 | 95 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【挂图作战】新增挂图作战入口; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-27 | 2020-04-27
已完成 | 96 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【权限管理】根据最新excel权限配置检查后台角色资源权限配置是否正确; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 邓武 | 2020-04-21 | 2020-04-21
延后 | 97 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【权限管理】事件上报数据接口控制各镇街分局只能查看自己镇街的数据；; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定
延后 | 98 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【权限管理】自动监测、降尘等导出报表控制各镇街分局只能导出自己镇街的数据；; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定
已完成 | 99 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: PC端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据】降尘站点管理（降尘需要分为监测数据和基础数据两部分管理）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-04-23 | 2020-04-23
已完成 | 100 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 李跃、江海鹏 | 2020-04-21 | 2020-04-22
已完成 | 101 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业污染源档案】全国排污许可证的新增、导入许可证、批量导出（可按字段选择导出）、列表查询（包括企业总表、双公示信息、执法信息、企业详细信息，支持发证时间、企业名称的检索）、详情、删除、批量删除、修改、导出企业二维码成word文档; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-03-06 | 2020-03-29
已完成 | 102 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨、李跃、江海鹏 | 2020-03-02 | 2020-03-26 | 海鹏：负责批量导入-更新； 培滨：负责后续调整；
已完成 | 103 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业污染源档案】全国排污许可证-监督执法信息导入新增、批量导入、批量导出、列表查询、详情、删除、批量删除、修改; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-04-20 | 2020-04-20
已完成 | 104 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-04-17 | 2020-04-18
已完成 | 105 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【渣土车管理】根据车管所提供的数据更新字段; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-10 | 2020-04-10
已完成 | 106 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-07 | 2020-04-10
已完成 | 107 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【权限管理】根据最新excel权限配置检查后台角色资源权限配置是否正确; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 邓武 | 2020-04-21 | 2020-04-21
延后 | 108 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【权限管理】全国排污证、环境统计等数据接口控制各镇街分局只能查看自己镇街的数据；; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
延后 | 109 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【权限管理】全国排污证、环境统计等导出报表控制各镇街分局只能导出自己镇街的数据；; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 110 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【系统统计】系统统计使用情况日志记录; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定
延后 | 111 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定
延后 | 112 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【系统统计】 1.添加系统统计使用情况菜单 2.点击率列表展示（支持时间段、系统、模块等条件查询）、导出; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定
延后 | 113 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定
待验证 | 114 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业档案】企业概况添加标签列，并支持修改; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 0.5 | 姚亚莲 | 2020-04-26 | 2020-04-25
待验证 | 115 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 陈培滨 | 2020-04-24 | 2020-04-24
待验证 | 116 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【模板管理】模板列表查询、删除、批量删除、预览; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 梁润雄 | 2020-04-24 | 2020-04-27
待验证 | 117 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 2 | 李跃 | 2020-04-23 | 2020-04-26
待验证 | 118 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【模板管理】新增、修改页面支持修改模板属性和模板内容；提供单选、多选、文本填空、多行文本、时间控件、区域控件、电子签名组件，模板内容能编辑模板名称；提供大纲快速定位功能; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 模板配置 | 3 | 梁润雄 | 2020-04-21 | 2020-05-07
待验证 | 119 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 2 | 李跃 | 2020-04-23 | 2020-04-26 | 区域控件延后；
待验证 | 120 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【执法人员管理】增加分组功能，参考部门管理; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 姚亚莲 | 2020-04-25 | 2020-04-25
待验证 | 121 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 1 | 李跃 | 2020-04-22 | 2020-04-23
待验证 | 122 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【任务管理】 1.任务列表的管控类型修改为任务类型；任务状态进行中调整为未完成；列表应包括任务名称、企业名称执法时间、任务来源、任务类型、任务状态，操作包含查看详情、修改、删除；增加3个查询条件：企业标签、执法时间、任务名称（关键字检索）；导出列表除包含列表字段外，还需增加企业地址、问题描述、镇街整改反馈、检查日期、检查人员 2.查看详情包含基本信息、检查结果（处理意见和检查内容2选1，检查内容能查看历史监察记录）、镇街反馈、变更记录; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 任务详情 | 4 | 吕振辉 | 2020-04-21 | 2020-05-07
待验证 | 123 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-04-22 | 2020-05-06
延后 | 124 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 3.任务列表做权限控制，管理员与执行人员有权限修改企业或人员，用户进入PC端只能查看跟自己有关的任务列表
待验证 | 125 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【任务管理】 4.支持更换企业或执法人员，任务列表添加是否变更字段，查看变更信息操作，有变更信息详情，变更后pc和app任务状态会变化; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 0.5 | 姚亚莲 | 2020-04-26 | 2020-05-06
待验证 | 126 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-04-26 | 2020-04-27
待验证 | 127 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【任务管理】 5.添加新增按钮，可以进行任务下发，双随机多了步设置抽查企业比例或数量 6.选择抽查企业时，区局可以选择所有镇街企业，但是镇街只能选择自己镇街的企业 7.专项抽查任务，可选定多种检索条件，但不需设置模块，且可根据需要选择是否上传企业问题表；上传附件有企业关联校验; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 下发任务 | 4 | 姚亚莲 | 2020-04-21 | 2020-04-27
待验证 | 128 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【任务管理】更换企业或执法人员; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-04-24 | 2020-04-27
待验证 | 129 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【层级控制】用户和任务下发区分省市县镇四级; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-04-24 | 2020-04-25
延后 | 130 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: APP端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【首页】企业筛选; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 131 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
无需开发 | 132 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业档案】移动执法-历史任务列表 |  | 梁润雄
待验证 | 133 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业档案】企业详情-全国排污证-监督执法信息（互联网公开端数据）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 梁润雄 | 2020-05-06 | 2020-05-06
待验证 | 134 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文稀
待验证 | 135 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度】 1.任务详情的任务状态进行中调整为未完成；列表包含时间、任务名称、企业名称、任务来源、任务类型、完成状态字段 2.任务详情和问题反馈处理意见和检查内容2选1，检查内容可查看历史检查结果 3.增加是否需要镇街整改；初次提交需镇街跟进及超时未处理均在大屏端通过消息提醒镇街用户处理；详情展示最新镇街反馈信息; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 2 | 吕振辉 | 2020-04-26 | 2020-05-07
待验证 | 136 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-04-22 | 2020-05-06
已完成 | 137 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度】 4.检查内容添加电子签名 5.详情页面和反馈成功后，支持下载检查内容pdf; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-24 | 2020-05-09 | 浏览器下载正常，APP下载失败
已完成 | 138 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-04-22 | 2020-05-09
待验证 | 139 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: APP控制提示任务已作废页面; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-06 | 2020-05-06
待验证 | 139 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【环保服务】公众举报改为跳转到链接：http://1.202.247.200/netreport/netreport/index; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-05-11 | 2020-05-11
已完成 | 140 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 数据共享服务; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 对接挂图作战; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 1、共享标一160个微型站数据给华云——提供接口； 2、共享生态红线、382个村级工业园区数据给华云——提供原始数据； |  | 江海鹏 | 2020-04-01 | 2020-04-08
无需开发 | 141 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 提供给政数局应为已审批或已登记的入河排污口（195个）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏
待验证 | 142 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 大数据中心; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【环保一期接口】环境监测及质量评价（lims）-地表水; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-09 | 2020-05-09
延后 | 143 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【环保一期接口】环境监测及质量评价（lims）-降水、降尘、噪声; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-04-24 | 2020-05-09 | 环保一期噪声接口预计下周更新，本周需要手动录入数据
已完成 | 144 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业】排污证-采集互联网公开端的监督执法信息; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 柯文烯 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\执法大队\监督检查情况_全国排污许可证非公开端20200325导出_.xlsx
已完成 | 145 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【人口、GDP】采集统计局提供的人口、GDP数据; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-03-26 | 2020-04-10 | 02开发库/03开发文档/01需求/需求调研/调研资料/客户提供资料/区统计局/2019年顺德区各村居户籍人口统计资料.pdf
已完成 | 146 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】采集监测站提供的19年空气质量监测数据采集（环保概况）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\监测站\2019年1_12月空气质量监测数据.rar
已完成 | 147 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】对接世纪莲监测数据; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 花卉世界删除
已完成 | 148 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【水环境】20年1-2月的市控、区控、监测站、桂畔海、黑臭水的监测数据; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 邓武、陈培滨 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\水科资料\20年1-2月的市控、区控、监测站、桂畔海、黑臭水的监测数据.zip
已完成 | 149 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据】环保税2019第四季度数据; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 柯文烯 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\税务局\环保税采集申报数据_2019第四季度.xls
已完成 | 150 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据】渣土车; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\公安局车管所\顺德区自卸货车（渣土车）20200401.xls
无需开发 | 151 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据】环保一期-放射源; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 对比环保一期放射源接口和固废科提供的放射源数据，确认是否可以通过环保一期接口对接放射源数据； |  | 柯文烯 | 2020-04-13 | 2020-04-13
延后 | 152 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量】自动监测-监测站羊额水厂、均安水厂、陈村水厂更换新的数据连接方式; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定
待验证 | 153 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度】根据执法大队新提供的5类标签（较大以上风险企业、粉尘废料企业、放射源企业、工业固废贮存场所、集中污水处理厂），更新企业集成表; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-23 | 2020-04-23
待验证 | 154 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【降尘】录入2018年-2019年数据; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 邓武 | 2020-04-21 | 2020-04-21
待验证 | 155 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【VOCs】提供接口给环保一期，对接环保一期VOCs审批流程; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-04-20 | 2020-05-06 | 4/30调整完，后面还需跟环保一期对接
待验证 | 156 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 按水科提供最新数据，更新入河排污口数据; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 2、 入河排污口 1） 1580个排污口状态标识：195个（2个已审批、193个已登记），剩余的都是未审批（未做过正常审批流程也没做过补登程序），排污口要么走正常审批流程要么走补登程序。 其中已审批有2个： 顺德区汇丰源环保工程管理有限公司混合废污水入河排污口 群力围片区污水处理厂一期工程混合废污水入河排污口 具体见附件：《水利提供的已办审批登记手续的入河排污口名单【共195个】（2020.02.28）.xls》 2） 大屏端排污口详情页增加“审批状态”字段，有三种状态：已审批、已登记、未审批。 已登记 是走简单的补充手续，针对那些以前就存在的排污口； 已审批 是走正规审批流程； 未审批 是没做过任何手续和审批流程。 已登记、已审批这2类会在“排污口审批系统”中实现审批业务，类似环评审批。 3） 数据共享给政数局或镇街只能提供195个（2个已审批、193个已登记）的排污口数据。需要跟用户权限关联，政数局用户和镇街用户只能查看已审批、已登记的排污口。 4） 数据更新方面：以后搭建好“排污口审批系统”后能自动更新台账状态等数据，目前先后台手工维护数据。 |  | 江海鹏 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\需求文档\20200427-0430各科室签字会及初验会优化需求汇总.docx
已完成 | 157 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统测试; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 测试用例; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: V1.5测试用例 |  | 邓武 | 2020-03-27 | 2020-04-22
已完成 | 158 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 功能测试; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: V1.5功能测试 |  | 邓武、贺芳 | 2020-03-31 | 2020-05-11
待确定 | 159 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 数据测试; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 大气自动监测数据测试 |  | 邓武 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 15个监测站的数据由于网络不通暂未测试；
待确定 | 160 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 水环境自动监测数据测试 |  | 贺芳 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 监测站的污水的数据由于网络不通，暂未测试；
待确定 | 161 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 水环境手工监测数据测试 |  | 贺芳 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 城镇内河没有数据，暂未测试；
已完成 | 162 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 缺陷修复; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 测试环境V1.5bug修复 |  | ALL开发 | 2020-03-31 | 2020-05-01
已完成 | 163 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 正式环境bug修复 |  | ALL开发 | 2020-04-13 | 2020-04-29
已完成 | 164 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 水环境-自动监测/手工监测：水质“等级”改为“类别” |  | 梁润雄 | 2020-04-13 | 2020-04-13
已完成 | 165 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 水源保护区：“阳额”应该改为“羊额” |  | 陈培滨 | 2020-04-13 | 2020-04-13
无需开发 | 166 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 空气质量-重金属：数据更新频次改为2小时一次; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 客户回复：监测站的重金属和水站点频率，龙江水厂取消问题已电话沟通确认了，频率是1小时还是2小时没什么影响，龙江水厂回复数据是假的，确认取消 |  | 黄逸帆 | 2020-04-22 | 2020-04-22
待验证 | 167 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 水环境-自动监测：数据更新频次改为2小时一次，取消 龙江水厂 站点，杏坛水站（污水站）改为杏坛水站（顺德支流纳污段） 更新频率：2小时一次 |  | 陈培滨 | 2020-04-22 | 2020-04-22
待验证 | 168 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 勒索病毒防范工作; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 关于勒索病毒我们这边能做的就是关闭不必要的端口，做数据备份以及重新定时更换高强度的密码 |  | 区英伟、陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-09 | 服务器定时修改密码、数据库密码暂时不定时修改，延后处理；
延后 | 169 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 标段二站点数据总出现缺失问题排查 |  | 陈培滨 | 2020-04-27 | 2020-05-09
待验证 | 170 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 交通视频网络开通 |  | 区英伟、陈培滨 | 2020-04-27 | 2020-05-09
待验证 | 171 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 二级域名问题 |  | 区英伟、陈培滨 | 2020-04-30 | 2020-05-06
待验证 | 172 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 等保测评问题整改; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【高风险】大屏、OPP、APP接口加访问权限; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 吕振辉 | 2020-04-28 | 2020-05-08
待验证 | 173 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏、李跃 | 2020-04-24 | 2020-04-27
待验证 | 174 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【高风险】个人用户信息敏感字段加密或其他方式（如：采集的企业档案的手机等敏感信息，数据库需做加密）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-07
已完成 | 175 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【高风险】OPP端是http协议，没保障数据传输安全（通过统一改https协议处理，包括APP工作台应用）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-04-22 | 2020-04-22
已完成 | 176 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-22 | 2020-04-22
待验证 | 177 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【高风险】大屏没登录日志、操作日志; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 0.5 | 梁润雄 | 2020-05-06 | 2020-05-06
待验证 | 178 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-04-29 | 2020-04-30
待验证 | 179 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 服务器问题整改; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 区英伟 | 2020-04-26 | 2020-05-08
待验证 | 180 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 分析整理测评公司提供的问题列表; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-07
待验证 | 181 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【低风险】登录失败处理（如：多次登录失败，限制登录时间）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-09
待验证 | 182 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【低风险】登录失败处理（如：多次登录失败，限制登录时间）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-09
待验证 | 183 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【低风险】没登录超时自动登出（等保是建议30分钟）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-09
待验证 | 184 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【低风险】根据IP地址限制登录; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-09
待验证 | 185 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【低风险】如果点击浏览器的返回上一步，退回的是登录页面，再点击返回下一步，是需要重新登录的 高风险：; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-09
待验证 | 186 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 其他问题详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\等保测评（广东南方）\顺德区村级工业园区环境质量监控平台系统_问题清单.rar; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 说明： 1、因顺德区村级工业园区环境质量监控平台系统是托管在智慧顺德政务云机房中，所以需机房那边过等保后，提供报告前面几页扫描件过来引用物理环境和网络层面。 2、目前现场实施检测的有服务器、中间件、数据库、业务应用系统、数据备份、管理制度、服务器和应用系统扫描。 3、服务器、中间件、数据库安全配置基本为默认的，具体问题看问题清单。业务应用系统的前台未查到有日志模块，未能满足登录日志和操作日志保存至少6个月。服务器扫描发现高风险漏洞，现场已把扫描报告发给运维人员，应用系统需以渗透报告为准。 4、管理制度按照全部不符合的提出，后面整改需按照清单上提供一套管理制度。 注：具体问题请按照问题清单上进行整改，高风险项是必需整改的，中低风险整改率需达到70%以上。 |  | 陈培滨 | 2020-05-06 | 2020-05-09
已完成 | 187 | 系统集成 | 系统网络 | 【测试环境】： 1、监测站数据库19.200.136.127:1433（大气与饮用水自动监测数据）目前没法链接； 2、污染源监测数据19.202.174.129和19.202.174.132不能访问19.200.136.212的80端口； 3、监测站大气监测数据：19.202.174.129和19.202.174.132不能访问19.200.136.153； | 【后端服务】 |  |  |  | 共17个站点数据； |  | 区英伟、陈培滨、江海鹏、林欣欣 | 2020-03-20 | 2020-04-08 | 暂定3月31日上午9：30和客户面谈；
已完成 | 188 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统上线; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境部署; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 系统割接上线-服务器环境搭建、系统软件部署 |  | 区英伟 | 2020-03-19 | 2020-04-07 | 4月1日正式环境存待办事宜： 1、ESDB集群启动，预计还需要明天（4月2日）1天； 2、ESDB现在的版本有权限控制，需要对应的后端开发整理，@陈培滨 配置下权限； 3、正式环境的采集程序建议先开启，需要@陈培滨 协调对应的后端人员明天（4月2日）检查配置：培滨 、海鹏、逸帆、文烯、李跃、王柱； 4、目前ESDB对接的数据也是正式环境的数据； 5、需要@陈培滨 提供测试环境和正式环境的IP和端口给标段二，标段二上传数据到两个环境； 6、正式环境测试（含国内和性能测试）时间评估：4月3日~4月10日，@邓武 和@区英伟 负责； 3月30日代办事宜： 1、ESDB集群没有配置成功、ESDB负载问题——已解决； 2、之前导入ESDB的数据丢失，待解决； 3、engine负载——已解决；
已完成 | 189 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-上线测试计划 |  | 邓武 | 2020-03-30 | 2020-03-30
已完成 | 190 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-上线测试用例 |  | 邓武 | 2020-03-30 | 2020-03-30
已完成 | 191 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-上线测试-功能 |  | 邓武、区英伟、贺芳 | 2020-04-07 | 2020-04-20
已完成 | 192 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-上线测试-性能 |  | 邓武 | 2020-04-10 | 2020-04-20
已完成 | 193 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-割接上线 |  | 区英伟、陈培滨 | 2020-04-18 | 2020-04-20
已完成 | 194 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-上线测试报告 |  | 邓武 | 2020-04-20 | 2020-04-20
已完成 | 195 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 测试环境-V1.5上线 |  | 陈培滨 | 2020-05-11 | 2020-05-11
已完成 | 196 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-V1.4上线（版本号保留V1.4，实际为V1.5） |  | 区英伟、陈培滨 | 2020-05-11 | 2020-05-11
已完成 | 197 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 等保测评; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 文档准备 |  | 区英伟、陈培滨、林欣欣、谢北霞 | 2020-03-20 | 待定
已完成 | 198 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 协助测评公司进场测评 |  | 欧英伟、陈培滨 | 2020-04-21 | 2020-04-21
待验证 | 199 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 问题整改; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 第一次测评 |  | ALL开发 | 2020-04-22 | 2020-05-11
已完成 | 200 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 项目演示稿; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 准备一份5-10分钟的项目演示稿，主要用于以后顺德环保局向外介绍展示本系统； |  | 邓武、戚莲花、林欣欣、陈培滨 | 2020-03-20 | 2020-05-08
已完成 | 201 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 项目例会; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 日例会 |  | 林欣欣
已完成 | 202 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 项目汇报; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 周汇报 |  | 林欣欣 |  |  | 每周四；
已完成 | 203 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 交付阶段; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 初验文档准备; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 项目管理相关文档 |  | 林欣欣 |  | 2020-04-21
已完成 | 204 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 需求相关文档 |  | 戚莲花 |  | 2020-04-21
已完成 | 205 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 技术相关文档 |  | 陈培滨 |  | 2020-04-21
已完成 | 206 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 测试相关文档 |  | 邓武 |  | 2020-04-21
已完成 | 207 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 运维相关文档 |  | 区英伟 |  | 2020-04-21
已完成 | 208 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 项目初验 |  | 林欣欣、戚莲花、陈培滨 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 待定；

## V1.6开发计划
完成情况 | 序号 | V1.6 | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
延后 | 1 | V1.6 阶段: 工作目标; V1.6 子系统: V1.6整体任务-需求分析; V1.6 任务: 【标段一】决策服务数据
延后 | 2 | V1.6 任务: 【大气科】遥感数据分析
延后 | 3 | V1.6 任务: 【自然资源局】数据接入（土地控制性规划）
延后 | 4 | V1.6 任务: 【供电局】数据接入（区域用电）
延后 | 5 | V1.6 任务: 【区应急管理局】区应急管理平台环保预案数据对接分析 |  | 戚莲花
已完成 | 6 | V1.6 任务: 【执法大队】环保公众服务-公众举报对接12345/对接12369 |  | 戚莲花
延后 | 7 | V1.6 任务: 挂图作战 |  | 戚莲花
延后 | 8 | V1.6 任务: 河长制 |  | 戚莲花
延后 | 9 | V1.6 任务: 其他合同范围外需求 |  | 戚莲花
已完成 | 10 | V1.6 阶段: 需求分析; V1.6 子系统: 原型方案; V1.6 三级模块: ；
已完成 | 11 | V1.6 阶段: 美术设计; V1.6 子系统: UI设计; V1.6 任务: 【评审调整】
已完成 | 12 | V1.6 阶段: 系统设计; V1.6 子系统: 系统设计; V1.6 任务: 【页面设计评审】
已完成 | 13 | V1.6 任务: 【数据库设计】
已完成 | 14 | V1.6 任务: 【接口设计】
已完成 | 15 | V1.6 任务: 【交互流程设计】
已完成 | 16 | V1.6 任务: 【设计评审】
已完成 | 17 | V1.6 任务: 【根据评审意见调整设计】
待验证 | 18 | V1.6 阶段: 系统开发; V1.6 子系统: 大屏端; V1.6 任务: 【权限控制】所有; V1.6 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 梁润雄 | 2020-05-13 | 2020-05-14
待验证 | 19 | V1.6 任务: 【权限控制】 1.事件上报，列表和地图打点 3.周边排污企业，包括监测预警-空气质量-自动监测 14.基础数据 14.2.VOCs地图饼图图层、右侧面板的各镇街VOCs可用量与剩余量、VOCs列表查询 15.决策辅助-管控调度 15.1.历史任务列表查询、企业纬度地图打点、企业纬度地图打点点详情里的任务列表 15.2.企业黑清单列表查询、地图圈选打点、任务定制里的相关企业查询 15.3.专题分析查询 16.决策辅助-应急预案，概况统计列表查询; V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 3 | 黄逸帆 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 应急预案权限延后处理
待验证 | 20 | V1.6 任务: 【权限控制】 2.监测预警-空气质量-自动监测，地图打点、色斑图、右侧面板相关数据（包括“全区共X个空气质量监测站点......”描述、全区站点空气质量排序列表查询、导出、影响分析） 4.监测预警-空气质量-降水监测，地图打点、概况 5.监测预警-空气质量-废气监测，地图打点、概况 6.监测预警-空气质量-降尘，地图打点、概况（包括状态统计、监测数据列表、导出） 7.监测预警-空气质量-餐饮，地图打点、概况 8.监测预警-空气质量-黑烟车，地图打点、概况 12.土壤环境-建设用地、重点行业企业、土壤重点监管企业，地图打点、概况 13.噪声-区域环境、功能区、道路交通，地图打点、概况，其中区域环境有导出; V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 1.5 | 江海鹏 | 2020-05-11 | 2020-05-14
待验证 | 21 | V1.6 任务: 【权限控制】 3.周边排污企业，包括监测预警-水环境-手工监测、三维漫游 9.监测预警-水环境-自动监测，地图打点、概况（包括数量统计、在线率统计、监测站列表查询、导出） 10.监测预警-水环境-污水监测，地图打点、概况 11.监测预警-水环境-手工监测，地图打点、河涌图层、概况（包括各镇街类别统计、各镇街达标统计）、水质监测列表查询、导出 14.基础数据 14.1.除VOCS、生态红线、水源保护区、基础数据-其他，所有类型地图打点 14.3.基础数据-企业，企业搜索、企业统计分析 17.任意点搜索; V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 1.5 | 江海鹏、陈培滨、柯文烯、李跃、黄逸帆 | 2020-05-11 | 2020-05-21
待验证 | 22 | V1.6 任务: 【菜单权限】消息通知权限可配，只有镇街有权限有此功能；; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-05-11 | 2020-05-11
待验证 | 23 | V1.6 任务: 【空气质量】自动监测-大气污染溯源; V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 沟通及调整方案 |  | 黄逸帆、江海鹏、朱亮、秦乐 | 2020-05-12 | 2020-05-15
延后 | 24 | V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 调整网格 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-23
延后 | 25 | V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 根据大气污染源溯源结果绘制色斑图 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-23
延后 | 26 | V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 更新溯源方案文档 |  | 黄逸帆 | 2020-05-25 | 2020-05-25
待验证 | 27 | V1.6 任务: 【全屏】以下页面改为默认全屏，可以切换为非全屏： 1、环保概况-查看更多； 2、决策辅助-管控调度； 3、决策辅助-应急预案； 4、基础数据-企业；; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-11 | 2020-05-11
待验证 | 28 | V1.6 任务: 【坐标系】坐标系转换为佛山2000; V1.6 任务类型: 【前端交互】; V1.6 详情: 顺德区地图转换使用佛山2000地图，通过抓取自然资源提供的地图服务的转换规则，进行转换 |  | 李孟光 | 2020-05-15 | 2020-05-15
待验证 | 29 | V1.6 任务类型: 【前端交互】; V1.6 详情: 顺德的打点图片接口，色斑图接口，以及与地图相关的一切获取数据接口。切换为以佛山2000坐标系下的标识方式去获取数据 （润雄，未开始） 2.1 打点数据接口 如：113.1959002750001, 22.84380022740028，实际上应该是 722767.990646277,2522636.49010334 2.2 所有打点图片接口 如：CRS: FOSHAN:2000 ， bbox内为 佛山坐标系下的标志方式： 722767.990646277,2522636.49010334 2.3 图形引擎获取突变，如上2.2 |  | 李孟光 | 2020-05-15 | 2020-05-15
进行中 | 30 | V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 背景：系统现在需要改成佛山2000地图，所以所有点的坐标经纬度需要进行调整。各种数据源来源的所在经纬度的坐标系不一样，也有我们自己从网上找的数据（客运站，地铁等等）。他们所在的坐标系（地图）也比较多类型，如：百度坐标系，谷歌坐标系等。现在需要统一转成国家2000坐标系（wgs），各种坐标系之间转换的方式在大屏端service上的GisUtil这个工具类中。现在需要各自原来采集的同事修改自己采集进来的经纬度。 调整方案：（最终所有站点经纬度都在国家坐标系2000（wgs）中） 1.有进行基础站点和数据分开存储方式的数据源，直接修改基础站点的经纬度即可。 2.数据和经纬度一起存放（没有设置基础站点的数据，以下方式任选其一） 2.1 修改采集程序中，对经纬度进行转换。可以自定义插件加入到采集程序，然后进行转换 2.2 重构代码，对经纬度抽取出来进行单独的站点管理，并调整为新的坐标系（推荐，后续需要有站点的调整，可以直接修改基础表的数据 而不用再去调整代码） 涉及人员以及数据： 大气： 自动监测：江海鹏（谷歌，已确认待调整） 降水监测：江海鹏（谷歌，已确认待调整） 废气监测：陈培滨（先不做） 重金属：黄逸帆（已上线） 降尘：江海鹏（环保一期不清楚经纬度，先不做） 餐饮：江海鹏（已上线） 黑烟车：江海鹏（已确认待调整，百度） 水： 自动监测：陈培滨（已上线） 污水监测：陈培滨（先不做） 手工监测：陈培滨（先不做） 土壤环境： 建设用地：黄逸帆（待确认） 重点行业企业：黄逸帆（待确认） 土壤重点监管企业：黄逸帆（待确认） 噪声：（环保一期不清楚经纬度，先不做） 区域环境：江海鹏 功能区：江海鹏 道路交通：江海鹏 基础数据-大气环境 工地：江海鹏（待确认） 土堆场：江海鹏（待确认） 基础数据-水环境 水闸：江海鹏（已上线） 入河排污口：江海鹏（已确认待调整，谷歌） 污水处理厂：江海鹏（待确认） 基础数据-生态规划 畜禽养殖：江海鹏（待确认） 重大土壤事件：江海鹏（待确认） 土壤固废堆场：江海鹏（待确认） 基础数据-基础数据： 企业：黄逸帆（环评>排污证>污普，先不做） 其他（poi数据）：江海鹏 |  | 江海鹏 | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 0519缺噪声
待验证 | 31 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-18 | 2020-05-18
进行中 | 32 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 手工监测待客户提供经纬度之后再转
待验证 | 33 | V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 打点图片接口，增加以佛山2000为坐标系的出图方式，已有的是有墨卡托（3857），等经纬（4326），不符合我们使用的要求 |  | 江海鹏 | 2020-05-15 | 2020-05-15
待验证 | 34 | V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 图形引擎，增加以佛山2000为坐标系的出图方式，已有的是有墨卡托（3857），等经纬（4326），不符合我们使用的要求 |  | 詹彦鑫 | 2020-05-15 | 2020-05-15
待验证 | 35 | V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 顺德区所有镇街和全区的shp，转为佛山2000坐标系 |  | 江海鹏 | 2020-05-15 | 2020-05-15
待验证 | 36 | V1.6 任务: 【工具栏】测距优化，支持取消一条线; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 李孟光 | 2020-05-10 | 2020-05-10
待验证 | 37 | V1.6 任务: 【水环境-手工监测】统计分析; V1.6 任务类型: 【前端交互】; V1.6 详情: 1、水环境手工监测-统计分析 增加统计分析功能，能根据不同条件查询多个断面的数据表，数据源为市/区/黑臭水/桂畔海/监测站共5类。 1） 查询条件：数据源（市/区/黑臭水/桂畔海）、镇街、选择断面、断面类型（国控、省控、市控、区控，其中黑臭水和桂畔海如果有跟市/区相同的河涌都属于区控）、查询类型（单月、单月及均值、均值）、起止月份。 2） 在概况页增加“统计分析”入口查询断面数据表，数据权限分为两类（镇街不能看、环保各科室部门都能看）。 3） 数据表在系统断面详情页已有监测数据表基础上补充一些指标，断面监测数据表也同步优化。 | 2 | 梁润雄 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\需求文档\20200427-0430各科室签字会及初验会优化需求汇总.docx
待验证 | 38 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 3 | 陈培滨 | 2020-05-23 | 2020-05-24
待验证 | 39 | V1.6 任务: 【水环境-自动监测】修改监测站点分类; V1.6 任务类型: 【前端交互】; V1.6 详情: 3、 水环境-自动监测 1） （待监测站提供分类）监测站点分类存在问题，应该按两种维度划分： （维度一）监测站点：国控站、省控站、市控站、区控站 （维度二）站点类型：微型站、固定站 |  | 梁润雄 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\需求文档\20200427-0430各科室签字会及初验会优化需求汇总.docx
待验证 | 40 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 陈培滨 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 | 41 | V1.6 任务: 【水环境-手工监测】手工监测断面检索功能; V1.6 任务类型: 【前端交互】; V1.6 详情: 概况页的河涌列表，能输入河涌关键字检索后，自动定位展示查找到的河涌 |  | 梁润雄 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\需求文档\20200427-0430各科室签字会及初验会优化需求汇总.docx
待验证 | 42 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 陈培滨 | 待定 | 待定
待验证 | 43 | V1.6 任务: 【水环境-手工监测】详情-影响断面水质类别的监测项目颜色改为绿色; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-11 | 2020-05-11
待验证 | 44 | V1.6 任务: 【水环境/空气质量-自动监测】监测站提供的16个大气站和7个水站的经纬度调整; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
待验证 | 45 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 | 46 | V1.6 任务: 【黑烟车】正式数据对接（大气科数据）; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-03-10 | 2020-05-14 | 华云回复：没有黑烟视频数据是因为视频还在转换格式 需要等一段时间后格式转换完就有数据了，没有视频的暂时不对接
已完成 | 47 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-03-09 | 2020-05-23
延后 | 48 | V1.6 任务: 【遥感】机动车遥感数据; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 待提供数据
延后 | 49 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-25 | 2020-05-25
无需开发 | 50 | V1.6 任务: 【空气质量-自动监测】修改监测站点分类; V1.6 任务类型: 【前端交互】; V1.6 详情: 空气质量-自动监测 监测站点分类存在问题，应该按两种维度划分： （维度一）监测站点：国控站、省控站、市控站、区控站 （维度二）站点类型：微型站、固定站 |  | 梁润雄 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\需求文档\20200427-0430各科室签字会及初验会优化需求汇总.docx
无需开发 | 51 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-05-22 | 2020-05-22
待验证 | 52 | V1.6 任务: 【空气质量-自动监测】; V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 1、空气质量-自动监测站模块中的：“全区共X个空气质量监测站点，其中。。。” 此模块蓝色文字的数字，是可以根据监测站点选择的不同类型，数字也相应发生变化； 2、登录镇街只显示镇街对应的监测站 3、数据缺少的情况也需要在列表和地图展示 | 1 | 江海鹏 | 2020-05-12 | 2020-05-20
待确定 | 53 | V1.6 任务: 【空气质量-降尘】改为对接一期环境监测及质量评价（lims）接口; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定 | 待提供数据
待确定 | 54 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定
待验证 | 55 | V1.6 任务: 【空气质量-降水】空气质量-降水监测PH计算规则优化（PH值加权平均）; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 56 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 | 57 | V1.6 任务: 【空气质量-降水】【化学成分月均值】柱形图改为加权平均值算法，增加按月按月Excel表导出功能; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 58 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待确定 | 59 | V1.6 任务: 【噪声】改为对接一期环境监测及质量评价（lims）接口; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 待定 | 待定 | 待提供数据
待确定 | 60 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定
待验证 | 61 | V1.6 任务: 【数据报表】监测断面同期水质变化：按23个考核断面计算; V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 陈培滨 | 2020-05-21 | 2020-05-23
待验证 | 62 | V1.6 任务: 【数据报表】当月各镇街断面水质情况：数据源修改; V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 2） 当月各镇街断面水质情况 名称改为 当月各镇街重点河涌水质情况，数据源包括两部分：23个考核断面（1个国控断面、3个省控断面、1个市控断面（大闸）采用监测站数据，其余18个市控断面以【市数据】为准）；【市数据】剩余的50多条重点河涌。甘竹溪虽属于外江，但镇街排名是参照市的排名计分方法，因此也算进70多条重点河涌数据中，属于市控断面。即在现有数据源基础上增加5个考核断面数据（来自监测站）。河涌若跨越多个镇街，则每个镇街均需统计1次。 问题：之前提供资料每个断面只属于一个镇街，《附件：佛山市水环境质量排名办法.doc》部分断面属于多个镇，以该附件为准。 | 0.5 | 陈培滨 | 2020-05-21 | 2020-05-23
待验证 | 63 | V1.6 任务: 【数据报表】当月各镇街断面水质情况 名称改为 当月各镇街重点河涌水质情况; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-11 | 2020-05-11
待验证 | 64 | V1.6 任务: 【基础数据-企业档案】企业档案-环评审批-环评审批企业基本信息，新增环评审批的企业如果在污普基础表找不到，也需要添加到企业表中; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-05-12 | 2020-05-12
待验证 | 65 | V1.6 任务: 【基础数据-生态红线】生态红线图层设置为半透明效果; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 梁润雄 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 |  | V1.6 任务: 【基础数据-生态红线】更换新提供的数据; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 请协助导入在建系统，以便验证是否与系统的卫星底图相匹配。 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\规划科\区级生态保护红线调整成果及说明.rar
延后 | 66 | V1.6 任务: 【基础数据-畜禽养殖】畜禽养殖更换数据源; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\规划科\顺德区规模化畜禽养殖场的明细清单.xls
延后 | 67 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 68 | V1.6 子系统: PC端; V1.6 任务: 【权限控制】 1.企业档案-全国排污许可证，批量导出、导出企业二维码、查看 2.企业档案-环境统计，批量导出、查看; V1.6 任务类型: 【前端交互】 | 同大屏端 | 梁润雄 | 2020-05-13 | 2020-05-13
待验证 | 69 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 同大屏端 | 江海鹏、陈培滨、柯文烯、李跃 | 2020-05-11 | 2020-05-14
待验证 | 70 | V1.6 任务: 【权限控制】 3.管控调度-任务管理，任务列表查询; V1.6 任务类型: 【前端交互】 | 同大屏端 | 梁润雄 | 2020-05-13 | 2020-05-13
待验证 | 71 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 同大屏端 | 黄逸帆 | 2020-05-11 | 2020-05-13
待验证 | 72 | V1.6 任务: 【管控调度】 PC端修改任务页面：需要修改人员；修改企业（可以随机抽查1家企业进行更换）；4个步骤不需要屏蔽，点击可查看每个步骤的页面，点击每个步骤页面的“下一步”才能保存当前页面的数据。; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-05-08 | 2020-05-09
待验证 | 73 | V1.6 任务: 【管控调度】PC端针对“专项抽查”页面，仍保留“抽查范围”，不输入则默认为选定范围内的全部企业。“随机抽查”下的“抽查范围”是必选项，“专项抽查”下的“抽查范围”是非必选项; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-05-08 | 2020-05-09
待验证 | 74 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-13 | 2020-05-13
待验证 | 75 | V1.6 任务: 【管控调度】PC端任务下发页面中的第2步骤“选定抽查企业”中生成的抽查企业，需要能自动识别这些企业是否在本年度有被抽查过，如果企业在本年度内被检查过，那么企业名称后面需红色标明：“2020年3月15日已被检查过”，这个日期为APP对这家企业提交的最后一次反馈信息的时间，即最后提交检查时间。; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 姚亚莲 | 2020-05-08 | 2020-05-09
待验证 | 76 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-05-13 | 2020-05-13
待验证 | 77 | V1.6 任务: 【管控调度】模板管理-默认进去应该是空模板，而不是镇街核实企业整改的模板; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 79 | V1.6 任务: 【管控调度】模板管理-模板配置的电子签名可编辑，因为同一个检查模板可能需要多名执法人员签名以及企业签名; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 81 | V1.6 任务: 【管控调度】模板管理-修改每项信息时候的交互展示; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 82 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
待验证 | 83 | V1.6 任务: 【管控调度】模板管理-优化PC端任务管理的任务下发企业数量及执法人员数量的规则，优化任务管理的任务下发企业数量及执法人员数量的规则，取消限制执法人员数据不少于企业数量两倍的限制; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 84 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
待验证 | 85 | V1.6 任务: 【企业档案】企业概况增加“一般污染源”、“重点污染源”企业标签; V1.6 任务类型: 【前端交互】; V1.6 详情: 经对比数据，政务云平台“重点排污企业”接口只有18、19年手工导入的企业，执法大队提供的顺德区20年113家企业有40家在此接口找不到，二者数据不一致。因为系统在保留“重点排污企业”标签基础上，还需增加“一般污染源”、“重点污染源”两个标签，对这113家企业打上“重点污染源”标签，剩余的所有企业打上“一般污染源”标签。 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 详见：docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\执法大队\附件：2020年佛山市重点排污单位名录.xlsx docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求分析\需求文档\20200427-0430各科室签字会及初验会优化需求汇总.docx
待验证 | 86 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 | 87 | V1.6 任务: 【监测数据-降水】PC端降水监测规则优化 当值是“-”时，PC端要显示“-”，不能显示“0”；原始数据表之间展示带L的值，（待提供该规则的依据）加权平均PH和化学成分月均值的计算时按带L的一半值来算。备注：带L的表示检出限（标准浓度）。; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-23 | 2020-05-23
待验证 | 88 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏
待验证 | 89 | V1.6 任务: 【监测数据-降水】降水监测按采样时间排序; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-22 | 2020-05-22
待验证 | 90 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏、李跃 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 | 91 | V1.6 任务: 【监测数据-断面】断面监测管理-排序改为按断面名称>涨退潮>测点位置左中右; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 | 92 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-19 | 2020-05-19
待验证 | 93 | V1.6 子系统: APP端; V1.6 任务: 【权限控制】 1.工作台-督查考核-镇街考核、考核详情、资金使用 2.工作台-企业档案，企业搜索 3.事件上报 4.管控调度; V1.6 任务类型: 【前端交互】 | 同大屏端 | 梁润雄 | 2020-05-13 | 2020-05-14
待验证 | 94 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 同大屏端 | 黄逸帆、李跃 | 2020-05-11 | 2020-05-14
待验证 | 95 | V1.6 任务: 【督察考核】镇街考核及考核详情页面的巡查类型可以复选，并对应生成多种巡查类型的统计数据; V1.6 任务类型: 【前端交互】 | 0.5 | 梁润雄 | 2020-05-11 | 2020-05-14
待验证 | 96 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-05-13 | 2020-05-13
待验证 | 97 | V1.6 任务: 【管控调度】配置了检查模板的随机抽查任务在APP端也能拍照并上传图片。每次填写完检查模板内容，镇街跟进企业整改的 下方可以拍照（图片、视频）上传; V1.6 任务类型: 【前端交互】 | 2 | 梁润雄 | 2020-05-20 | 2020-05-20
待验证 | 98 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
待验证 | 99 | V1.6 任务: 【管控调度】APP端提交的检查信息（基于模板）能支持删除，主要用于避免输入错误又提交的情况，可以删除一些无效检查记录，一旦删除了，大屏端和PC端也应同步删除; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 100 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
待验证 | 101 | V1.6 任务: 【管控调度】APP检查模板部分内容可自动回显 检查模板内容中如果配置的项目是系统数据库已存在的，那么能自动调出数据库的数值，比如企业名称、项目名称、地址、环保证号、企业联系人、企业电话; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 102 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
待验证 | 103 | V1.6 任务: 【首页-周边企业】APP地图展示周边500米企业，展示半径500的圆圈; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 104 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
延后 | 105 | V1.6 任务: 【工作台】舆情，在工作台页面顶部增加舆情广告位; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 106 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆
待确定 | 107 | V1.6 子系统: 大数据中心; V1.6 任务: 【水环境-自动监测】杨滘-长天思源数据对接监测站审核通过的数据; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定 | 待提供数据
待验证 | 108 | V1.6 任务: 【水环境-自动监测】陈村水厂-上广改为对接监测站审核通过的数据; V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 1 | 陈培滨 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 109 | V1.6 任务: 【水环境-自动监测】对接上广提供的容桂水厂、陈村水厂、羊额水厂、均安水厂、杏坛水站（顺德支流纳污段）数据; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 容桂水厂还未提供数据
延后 | 110 | V1.6 任务: 【水环境-自动监测】38个自动站数据对接; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定 | 待提供数据
待验证 | 111 | V1.6 任务: 【基础数据】环保税2020年1季度数据录入; V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 112 | V1.6 任务: 【企业档案】大屏端、PC端、APP端“企业概况”前端改为读取后端企业标签表; V1.6 任务类型: 【前端交互】 | 0.5 | 梁润雄 | 2020-05-21 | 2020-05-21
待验证 | 113 | V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 江海鹏 | 2020-05-20 | 2020-05-20
待验证 | 114 | V1.6 任务: 【企业档案】通过接口新增的企业，不能默认添加关联的标签，需要优化；例如环评审批新增5个企业，PC端企业概况企业标签默认为空，需要改为默认企业标签为“环评审批”; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃 | 2020-05-22 | 2020-05-22
待验证 | 115 | V1.6 任务: 【企业档案】企业经纬度不准，按照环评（比较准）、全国排污证、污普（不准）的顺序依次获取经纬度; V1.6 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-05-22 | 2020-05-22
无需开发 | 116 | V1.6 任务: http改为https地址： 1、【工作台】修改工作台小程序地址为https，并把“疫情监控”的排序排到最后面；（不改） 2、【三维漫游】地址；（不改）; V1.6 任务类型: 【后端服务】; V1.6 详情: 1、工作台应用列出对应访问地址如下： 首页地图（实时AQI指数、周围企业分布）： 应急预案： http:// 218.104.177.52:7010/app/taishan-app/#/event-list 环保服务： http:// 218.104.177.52:7010/app/public/#/home 管控调度： http:// 218.104.177.52:7010/app/shunde-app/#/dispatch 事件上报： http:// 218.104.177.52:7010/app/taishan-app/#/report-history?uid=dc2090b7-5c6e-4545-b383-630af00d312b 企业档案： http:// 218.104.177.52:7010/app/shunde-app/#/enterprise-file-search 环保库： http:// 218.104.177.52:7010/app/shunde-app/#/knowledge 督查考核： http:// 218.104.177.52:7010/app/shunde-app/#/analysis/assessment-and-inspection 运维管理：http://218.104.177.15:7010/app/shunde-app/#/feedback-list 视频连线： 疫情监控：http://218.104.177.52 :7010/app/shunde-app/#/index-map 2、三维漫游：http://19.202.174.139/3ds / |  | 黄逸帆 | 无 | 无
未开始 | 117 | V1.6 任务: 【环保服务】提供环保服务地址给i顺德APP对接： http:// 218.104.177.52:7010/app/public/#/home |  | 林欣欣 | 2020-05-12 | 2020-05-12
进行中 | 118 | V1.6 任务: 【环保一期接口】环境监测及质量评价（lims）-降水、降尘、噪声; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 2020-04-24 | 待定 | 待环保一期提供噪声接口预和降尘数，目前需要手动录入数据； 降水保留PC端导入，部对接接口；
已完成 | 119 | V1.6 阶段: 测试阶段; V1.6 子系统: 测试用例 |  | 贺芳 | 2020-05-11 | 2020-05-26
已完成 | 120 | V1.6 子系统: 功能测试; V1.6 任务: 测试环境:V1.6测试 |  | 贺芳 | 2020-05-18 | 2020-05-26
延后 | 121 | V1.6 任务: 正式环境：域名地址测试 |  | 贺芳
已完成 | 122 | V1.6 任务: 正式环境：V 1.6测试 |  | 贺芳 | 2020-05-26 | 2020-05-26
已完成 |  | V1.6 任务: 【优化】大屏-管控调度- 1、改为默认非全屏； 2、“全屏显示”按钮放在“历史任务列表”同一行； 3、窗口调长调宽，现在只能看到一条企业记录，且数据列不完整；; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-26 | 2020-05-26
延后 |  | V1.6 任务: 【优化】色斑图跟遮盖层冲突问题; V1.6 任务类型: 【前端交互】
延后 | 123 | V1.6 子系统: 缺陷修复; V1.6 任务: 整理需要应急领域协助整改的问题（OPP）； |  | 陈培滨、黄逸帆 | 待定 | 待定
延后 | 124 | V1.6 任务: 应急OPP后台管理版本整合，不重复造轮子，可能需要跟决策领域沟通 |  | 黄逸帆 | 待定 | 待定
延后 | 125 | V1.6 任务: 管控调度提供服务重用给省应急厅； |  | 陈培滨、黄逸帆 | 待定 | 待定
待验证 | 126 | V1.6 任务: PC端-【企业档案】全国排污证-佛山市顺德区顺业水产养殖有限公司的有效时间显示“null”需要排查原因 |  | 李跃 | 2020-05-13 | 2020-05-13
待验证 | 128 | V1.6 任务: 【bug】【企业档案】全国排污证-导入许可证-数据更新时间; V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 李跃、江海鹏 | 2020-05-13 | 2020-05-21
待验证 |  | V1.6 任务: 【bug】从站点进入三维，展示有问题; V1.6 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-23 | 2020-05-23
待验证 |  | V1.6 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 2020-05-23 | 2020-05-23
进行中 | 129 | V1.6 任务: 标段二站点数据总出现缺失问题排查 |  | 陈培滨 | 2020-04-27 | 2020-05-22
已完成 | 130 | V1.6 子系统: 等保测评; V1.6 任务: 协助测评公司进场进行渗透测试 |  | 欧英伟、陈培滨 | 2020-05-18 | 2020-05-18
延后 | 131 | V1.6 任务: 联通提供服务器及机房测评报告（三级） |  | 林欣欣 | 待定 | 待定
延后 | 132 | V1.6 任务: 数鹏通获取测评报告（二级） |  | 谢北霞、林欣欣 | 待定 | 待定
未开始 | 133 | V1.6 子系统: 等保测评问题修复 |  | 陈培滨 | 2020-05-25 | 2020-05-27
进行中 | 134 | [9 empty] | 欧英伟 | 2020-05-25 | 2020-05-27
已完成 | 135 | V1.6 阶段: 系统上线; V1.6 子系统: 测试环境-V1.6上线 |  | 陈培滨 | 2020-05-26 | 2020-05-26
已完成 | 136 | V1.6 子系统: 正式环境-V1.4上线（版本号保留V1.4，实际为V1.6） |  | 陈培滨 | 2020-05-26 | 2020-05-26
延后 | 137 | V1.6 子系统: 正式环境-域名地址上线; V1.6 任务: 大屏端：https://sthj.shunde.gov.cn/#/ |  | 陈培滨
已完成 | 138 | V1.6 阶段: 交付阶段; V1.6 子系统: 正式环境-系统培训; V1.6 任务: 培训PPT+用户手册 |  | 邓武 | 2020-05-06 | 2020-05-14
已完成 | 139 | V1.6 任务: 系统培训 |  | 邓武、林欣欣、戚莲花、陈培滨 | 2020-05-15 | 2020-05-15
已完成 | 140 | V1.6 子系统: 竣工验收; V1.6 任务: 竣工验收文档准备 |  | 林欣欣、戚莲花、陈培滨、贺芳、区英伟 | 2020-05-18 | 2020-05-27
已完成 | 141 | V1.6 任务: 竣工验收 |  | 林欣欣、戚莲花、陈培滨、贺芳、区英伟 | 2020-05-28 | 2020-05-28

## V1.7开发计划
完成情况 | 序号 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
未开始 | 1 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 工作目标; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: V1.7整体任务-需求分析; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【标段一】决策服务数据 |  | 戚莲花
未开始 | 2 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【自然资源局】数据接入（土地控制性规划） |  | 戚莲花
未开始 | 3 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【供电局】数据接入（区域用电） |  | 戚莲花
未开始 | 4 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【区应急管理局】区应急管理平台环保预案数据对接分析 |  | 戚莲花
未开始 | 5 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【大气科】遥感数据分析 |  | 戚莲花
未开始 | 6 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 挂图作战 |  | 戚莲花
未开始 | 7 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 河长制 |  | 戚莲花
进行中 | 8 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 其他合同范围外需求 |  | 戚莲花
进行中 | 9 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: V1.7优化需求梳理 |  | 戚莲花
未开始 | 10 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 需求分析; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 原型方案
未开始 | 11 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 美术设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: UI设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【评审调整】
未开始 | 12 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 系统设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【页面设计评审】 |  | 朱露
未开始 | 13 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【数据库设计】
未开始 | 14 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【接口设计】
未开始 | 15 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【交互流程设计】
未开始 | 16 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【设计评审】
未开始 | 17 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【根据评审意见调整设计】
进行中 | 18 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 大屏端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量-自动监测】自动监测-大气污染溯源; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 调整网格 |  | 黄逸帆 | 2020-06-01
进行中 | 19 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 根据大气污染源溯源结果绘制色斑图 |  | 黄逸帆 | 2020-06-01
待验证 | 20 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量-自动监测】AQI指数调整和标一保持一致 | 1 | 江海鹏 | 2020-06-01 | 2020-06-01
待验证 | 21 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量-黑烟车】改为默认显示后摄像头; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-05-29 | 2020-05-29
待确定 | 22 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【空气质量-降尘】改为对接一期环境监测及质量评价（lims）接口; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定 | 需要6月8日这一周跟进环保一期李云帅进展；
待确定 | 23 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【噪声】改为对接一期环境监测及质量评价（lims）接口; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 江海鹏 | 待定 | 待定 | 需要6月8日这一周跟进环保一期李云帅进展；
待验证 | 24 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据-VOCs】改为不设置7天的自动收回预减。; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 改为不设置7天的自动收回预减。 |  | 黄逸帆 |  |  | 需要6月8日这一周跟进环保一期李云帅进展；
待验证 | 25 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 更新接口文档 |  | 黄逸帆 | 2020-06-01 | 2020-06-01
待调试 | 26 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据-入河排污口】增加接入雨水口、水利口两种分类，并按排污口类型分类展示; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-08 | 2020-06-08
待验证 | 27 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-06-05 | 2020-06-05
未开始 | 26 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据-入河排污口】增加接入排污口、雨水口、水利口三种口的图片查看功能; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-15
未开始 | 27 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 黄逸帆 | 2020-06-15
待验证 | 26 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据-工地】优化展示方式：1）容桂、苏岗2个国控站需要突出显示，需更换图标；2）可选择是否展示工地名称；3）鼠移到工地图标能展示工地名称; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-10 | 2020-06-11
待验证 | 27 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-10 | 2020-06-10
待验证 | 26 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度-工地】地图圈选后，能展示圈选范围内的工地名称列表; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-10 | 2020-06-11
待验证 | 27 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-10 | 2020-06-10
未开始 | 28 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【坐标系】佛山2000坐标系转换; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 1、大气： 自动监测：江海鹏 160个微型站（谷歌，待调整） 16个标准站（谷歌，已上线） 降水监测：江海鹏（已上线） 废气监测：陈培滨（待定，先不做） 重金属：黄逸帆（已上线） 降尘：江海鹏（环保一期不清楚经纬度，暂不做） 餐饮：江海鹏（已上线） 黑烟车：江海鹏（已上线） 2、水： 自动监测：陈培滨 11个微型站+1个固定站（已上线） 5个固定站（谷歌，已上线）（容桂和杨滘-长天思源待定） 污水监测：陈培滨（待定，先不做） 手工监测：陈培滨（待定，先不做） 3、土壤环境： 建设用地：黄逸帆（待确认） 重点行业企业：黄逸帆（待确认） 土壤重点监管企业：黄逸帆（待确认） 4、噪声：（环保一期不清楚经纬度，先不做） 区域环境：江海鹏 功能区：江海鹏 道路交通：江海鹏 5、气象监测： 风流场： 降水： |  | 江海鹏
进行中 | 29 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 详情: 5、基础数据-大气环境 工地：陈培滨 土堆场：江海鹏（待确认） VOCs: 6、基础数据-水环境 水闸：江海鹏（已上线） 入河排污口：江海鹏（谷歌，待调整） 污水处理厂：江海鹏（待确认） 7、基础数据-生态规划 畜禽养殖：江海鹏（待确认） 重大土壤事件：江海鹏（待确认） 土壤固废堆场：江海鹏（待确认） 生态红线： 水源保护区： 8、基础数据-基础数据： 企业：黄逸帆（环评>排污证>污普，先不做） 其他（poi数据）：江海鹏 1）环保产业： 2）燃气站： 3）公交站： 4）其他 |  | 江海鹏
未开始 | 30 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【空气质量-自动监测】溯源企业打点图更换实现逻辑。解决溯源时点击地图站点和企业不准确问题; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 梁润雄
未开始 | 31 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【空气质量-自动监测】溯源企业打点图更换实现逻辑。解决溯源时点击地图站点和企业不准确问题; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-11 | 2020-06-11
进行中 | 32 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【视频通话】有时候无法接通问题并缺少错误提示 | 2 | 梁润雄 | 2020-06-10
未开始 | 33 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【切换地图】河涌河道、大气影像、行政界线不能查看 | 1 | 梁润雄 | 2020-06-11
待验证 | 34 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【风流场】风流长叠加到佛山200坐标系的地图上 | 1 | 梁润雄 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 需要解决测试环境两个版本合并的问题
未开始 | 35 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【地图】添加新提供的地图（20级） |  | 区英伟 | 2020-06-05 | 2020-06-05
未开始 | 36 | [9 empty] | 梁润雄
待验证 | 37 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【权限控制】降雨做镇街权限 |  | 梁润雄 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 环保概况不配置菜单给镇街
未开始 | 38 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 三维; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【空气质量-自动监测】溯源企业打点图更换实现逻辑。解决溯源时点击地图站点和企业不准确问题; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-09
未开始 | 39 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【空气质量-自动监测】溯源企业打点图更换实现逻辑。解决溯源时点击地图站点和企业不准确问题; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-11 | 2020-06-11
待调试 | 40 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: PC端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【导出优化】基础数据、监测数据、管控调度-任务管理，调整为不勾选能全部导出; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-08 | 2020-06-08
未开始 | 41 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-11
待验证 | 42 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【监测数据】断面监测列表应展示100多项指标，黑臭水监测列表缺失部分指标; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 【bug】需@贺芳 统一登记到GitLab上；
待验证 | 43 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 | 0.5 | 陈培滨 | 2020-06-03 | 2020-06-03
未开始 | 44 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度-任务管理】专项抽查也能选择检查模板; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-11 | 2020-06-12
待调试 | 45 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-09 | 2020-06-09
未开始 | 44 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度-任务管理】增加企业问题表的模板下载; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-11 | 2020-06-12
待调试 | 45 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-09 | 2020-06-09
未开始 | 44 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【管控调度-关联企业】增加列表可删除关联企业记录，字段包括：企业名称、关联企业名称、操作（删除）以及批量删除、查询（按企业名称关键词）功能; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-11 | 2020-06-12
待调试 | 45 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-09 | 2020-06-09
未开始 | 44 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【企业档案-企业概况】增加可按“企业标签”的查询功能，可复选多个标签进行查询; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-12 | 2020-06-12
待调试 | 45 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-11 | 2020-06-11
待验证 | 46 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: APP端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【管控调度】模板反馈，PDF下载; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 2 | 梁润雄 | 2020-06-02 | 2020-06-03
待验证 | 47 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 待定 | 待定
待验证 | 48 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【bug】【管控调度】模板反馈，表单校验(反馈信息校验); V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 梁润雄 | 2020-06-04 | 2020-06-05
未开始 | 48 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 接入“i顺德app”的【环保服务】暂只显示“公众举报”即12369环保举报台：http://1.202.247.200/netreport/netreport/index这一项内容，其余3项先隐藏; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 | 1 | 梁润雄 | 2020-06-12 | 2020-06-12
待确定 | 49 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 大数据中心; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据-危废固废】省固废平台换了系统，需要更新接口数据 |  | 黄逸帆 | 2020-06-09 | 2020-06-11
待验证 | 50 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【基础数据-工地】需要更新工地数据（待客户反馈经纬度及坐标系），国控站点周边1、3、5公里旁边能圈出周边的工地; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄 | 2020-06-03 | 2020-06-04
待验证 | 51 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-03 | 2020-06-11 | docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\督察科\docs\02开发库\03开发文档\01需求\需求调研\调研资料\客户提供资料\督察科\（大良）国控点周边在建工地清单（2020.5.25）（高德坐标）.xls （容桂）国控点周边在建工地清单（2020.5.25）(原高德补充百度坐标).xls
未开始 | 23 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【环境考核与督查】接口新增了已办结上一节点处理数据，需要重新采集接口数据并验证APP展示数据是否全; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 黄逸帆 | 2020-06-15 | 2020-06-15
待确定 | 52 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【水环境-自动监测】容桂水厂（已对接）、杨滘（长天思源）; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定 | 待提供数据，需要找监测站确认；
待确定 | 53 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【环保一期接口】环境监测及质量评价（lims）-降尘、噪声; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨 | 待定 | 待定 | 需要6月8日这一周跟进环保一期李云帅进展；
进行中 | 54 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【环保服务】提供环保服务地址给i顺德APP对接： http:// 218.104.177.52:7010/app/public/#/home |  | 戚莲花 | 2020-06-07 |  | 需要培滨确认是否会更换为域名地址；
进行中 | 55 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【交通视频】应根据系统不同用户申请不同账号（目前使用统一账号），且之前跟政数局沟通的做好登录+日志+水印，还没完全落实 |  | 陈培滨、戚莲花 | 2020-06-08 | 2020-06-11
进行中 | 56 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【手工监测】跟水科沟通 1.统一好导入模板 2.统一河涌名称规范 3.部分新增站点还未提供数据 |  | 陈培滨 | 2020-05-29 | 2020-06-11
未开始 | 57 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 测试阶段; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 测试用例 |  | 贺芳 | 2020-06-03 | 2020-06-05
未开始 | 58 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 功能测试; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: V1.7测试 |  | 贺芳 | 2020-06-03 | 2020-06-25
待确定 | 59 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 正式环境：域名地址测试 |  | 贺芳 | 2020-06-03 | 2020-06-25
进行中 | 60 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 缺陷修复; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 标段二站点数据总出现缺失问题排查 |  | 陈培滨 | 2020-06-01 | 2020-06-03
未开始 | 61 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: GitLab上的bug | 4 | 梁润雄 | 2020-06-12 | 2020-06-17
未开始 | 62 | [9 empty] | 江海鹏 | 待定 | 待定 | 都是点偏移问题
未开始 | 63 | [9 empty] | 黄逸帆 | 待定 | 待定
未开始 | 64 | [8 empty] | 3 | 陈培滨 | 2020-06-03 | 2020-06-05
待确定 | 65 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 置业广场客户机三维漫游查看不了问题 |  | 陈培滨、梁润雄、区英伟 | 2020-06-11
待验证 | 66 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【优化】佛山2000由实时调接口改本地转换 |  | 黄逸帆 | 2020-06-08 | 2020-06-08
未开始 | 67 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 等保测评; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 联通提供服务器及机房测评报告（三级） |  | 林欣欣 | 待定 | 待定 | 需要咨询王启成进展
未开始 | 68 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 数鹏通获取测评报告（二级） |  | 谢北霞、林欣欣 | 待定 | 待定
未开始 | 69 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 等保测评问题修复; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 漏洞修复及文档填写 |  | 区英伟 | 2020-05-25 | 2020-06-05
未开始 | 70 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 第二次反馈问题处理（SQL注入和问题处理描述补充清楚等） |  | 陈培滨 | 2020-06-02 | 2020-06-03
未开始 | 71 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统上线; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 测试环境-V1.7上线 |  | 陈培滨
未开始 | 72 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-V1.4上线（版本号保留V1.4，实际为V1.7） |  | 陈培滨 | 2020-06-25 | 2020-06-25
未开始 | 73 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-域名地址上线; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 大屏端：https://sthj.shunde.gov.cn/#/ |  | 陈培滨 | 2020-06-25 | 2020-06-25
未开始 | 74 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 交付阶段; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 项目终验; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 终验文档准备 |  | 林欣欣、戚莲花、陈培滨、邓武、区英伟
未开始 | 75 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 项目终验 |  | 林欣欣、戚莲花 | 2020-07-20 | 2020-07-20

## Sheet1
完成情况 | 序号 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 | [7 empty] | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 子系统 | 任务 | 任务类型 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详情
未开始 | 1 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 工作目标; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: V1.7整体任务-需求分析; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【标段一】决策服务数据
未开始 | 2 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【自然资源局】数据接入（土地控制性规划）
未开始 | 3 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【供电局】数据接入（区域用电）
未开始 | 4 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【区应急管理局】区应急管理平台环保预案数据对接分析
未开始 | 5
未开始 | 6
未开始 | 7
未开始 | 8
未开始 | 9 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 需求分析; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 原型方案
未开始 | 10 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 美术设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: UI设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【评审调整】
未开始 | 11 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 系统设计; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【页面设计评审】
未开始 | 12 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【数据库设计】
未开始 | 13 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【接口设计】
未开始 | 14 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【交互流程设计】
未开始 | 15 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【设计评审】
未开始 | 16 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【根据评审意见调整设计】
未开始 | 17 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 大屏端
未开始 | 18
未开始 | 19
未开始 | 20
未开始 | 21
未开始 | 22 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: PC端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】
未开始 | 23 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】
延后 | 24 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【系统统计】系统统计使用情况日志记录; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 25 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
延后 | 26 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【系统统计】 1.添加系统统计使用情况菜单 2.点击率列表展示（支持时间段、系统、模块等条件查询）、导出; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 梁润雄
延后 | 27 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】 |  | 陈培滨
延后 | 28 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【任务管理】应急预案; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 蔡晓妹
延后 | 29 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 【任务管理】事件上报; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】 |  | 蔡晓妹
未开始 | 30
未开始 | 31
未开始 | 32 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: APP端; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【前端交互】
未开始 | 33 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务类型: 【后端服务】
未开始 | 34
未开始 | 35
未开始 | 36
未开始 | 37
未开始 | 38 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 大数据中心
未开始 | 39
未开始 | 40
未开始 | 41
未开始 | 42
未开始 | 43
未开始 | 44
未开始 | 45 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 测试阶段; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 测试用例
未开始 | 46 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 功能测试
未开始 | 47 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 缺陷修复
未开始 | 48 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 等保测评 |  | 欧英伟、陈培滨
未开始 | 49 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 联通提供服务器及机房测评报告（三级） |  | 林欣欣 | 待定 | 待定
未开始 | 50 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 数鹏通获取测评报告（二级） |  | 谢北霞、林欣欣 | 待定 | 待定
未开始 | 51 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 等保测评问题修复
未开始 | 52
未开始 | 53
未开始 | 54
未开始 | 55
未开始 | 56
未开始 | 57
未开始 | 123 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 整理需要应急领域协助整改的问题（OPP）； |  | 陈培滨、黄逸帆 | 待定 | 待定
未开始 | 124 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 应急OPP后台管理版本整合，不重复造轮子，可能需要跟决策领域沟通 |  | 黄逸帆 | 待定 | 待定
未开始 | 125 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 管控调度提供服务重用给省应急厅； |  | 陈培滨、黄逸帆 | 待定 | 待定
未开始 | 58 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 系统上线; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 测试环境-V1.8上线 |  | 区英伟、陈培滨
未开始 | 59 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 正式环境-V1.4上线（版本号保留V1.4，实际为V1.8） |  | 区英伟、陈培滨
未开始 | 60 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 阶段: 交付阶段; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 子系统: 项目终验; V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 终验文档准备 |  | 林欣欣、戚莲花、陈培滨、邓武、区英伟
未开始 | 61 | V1.3：企业业务相关、基础数据相关、其他 任务: 项目终验 |  | 林欣欣、戚莲花、陈培滨

## V1.0开发计划-10月30日 (hidden)
完成情况 | V1.0： |  |  |  |  | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
| 阶段 | 任务 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块
未开始 | 需求 | 新增大屏界面按实际尺寸调整需求 |  |  |  |  | 朱露
未开始 | 设计 | 新增大屏界面按实际尺寸调整需求（全屏展示） |  |  |  |  | 彭毅
未开始 | 开发 | 新增大屏界面 | 【前端交互】 |  |  |  | 李孟光
未开始 |  | 空气质量检测站某公里范围企业 | 【后端接口】 |  |  |  | 黄逸帆
未开始 |  |  | 【前端交互】
未开始 |  | 空气质量色斑图 | 【后端接口】 |  |  |  | 江海鹏
未开始 |  |  | 【前端交互】
未开始 | 部署 | 大数据中心（ESDB）搭建 |  |  |  |  | 区英伟
未开始 |  | 网络事宜协调跟进
未开始 | 测试 | 测试V1.0版本
未开始 |  | 修复缺陷
未开始 | 项目管理 | 汇报界面功能
未开始 | 项目管理 | 汇报PPT准备

## V2.0开发计划 (hidden)
完成情况 | 序号 | V2.0： |  |  |  |  | 工作量 （人日） | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
|  | 阶段 | 任务 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块
未开始 | 1 | 需求 | 新增大屏界面按实际尺寸调整需求 |  |  |  |  | 朱露
未开始 | 2 | 需求 | APP功能细化
未开始 | 3 | 设计 | APP原型细化
未开始 | 2 | 设计 | 新增大屏界面按实际尺寸调整需求（全屏展示） |  |  |  |  | 彭毅
未开始 | 3 |  | 新增大屏界面 |  |  |  |  | 李孟光
未开始 | 4 | 开发 | 空气质量检测站某公里范围企业 | 【后端接口】 |  |  |  | 黄逸帆
未开始 | 5 |  |  | 【前端交互】
未开始 | 6 |  | 空气质量色斑图 | 【后端接口】 |  |  |  | 江海鹏
未开始 | 7 |  |  | 【前端交互】